## Master Subtasks
Original Row ID | Source Worksheet Row | Original Stage | Original Purpose | Original Task | Original Task Description | Original Classification | Original Sprint Proposal | Original Source Rationale | Phase ID | Phase Name | Task ID | Task Name | Task Owner ID | Task Owner Name | Sub-task ID | Sprint | Assignee ID | Assignee Name | Start Date | Due Date | Effort | Priority | Work Type | Dependencies | Deliverable | Acceptance Criteria | Initial Status | Assumptions / Notes
ORIG-001 | 2 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống | Chốt hệ thống phải làm gì | Xác định loại hệ thống | Web App bán vé xem phim và quản lý rạp | Bắt buộc | Sprint 1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu và luồng nghiệp vụ. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-001 | Chốt phạm vi hệ thống và tác nhân | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-001 | Sprint 1 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | High | Analysis |  | Hoàn tất kết quả gốc: Web App bán vé xem phim và quản lý rạp. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-001; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-002 | 3 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Xác định phạm vi hệ thống | Quản lý phim, phòng chiếu, ghế, loại vé, suất chiếu, đặt vé, thanh toán và tài khoản | Bắt buộc | Sprint 1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu và luồng nghiệp vụ. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-001 | Chốt phạm vi hệ thống và tác nhân | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-002 | Sprint 1 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | High | Analysis |  | Hoàn tất kết quả gốc: Quản lý phim, phòng chiếu, ghế, loại vé, suất chiếu, đặt vé, thanh toán và tài khoản. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-002; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-003 | 4 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Xác định Actor | Customer, Staff, Manager, Admin | Bắt buộc | Sprint 1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu và luồng nghiệp vụ. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-001 | Chốt phạm vi hệ thống và tác nhân | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-003 | Sprint 1 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | High | Analysis |  | Hoàn tất kết quả gốc: Customer, Staff, Manager, Admin. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-003; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-004 | 5 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Xác định nghiệp vụ chính | Xem phim, xem lịch chiếu, chọn ghế, đặt vé, thanh toán, quản lý phim, quản lý phòng,... | Bắt buộc | Sprint 1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu và luồng nghiệp vụ. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-001 | Chốt phạm vi hệ thống và tác nhân | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-004 | Sprint 1 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | High | Analysis |  | Hoàn tất kết quả gốc: Xem phim, xem lịch chiếu, chọn ghế, đặt vé, thanh toán, quản lý phim, quản lý phòng,.... | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-004; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-005 | 6 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Xác định đối tượng dữ liệu | Movie, Genre, CinemaRoom, Seat, SeatType, TicketType, Showtime, Booking, BookingDetail, Ticket, Payment, User, Role, Cinema, MovieGenre, UserRole, PaymentEvent, Refund | Mở rộng | Sprint 5 | Hạng mục nâng cao/phụ thuộc môi trường; xác nhận rubric và khả năng trước khi cam kết. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-002 | Đặc tả luồng nghiệp vụ khách hàng và quản trị | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-005 | Sprint 1 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | High | Analysis | CIN-T-001 | Hoàn tất kết quả gốc: Movie, Genre, CinemaRoom, Seat, SeatType, TicketType, Showtime, Booking, BookingDetail, Ticket, Payment, User, Role, Cinema, MovieGenre, UserRole, PaymentEvent, Refund. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-005; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-006 | 7 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Phân tích luồng khách hàng | Đăng nhập → chọn phim → chọn suất → chọn ghế → chọn vé → thanh toán → nhận vé | Bắt buộc | Sprint 1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu và luồng nghiệp vụ. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-002 | Đặc tả luồng nghiệp vụ khách hàng và quản trị | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-006 | Sprint 1 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | High | Analysis | CIN-T-001 | Hoàn tất kết quả gốc: Đăng nhập → chọn phim → chọn suất → chọn ghế → chọn vé → thanh toán → nhận vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-006; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-007 | 8 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Phân tích luồng quản trị | Login → Dashboard → quản lý phim / phòng / ghế / suất chiếu / booking | Bắt buộc | Sprint 1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu và luồng nghiệp vụ. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-002 | Đặc tả luồng nghiệp vụ khách hàng và quản trị | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-007 | Sprint 1 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 3 | High | Analysis | CIN-T-001 | Hoàn tất kết quả gốc: Login → Dashboard → quản lý phim / phòng / ghế / suất chiếu / booking. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-007; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-008 | 9 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Phân tích nghiệp vụ đặt vé | Xác định quy tắc đặt, giữ, thanh toán và hủy vé | Bắt buộc | Sprint 1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu và luồng nghiệp vụ. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-002 | Đặc tả luồng nghiệp vụ khách hàng và quản trị | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-008 | Sprint 1 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | High | Analysis | CIN-T-001 | Hoàn tất kết quả gốc: Xác định quy tắc đặt, giữ, thanh toán và hủy vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-008; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-009 | 10 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Phân tích nghiệp vụ phòng chiếu | Phòng, sơ đồ ghế, loại ghế, sức chứa | Bắt buộc | Sprint 1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu và luồng nghiệp vụ. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-002 | Đặc tả luồng nghiệp vụ khách hàng và quản trị | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-009 | Sprint 1 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | High | Analysis | CIN-T-001 | Hoàn tất kết quả gốc: Phòng, sơ đồ ghế, loại ghế, sức chứa. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-009; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-010 | 11 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Phân tích nghiệp vụ lịch chiếu | Phim + phòng + thời gian + trạng thái | Bắt buộc | Sprint 1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu và luồng nghiệp vụ. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-002 | Đặc tả luồng nghiệp vụ khách hàng và quản trị | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-010 | Sprint 1 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | High | Analysis | CIN-T-001 | Hoàn tất kết quả gốc: Phim + phòng + thời gian + trạng thái. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-010; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-011 | 12 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Phân tích nghiệp vụ thanh toán | created, pending, unknown, succeeded, failed, cancelled, refund | Mở rộng | Sprint 5 | Hạng mục nâng cao/phụ thuộc môi trường; xác nhận rubric và khả năng trước khi cam kết. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-002 | Đặc tả luồng nghiệp vụ khách hàng và quản trị | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-011 | Sprint 1 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | High | Analysis | CIN-T-001 | Hoàn tất kết quả gốc: created, pending, unknown, succeeded, failed, cancelled, refund. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-011; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-012 | 13 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Xác định chức năng hệ thống | Functional Requirements | Bắt buộc | Sprint 1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu và luồng nghiệp vụ. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-003 | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-012 | Sprint 1 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | High | Analysis / Design | CIN-T-002 | Hoàn tất kết quả gốc: Functional Requirements. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-012; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-013 | 14 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Xác định yêu cầu phi chức năng | Security, Performance, Availability, Usability,... | Bắt buộc | Sprint 1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu và luồng nghiệp vụ. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-003 | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-013 | Sprint 1 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 3 | High | Analysis / Design | CIN-T-002 | Hoàn tất kết quả gốc: Security, Performance, Availability, Usability,.... | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-013; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-014 | 15 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Xây dựng Use Case | Hoàn thiện Use Case Diagram | Bắt buộc | Sprint 1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu và luồng nghiệp vụ. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-003 | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-014 | Sprint 1 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | High | Analysis / Design | CIN-T-002 | Hoàn tất kết quả gốc: Hoàn thiện Use Case Diagram. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-014; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-015 | 16 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Xây dựng Activity Diagram | Các luồng nghiệp vụ chính | Bắt buộc | Sprint 1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu và luồng nghiệp vụ. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-003 | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-015 | Sprint 1 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | High | Analysis / Design | CIN-T-002 | Hoàn tất kết quả gốc: Các luồng nghiệp vụ chính. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-015; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-016 | 17 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Xây dựng Sequence Diagram | Booking, Payment, Authentication,... | Bắt buộc | Sprint 1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu và luồng nghiệp vụ. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-003 | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-016 | Sprint 1 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 3 | High | Analysis / Design | CIN-T-002 | Hoàn tất kết quả gốc: Booking, Payment, Authentication,.... | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-016; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-017 | 18 | Phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống |  | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Frontend → ASP.NET Core API → Business Logic → EF Core → PostgreSQL | Bắt buộc | Sprint 1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu và luồng nghiệp vụ. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-003 | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-017 | Sprint 1 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 3 | High | Analysis / Design | CIN-T-002 | Hoàn tất kết quả gốc: Frontend → ASP.NET Core API → Business Logic → EF Core → PostgreSQL. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-017; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-018 | 19 | Thiết kế Database | Chốt dữ liệu và quan hệ | Thiết kế bảng | Tổng hợp cấu trúc của toàn bộ bảng | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-018 | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Tổng hợp cấu trúc của toàn bộ bảng. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-018; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-019 | 20 | Thiết kế Database |  | Thiết kế bảng Movie | Tên phim, mô tả, thời lượng, ngày phát hành, trạng thái,... | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-019 | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Tên phim, mô tả, thời lượng, ngày phát hành, trạng thái,.... | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-019; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-020 | 21 | Thiết kế Database |  | Thiết kế bảng Genre | Thể loại phim | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-020 | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Thể loại phim. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-020; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-021 | 22 | Thiết kế Database |  | Thiết kế bảng MovieGenre | Quan hệ Movie – Genre nếu sử dụng N-N | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-021 | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Quan hệ Movie – Genre nếu sử dụng N-N. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-021; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-022 | 23 | Thiết kế Database |  | Thiết kế bảng CinemaRoom | Tên phòng, sức chứa, trạng thái | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-022 | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Tên phòng, sức chứa, trạng thái. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-022; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-023 | 24 | Thiết kế Database |  | Thiết kế bảng Seat | Hàng, số ghế, loại ghế, phòng | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-023 | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Hàng, số ghế, loại ghế, phòng. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-023; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-024 | 25 | Thiết kế Database |  | Thiết kế bảng SeatType | Standard, VIP, Couple,... | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-024 | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Standard, VIP, Couple,.... | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-024; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-025 | 26 | Thiết kế Database |  | Thiết kế bảng TicketType | Adult, Child, Student,... | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-025 | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | Database Design | CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Adult, Child, Student,.... | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-025; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-026 | 27 | Thiết kế Database |  | Thiết kế bảng Showtime | Phim, phòng, thời gian bắt đầu, kết thúc, trạng thái | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-026 | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Phim, phòng, thời gian bắt đầu, kết thúc, trạng thái. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-026; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-027 | 28 | Thiết kế Database |  | Thiết kế bảng Booking | Customer, thời gian đặt, tổng tiền, trạng thái | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-005 | Thiết kế dữ liệu booking, ticket, payment và user | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-027 | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | Database Design | CIN-T-004 | Hoàn tất kết quả gốc: Customer, thời gian đặt, tổng tiền, trạng thái. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-027; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-028 | 29 | Thiết kế Database |  | Thiết kế bảng BookingDetail | Ghế, loại vé, giá snapshot, sức chứa | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-005 | Thiết kế dữ liệu booking, ticket, payment và user | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-028 | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | Database Design | CIN-T-004 | Hoàn tất kết quả gốc: Ghế, loại vé, giá snapshot, sức chứa. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-028; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-029 | 30 | Thiết kế Database |  | Thiết kế bảng Ticket | Mã vé, booking, ghế, QR Code, trạng thái | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-005 | Thiết kế dữ liệu booking, ticket, payment và user | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-029 | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | Database Design | CIN-T-004 | Hoàn tất kết quả gốc: Mã vé, booking, ghế, QR Code, trạng thái. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-029; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-030 | 31 | Thiết kế Database |  | Thiết kế bảng Payment | Mã giao dịch, số tiền, phương thức, trạng thái | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-005 | Thiết kế dữ liệu booking, ticket, payment và user | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-030 | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | Database Design | CIN-T-004 | Hoàn tất kết quả gốc: Mã giao dịch, số tiền, phương thức, trạng thái. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-030; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-031 | 32 | Thiết kế Database |  | Thiết kế bảng User | Tài khoản người dùng | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-005 | Thiết kế dữ liệu booking, ticket, payment và user | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-031 | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-004 | Hoàn tất kết quả gốc: Tài khoản người dùng. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-031; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-032 | 33 | Thiết kế Database |  | Thiết kế bảng Role | Phân quyền | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-005 | Thiết kế dữ liệu booking, ticket, payment và user | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-032 | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-004 | Hoàn tất kết quả gốc: Phân quyền. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-032; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-033 | 34 | Thiết kế Database |  | Thiết kế bảng UserRole | Quan hệ User – Role nếu cần | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-005 | Thiết kế dữ liệu booking, ticket, payment và user | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-033 | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-004 | Hoàn tất kết quả gốc: Quan hệ User – Role nếu cần. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-033; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-034 | 35 | Thiết kế Database |  | Thiết kế quan hệ | Xác định 1-1, 1-N, N-N | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-034 | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-005 | Hoàn tất kết quả gốc: Xác định 1-1, 1-N, N-N. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-034; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-035 | 36 | Thiết kế Database |  | Xác định PK/FK | Khóa chính và khóa ngoại | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-035 | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-005 | Hoàn tất kết quả gốc: Khóa chính và khóa ngoại. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-035; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-036 | 37 | Thiết kế Database |  | Xác định kiểu dữ liệu | bigint, smallint, varchar(n), text, numeric(14,0) / numeric(18,2), timestamptz (có múi giờ UTC), boolean, uuid, jsonb | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-036 | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-005 | Hoàn tất kết quả gốc: bigint, smallint, varchar(n), text, numeric(14,0) / numeric(18,2), timestamptz (có múi giờ UTC), boolean, uuid, jsonb. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-036; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-037 | 38 | Thiết kế Database |  | Thiết lập ràng buộc | NOT NULL, UNIQUE, CHECK, FK,... | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-037 | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-005 | Hoàn tất kết quả gốc: NOT NULL, UNIQUE, CHECK, FK,.... | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-037; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-038 | 39 | Thiết kế Database |  | Kiểm tra tính toàn vẹn | Đảm bảo dữ liệu nhất quán | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-038 | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-005 | Hoàn tất kết quả gốc: Đảm bảo dữ liệu nhất quán. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-038; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-039 | 40 | Thiết kế Database |  | Kiểm tra trùng lịch | Một phòng không có hai suất chiếu chồng thời gian | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-039 | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-005 | Hoàn tất kết quả gốc: Một phòng không có hai suất chiếu chồng thời gian. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-039; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-040 | 41 | Thiết kế Database |  | Kiểm tra trùng ghế | Một ghế không thể bán cho hai khách trong cùng suất | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-040 | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | Database Design | CIN-T-005 | Hoàn tất kết quả gốc: Một ghế không thể bán cho hai khách trong cùng suất. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-040; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-041 | 42 | Thiết kế Database |  | Thiết kế trạng thái | Movie, Showtime, Seat, Booking, Ticket, Payment | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-041 | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | Database Design | CIN-T-005 | Hoàn tất kết quả gốc: Movie, Showtime, Seat, Booking, Ticket, Payment. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-041; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-042 | 43 | Thiết kế Database |  | Thiết kế quy tắc xóa | Restrict / Cascade / Soft Delete | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-042 | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-005 | Hoàn tất kết quả gốc: Restrict / Cascade / Soft Delete. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-042; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-043 | 44 | Thiết kế Database |  | Chuẩn hóa Database | Giảm dư thừa dữ liệu | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-043 | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | Database Design | CIN-T-005 | Hoàn tất kết quả gốc: Giảm dư thừa dữ liệu. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-043; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-044 | 45 | Thiết kế Database |  | Kiểm tra Index | Index cho các trường thường tìm kiếm | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-044 | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | Database Design | CIN-T-005 | Hoàn tất kết quả gốc: Index cho các trường thường tìm kiếm. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-044; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-045 | 46 | Thiết kế Database |  | Vẽ ERD | Hoàn thiện Entity Relationship Diagram | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-007 | Hoàn tất ERD và relational schema | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-045 | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | Database Design | CIN-T-006 | Hoàn tất kết quả gốc: Hoàn thiện Entity Relationship Diagram. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-045; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-046 | 47 | Thiết kế Database |  | Hoàn thiện Relational Schema | Lược đồ quan hệ cuối cùng | Bắt buộc | Sprint 2 | Nền tảng dữ liệu cho các nghiệp vụ cốt lõi. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-007 | Hoàn tất ERD và relational schema | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-046 | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | Database Design | CIN-T-006 | Hoàn tất kết quả gốc: Lược đồ quan hệ cuối cùng. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-046; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-047 | 48 | Customer Web – Foundation | Chốt cấu trúc FE trước khi code | Xác định Customer User Flow | Home → Movie Detail → Showtime → Seat Selection → Ticket Type → Booking Confirmation → Payment → Payment Result → My Tickets | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-008 | Thiết kế luồng, màn hình và điều hướng Customer | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-047 | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | UX / UI Design | CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Home → Movie Detail → Showtime → Seat Selection → Ticket Type → Booking Confirmation → Payment → Payment Result → My Tickets. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-047; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-048 | 49 | Customer Web – Foundation |  | Xác định danh sách màn hình Customer | Xác định toàn bộ màn hình cần có cho Customer | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-008 | Thiết kế luồng, màn hình và điều hướng Customer | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-048 | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | UX / UI Design | CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Xác định toàn bộ màn hình cần có cho Customer. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-048; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-049 | 50 | Customer Web – Foundation |  | Web Layout | Header, Footer, Navigation, Responsive | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-008 | Thiết kế luồng, màn hình và điều hướng Customer | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-049 | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | UX / UI Design | CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Header, Footer, Navigation, Responsive. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-049; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-050 | 51 | Customer Web – Foundation |  | Navigation | Xác định các menu và đường dẫn giữa các màn hình | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-008 | Thiết kế luồng, màn hình và điều hướng Customer | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-050 | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | UX / UI Design | CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Xác định các menu và đường dẫn giữa các màn hình. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-050; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-051 | 52 | Customer Web – Foundation |  | Trang Home | Phim đang chiếu / sắp chiếu | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | Đặc tả các màn hình Customer | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-051 | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | UX / UI Design | CIN-T-008 | Hoàn tất kết quả gốc: Phim đang chiếu / sắp chiếu. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-051; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-052 | 53 | Customer Web – Foundation |  | Trang Movie List | Danh sách phim | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | Đặc tả các màn hình Customer | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-052 | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | UX / UI Design | CIN-T-008 | Hoàn tất kết quả gốc: Danh sách phim. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-052; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-053 | 54 | Customer Web – Foundation |  | Trang Movie Detail | Thông tin chi tiết phim | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | Đặc tả các màn hình Customer | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-053 | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | UX / UI Design | CIN-T-008 | Hoàn tất kết quả gốc: Thông tin chi tiết phim. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-053; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-054 | 55 | Customer Web – Foundation |  | Trang Showtime | Lịch chiếu theo phim / ngày / rạp | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | Đặc tả các màn hình Customer | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-054 | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | UX / UI Design | CIN-T-008 | Hoàn tất kết quả gốc: Lịch chiếu theo phim / ngày / rạp. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-054; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-055 | 56 | Customer Web – Foundation |  | Trang Seat Selection | Sơ đồ và trạng thái ghế | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | Đặc tả các màn hình Customer | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-055 | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | UX / UI Design | CIN-T-008 | Hoàn tất kết quả gốc: Sơ đồ và trạng thái ghế. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-055; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-056 | 57 | Customer Web – Foundation |  | Trang Ticket Type | Chọn loại vé | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | Đặc tả các màn hình Customer | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-056 | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | UX / UI Design | CIN-T-008 | Hoàn tất kết quả gốc: Chọn loại vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-056; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-057 | 58 | Customer Web – Foundation |  | Trang Booking Confirmation | Xác nhận phim, suất, ghế, loại vé, tổng tiền | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | Đặc tả các màn hình Customer | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-057 | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | UX / UI Design | CIN-T-008 | Hoàn tất kết quả gốc: Xác nhận phim, suất, ghế, loại vé, tổng tiền. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-057; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-058 | 59 | Customer Web – Foundation |  | Trang Payment | Thanh toán | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | Đặc tả các màn hình Customer | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-058 | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | UX / UI Design | CIN-T-008 | Hoàn tất kết quả gốc: Thanh toán. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-058; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-059 | 60 | Customer Web – Foundation |  | Trang Payment Result | Thành công / thất bại | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | Đặc tả các màn hình Customer | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-059 | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | UX / UI Design | CIN-T-008 | Hoàn tất kết quả gốc: Thành công / thất bại. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-059; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-060 | 61 | Customer Web – Foundation |  | Trang My Tickets | Vé đã mua | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | Đặc tả các màn hình Customer | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-060 | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | UX / UI Design | CIN-T-008 | Hoàn tất kết quả gốc: Vé đã mua. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-060; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-061 | 62 | Customer Web – Foundation |  | Trang Booking History | Lịch sử đặt vé | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | Đặc tả các màn hình Customer | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-061 | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | UX / UI Design | CIN-T-008 | Hoàn tất kết quả gốc: Lịch sử đặt vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-061; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-062 | 63 | Customer Web – Foundation |  | Trang Profile | Thông tin tài khoản | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | Đặc tả các màn hình Customer | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-062 | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | High | UX / UI Design | CIN-T-008 | Hoàn tất kết quả gốc: Thông tin tài khoản. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-062; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-063 | 64 | Customer Web – Foundation |  | Xác định Component dùng chung | Movie Card, Button, Modal, Form, Table, Seat, Pagination, Toast,... | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-010 | Xác định component, UI state, dữ liệu và responsive behavior | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-063 | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | Medium | UX / UI Design | CIN-T-009 | Hoàn tất kết quả gốc: Movie Card, Button, Modal, Form, Table, Seat, Pagination, Toast,.... | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-063; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-064 | 65 | Customer Web – Foundation |  | Xác định UI State | Loading, Empty, Error, Success, Disabled,... | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-010 | Xác định component, UI state, dữ liệu và responsive behavior | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-064 | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | Medium | UX / UI Design | CIN-T-009 | Hoàn tất kết quả gốc: Loading, Empty, Error, Success, Disabled,.... | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-064; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-065 | 66 | Customer Web – Foundation |  | Xác định dữ liệu cần hiển thị | Xác định mỗi màn hình cần những dữ liệu nào từ Backend | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-010 | Xác định component, UI state, dữ liệu và responsive behavior | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-065 | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | Medium | UX / UI Design | CIN-T-009 | Hoàn tất kết quả gốc: Xác định mỗi màn hình cần những dữ liệu nào từ Backend. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-065; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-066 | 67 | Customer Web – Foundation |  | Xác định thao tác người dùng | Click, chọn, nhập, submit, cancel, payment,... | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-010 | Xác định component, UI state, dữ liệu và responsive behavior | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-066 | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | Medium | UX / UI Design | CIN-T-009 | Hoàn tất kết quả gốc: Click, chọn, nhập, submit, cancel, payment,.... | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-066; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-067 | 68 | Customer Web – Foundation |  | Xác định Responsive | Desktop / Tablet / Mobile | Bắt buộc | Sprint 2 | Layout, navigation và cấu trúc màn hình khách hàng. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-010 | Xác định component, UI state, dữ liệu và responsive behavior | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-067 | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | Medium | UX / UI Design | CIN-T-009 | Hoàn tất kết quả gốc: Desktop / Tablet / Mobile. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-067; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-068 | 69 | Thiết kế API | Chốt giao tiếp FE ↔ BE | Xác định API Contract | Thống nhất Endpoint, Method, Request, Response, Status Code giữa FE và BE | Bắt buộc | Sprint 2 | API contract giúp FE và BE làm việc song song. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-011 | Chốt API contract và chính sách truy cập | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-068 | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | API Design | CIN-T-007, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Thống nhất Endpoint, Method, Request, Response, Status Code giữa FE và BE. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-068; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-069 | 70 | Thiết kế API |  | Thiết kế API Endpoint | Xác định các API cần có cho từng nghiệp vụ | Bắt buộc | Sprint 2 | API contract giúp FE và BE làm việc song song. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-011 | Chốt API contract và chính sách truy cập | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-069 | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | API Design | CIN-T-007, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Xác định các API cần có cho từng nghiệp vụ. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-069; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-070 | 71 | Thiết kế API |  | Thiết kế Request / Response | Xác định cấu trúc JSON gửi/nhận của từng API | Bắt buộc | Sprint 2 | API contract giúp FE và BE làm việc song song. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-011 | Chốt API contract và chính sách truy cập | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-070 | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | API Design | CIN-T-007, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Xác định cấu trúc JSON gửi/nhận của từng API. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-070; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-071 | 72 | Thiết kế API |  | Xác định API Authentication / Authorization | Xác định API nào yêu cầu đăng nhập và Role nào được phép truy cập | Bắt buộc | Sprint 2 | API contract giúp FE và BE làm việc song song. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-011 | Chốt API contract và chính sách truy cập | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-071 | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | High | API Design | CIN-T-007, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Xác định API nào yêu cầu đăng nhập và Role nào được phép truy cập. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-071; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-072 | 73 | Architecture & Development Rules | Chốt cách cả team code và Git | Git Branching | Quy định branch | Bắt buộc | Sprint 1 | Quy tắc cộng tác và cấu trúc repo cho nhóm. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-012 | Thiết lập quy tắc cộng tác và cấu trúc repository | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-072 | Sprint 1 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 1 | Medium | Process / Governance |  | Hoàn tất kết quả gốc: Quy định branch. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-072; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-073 | 74 | Architecture & Development Rules |  | Commit Convention | Quy định commit message | Bắt buộc | Sprint 1 | Quy tắc cộng tác và cấu trúc repo cho nhóm. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-012 | Thiết lập quy tắc cộng tác và cấu trúc repository | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-073 | Sprint 1 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 1 | Medium | Process / Governance |  | Hoàn tất kết quả gốc: Quy định commit message. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-073; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-074 | 75 | Architecture & Development Rules |  | Pull Request | Code review trước khi merge | Bắt buộc | Sprint 1 | Quy tắc cộng tác và cấu trúc repo cho nhóm. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-012 | Thiết lập quy tắc cộng tác và cấu trúc repository | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-074 | Sprint 1 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | Medium | Process / Governance |  | Hoàn tất kết quả gốc: Code review trước khi merge. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-074; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-075 | 76 | Architecture & Development Rules |  | Merge Conflict Handling | Quy trình xử lý conflict | Bắt buộc | Sprint 1 | Quy tắc cộng tác và cấu trúc repo cho nhóm. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-012 | Thiết lập quy tắc cộng tác và cấu trúc repository | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-075 | Sprint 1 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 1 | Medium | Process / Governance |  | Hoàn tất kết quả gốc: Quy trình xử lý conflict. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-075; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-076 | 77 | Architecture & Development Rules |  | Repository Structure | Tổ chức source code | Bắt buộc | Sprint 1 | Quy tắc cộng tác và cấu trúc repo cho nhóm. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-012 | Thiết lập quy tắc cộng tác và cấu trúc repository | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-076 | Sprint 1 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | Medium | Process / Governance |  | Hoàn tất kết quả gốc: Tổ chức source code. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-076; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-077 | 78 | Architecture & Development Rules |  | Secrets Check | Kiểm tra secrets trước khi push | Bắt buộc | Sprint 1 | Quy tắc cộng tác và cấu trúc repo cho nhóm. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-012 | Thiết lập quy tắc cộng tác và cấu trúc repository | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-077 | Sprint 1 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 1 | Medium | Process / Governance |  | Hoàn tất kết quả gốc: Kiểm tra secrets trước khi push. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-077; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-078 | 79 | Backend – EF Core | Hiện thực database bằng EF Core | Xây dựng Entity Models | Tạo toàn bộ Entity | Bắt buộc | Sprint 3 | Phần code có thể chuyển sang Sprint 4 nếu PA3 chỉ yêu cầu thiết kế. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-078 | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-007, CIN-T-037 | Hoàn tất kết quả gốc: Tạo toàn bộ Entity. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-078; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-079 | 80 | Backend – EF Core |  | Xây dựng AppDbContext | DbSet và cấu hình database | Bắt buộc | Sprint 3 | Phần code có thể chuyển sang Sprint 4 nếu PA3 chỉ yêu cầu thiết kế. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-079 | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-007, CIN-T-037 | Hoàn tất kết quả gốc: DbSet và cấu hình database. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-079; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-080 | 81 | Backend – EF Core |  | Cấu hình Relationships | Fluent API / Data Annotation | Bắt buộc | Sprint 3 | Phần code có thể chuyển sang Sprint 4 nếu PA3 chỉ yêu cầu thiết kế. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-080 | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-007, CIN-T-037 | Hoàn tất kết quả gốc: Fluent API / Data Annotation. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-080; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-081 | 82 | Backend – EF Core |  | Cấu hình PostgreSQL | Npgsql + Connection String | Bắt buộc | Sprint 3 | Phần code có thể chuyển sang Sprint 4 nếu PA3 chỉ yêu cầu thiết kế. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-081 | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-007, CIN-T-037 | Hoàn tất kết quả gốc: Npgsql + Connection String. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-081; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-082 | 83 | Backend – EF Core |  | Migration | Tạo và cập nhật database | Bắt buộc | Sprint 3 | Phần code có thể chuyển sang Sprint 4 nếu PA3 chỉ yêu cầu thiết kế. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-082 | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-007, CIN-T-037 | Hoàn tất kết quả gốc: Tạo và cập nhật database. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-082; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-083 | 84 | Backend – EF Core |  | Seed Data | Phim, phòng, ghế, suất chiếu, user,... | Bắt buộc | Sprint 3 | Phần code có thể chuyển sang Sprint 4 nếu PA3 chỉ yêu cầu thiết kế. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-083 | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-007, CIN-T-037 | Hoàn tất kết quả gốc: Phim, phòng, ghế, suất chiếu, user,.... | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-083; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-084 | 85 | Backend – EF Core |  | Database Initialization | Migration + Seed khi khởi chạy | Bắt buộc | Sprint 3 | Phần code có thể chuyển sang Sprint 4 nếu PA3 chỉ yêu cầu thiết kế. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-084 | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-007, CIN-T-037 | Hoàn tất kết quả gốc: Migration + Seed khi khởi chạy. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-084; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-085 | 86 | Backend – EF Core |  | Transaction | Đảm bảo các thao tác nhiều bước được xử lý nguyên tử | Bắt buộc | Sprint 3 | Phần code có thể chuyển sang Sprint 4 nếu PA3 chỉ yêu cầu thiết kế. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-085 | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-007, CIN-T-037 | Hoàn tất kết quả gốc: Đảm bảo các thao tác nhiều bước được xử lý nguyên tử. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-085; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-086 | 87 | Backend API | Xây API theo contract | Thiết kế REST API | Endpoint, HTTP Method, Request, Response | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-014 | Định nghĩa REST API và DTO foundation | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-086 | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | API Design | CIN-T-011, CIN-T-007 | Hoàn tất kết quả gốc: Endpoint, HTTP Method, Request, Response. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-086; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-087 | 88 | Backend API |  | Thiết kế DTO | Request DTO / Response DTO | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-014 | Định nghĩa REST API và DTO foundation | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-087 | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | API Design | CIN-T-011, CIN-T-007 | Hoàn tất kết quả gốc: Request DTO / Response DTO. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-087; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-088 | 89 | Backend API |  | API Movie / Genre | CRUD phim và thể loại | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-015 | Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-088 | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-013, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: CRUD phim và thể loại. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-088; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-089 | 90 | Backend API |  | API Cinema Room | CRUD phòng chiếu | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-015 | Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-089 | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-013, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: CRUD phòng chiếu. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-089; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-090 | 91 | Backend API |  | API Seat / Seat Type | Quản lý sơ đồ ghế | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-015 | Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-090 | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-013, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Quản lý sơ đồ ghế. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-090; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-091 | 92 | Backend API |  | API Ticket Type | Quản lý loại vé và giá | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-015 | Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-091 | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-013, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Quản lý loại vé và giá. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-091; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-092 | 93 | Backend API |  | API Showtime | CRUD và kiểm tra xung đột lịch | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-015 | Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-092 | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-013, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: CRUD và kiểm tra xung đột lịch. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-092; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-093 | 94 | Backend API |  | API Schedule | Truy vấn lịch chiếu | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-015 | Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-093 | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-013, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Truy vấn lịch chiếu. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-093; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-094 | 95 | Backend API |  | API Seat Availability | Lấy trạng thái ghế theo suất chiếu | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-015 | Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-094 | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-013, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Lấy trạng thái ghế theo suất chiếu. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-094; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-095 | 96 | Backend API |  | API Booking | Tạo / xem / hủy booking | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-016 | Triển khai API booking, ticket và payment | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-095 | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-015, CIN-T-022, CIN-T-023 | Hoàn tất kết quả gốc: Tạo / xem / hủy booking. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-095; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-096 | 97 | Backend API |  | API Booking Detail | Chi tiết ghế và loại vé | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-016 | Triển khai API booking, ticket và payment | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-096 | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-015, CIN-T-022, CIN-T-023 | Hoàn tất kết quả gốc: Chi tiết ghế và loại vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-096; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-097 | 98 | Backend API |  | API Ticket | Phát hành và truy vấn vé | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-016 | Triển khai API booking, ticket và payment | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-097 | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-015, CIN-T-022, CIN-T-023 | Hoàn tất kết quả gốc: Phát hành và truy vấn vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-097; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-098 | 99 | Backend API |  | API Payment | Tạo và cập nhật thanh toán | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-016 | Triển khai API booking, ticket và payment | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-098 | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-015, CIN-T-022, CIN-T-023 | Hoàn tất kết quả gốc: Tạo và cập nhật thanh toán. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-098; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-099 | 100 | Backend API |  | API User | Quản lý tài khoản | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-017 | Triển khai API user và statistics cơ bản | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-099 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Backend Development | CIN-T-019, CIN-T-015 | Hoàn tất kết quả gốc: Quản lý tài khoản. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-099; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-100 | 101 | Backend API |  | API Statistics | Cung cấp dữ liệu thống kê | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-017 | Triển khai API user và statistics cơ bản | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-100 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Backend Development | CIN-T-019, CIN-T-015 | Hoàn tất kết quả gốc: Cung cấp dữ liệu thống kê. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-100; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-101 | 102 | Backend API |  | Swagger / OpenAPI | Tài liệu và kiểm thử API | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-018 | Chuẩn hóa API response và tài liệu OpenAPI | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-101 | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | Medium | Backend Development | CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Tài liệu và kiểm thử API. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-101; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-102 | 103 | Backend API |  | API Response Convention | Chuẩn hóa response và HTTP status code | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế API ở Sprint 2–3; triển khai theo phạm vi PA cho phép. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-018 | Chuẩn hóa API response và tài liệu OpenAPI | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-102 | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | Medium | Backend Development | CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Chuẩn hóa response và HTTP status code. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-102; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-103 | 104 | Authentication & Authorization | Đăng nhập, JWT, role | Register | Đăng ký tài khoản | Bắt buộc | Sprint 3 | Đăng nhập và phân quyền cơ bản là cần thiết cho các vai trò hệ thống. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-103 | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend / Security | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Đăng ký tài khoản. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-103; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-104 | 105 | Authentication & Authorization |  | Login | Đăng nhập | Bắt buộc | Sprint 3 | Đăng nhập và phân quyền cơ bản là cần thiết cho các vai trò hệ thống. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-104 | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend / Security | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Đăng nhập. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-104; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-105 | 106 | Authentication & Authorization |  | Password Hashing | Không lưu password dạng plaintext | Bắt buộc | Sprint 3 | Đăng nhập và phân quyền cơ bản là cần thiết cho các vai trò hệ thống. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-105 | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend / Security | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Không lưu password dạng plaintext. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-105; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-106 | 107 | Authentication & Authorization |  | JWT / Authentication | Xác thực request | Bắt buộc | Sprint 3 | Đăng nhập và phân quyền cơ bản là cần thiết cho các vai trò hệ thống. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-106 | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Backend / Security | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Xác thực request. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-106; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-107 | 108 | Authentication & Authorization |  | Token Expiration | Quản lý thời hạn token | Bắt buộc | Sprint 3 | Đăng nhập và phân quyền cơ bản là cần thiết cho các vai trò hệ thống. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-107 | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend / Security | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Quản lý thời hạn token. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-107; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-108 | 109 | Authentication & Authorization |  | Role | Admin / Manager / Staff / Customer | Bắt buộc | Sprint 3 | Đăng nhập và phân quyền cơ bản là cần thiết cho các vai trò hệ thống. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-108 | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend / Security | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Admin / Manager / Staff / Customer. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-108; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-109 | 110 | Authentication & Authorization |  | Authorization | Giới hạn API theo Role | Bắt buộc | Sprint 3 | Đăng nhập và phân quyền cơ bản là cần thiết cho các vai trò hệ thống. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-109 | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Backend / Security | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Giới hạn API theo Role. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-109; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-110 | 111 | Authentication & Authorization |  | User Profile | Xem / cập nhật thông tin cá nhân | Bắt buộc | Sprint 3 | Đăng nhập và phân quyền cơ bản là cần thiết cho các vai trò hệ thống. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-110 | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend / Security | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Xem / cập nhật thông tin cá nhân. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-110; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-111 | 112 | Authentication & Authorization |  | Change Password | Đổi mật khẩu | Bắt buộc | Sprint 3 | Đăng nhập và phân quyền cơ bản là cần thiết cho các vai trò hệ thống. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-111 | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend / Security | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Đổi mật khẩu. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-111; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-112 | 113 | Business Logic – Movie / Cinema | Logic quản lý phim/phòng/ghế | Quản lý Movie | Thêm / sửa / xóa / xem phim | Bắt buộc | Sprint 3 | Nghiệp vụ quản lý phim, phòng và ghế. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-020 | Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-112 | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-015, CIN-T-019 | Hoàn tất kết quả gốc: Thêm / sửa / xóa / xem phim. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-112; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-113 | 114 | Business Logic – Movie / Cinema |  | Quản lý Genre | CRUD thể loại | Bắt buộc | Sprint 3 | Nghiệp vụ quản lý phim, phòng và ghế. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-020 | Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-113 | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-015, CIN-T-019 | Hoàn tất kết quả gốc: CRUD thể loại. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-113; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-114 | 115 | Business Logic – Movie / Cinema |  | Quản lý Cinema Room | CRUD phòng | Bắt buộc | Sprint 3 | Nghiệp vụ quản lý phim, phòng và ghế. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-020 | Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-114 | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-015, CIN-T-019 | Hoàn tất kết quả gốc: CRUD phòng. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-114; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-115 | 116 | Business Logic – Movie / Cinema |  | Quản lý Seat | Thiết lập sơ đồ ghế | Bắt buộc | Sprint 3 | Nghiệp vụ quản lý phim, phòng và ghế. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-020 | Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-115 | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-015, CIN-T-019 | Hoàn tất kết quả gốc: Thiết lập sơ đồ ghế. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-115; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-116 | 117 | Business Logic – Movie / Cinema |  | Quản lý Seat Type | Standard / VIP / Couple,... | Bắt buộc | Sprint 3 | Nghiệp vụ quản lý phim, phòng và ghế. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-020 | Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-116 | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-015, CIN-T-019 | Hoàn tất kết quả gốc: Standard / VIP / Couple,.... | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-116; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-117 | 118 | Business Logic – Movie / Cinema |  | Quản lý Ticket Type | Adult / Child / Student,... | Bắt buộc | Sprint 3 | Nghiệp vụ quản lý phim, phòng và ghế. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-020 | Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-117 | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-015, CIN-T-019 | Hoàn tất kết quả gốc: Adult / Child / Student,.... | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-117; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-118 | 119 | Business Logic – Showtime | Logic suất chiếu | Tạo Showtime | Tạo suất chiếu cho phim và phòng | Bắt buộc | Sprint 3 | Tạo và kiểm tra lịch chiếu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-021 | Xây nghiệp vụ suất chiếu và kiểm tra lịch | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-118 | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-020 | Hoàn tất kết quả gốc: Tạo suất chiếu cho phim và phòng. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-118; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-119 | 120 | Business Logic – Showtime |  | Kiểm tra thời gian phim | Không tạo suất chiếu không hợp lệ | Bắt buộc | Sprint 3 | Tạo và kiểm tra lịch chiếu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-021 | Xây nghiệp vụ suất chiếu và kiểm tra lịch | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-119 | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-020 | Hoàn tất kết quả gốc: Không tạo suất chiếu không hợp lệ. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-119; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-120 | 121 | Business Logic – Showtime |  | Kiểm tra trùng lịch | Không cho phép phòng có suất chiếu chồng nhau | Bắt buộc | Sprint 3 | Tạo và kiểm tra lịch chiếu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-021 | Xây nghiệp vụ suất chiếu và kiểm tra lịch | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-120 | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-020 | Hoàn tất kết quả gốc: Không cho phép phòng có suất chiếu chồng nhau. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-120; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-121 | 122 | Business Logic – Showtime |  | Quản lý trạng thái Showtime | Scheduled / Ongoing / Finished / Cancelled | Bắt buộc | Sprint 3 | Tạo và kiểm tra lịch chiếu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-021 | Xây nghiệp vụ suất chiếu và kiểm tra lịch | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-121 | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-020 | Hoàn tất kết quả gốc: Scheduled / Ongoing / Finished / Cancelled. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-121; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-122 | 123 | Business Logic – Showtime |  | Quản lý lịch chiếu | Hiển thị theo phim / ngày / phòng | Bắt buộc | Sprint 3 | Tạo và kiểm tra lịch chiếu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-021 | Xây nghiệp vụ suất chiếu và kiểm tra lịch | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-122 | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-020 | Hoàn tất kết quả gốc: Hiển thị theo phim / ngày / phòng. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-122; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-123 | 124 | Business Logic – Booking | Logic chọn/giữ/đặt ghế | Chọn ghế | Hiển thị ghế theo Showtime | Bắt buộc | Sprint 4 | Luồng đặt vé, giữ ghế và tính nhất quán dữ liệu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-123 | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Hiển thị ghế theo Showtime. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-123; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-124 | 125 | Business Logic – Booking |  | Seat Availability | Available / Held / Sold / Unavailable | Bắt buộc | Sprint 4 | Luồng đặt vé, giữ ghế và tính nhất quán dữ liệu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-124 | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Available / Held / Sold / Unavailable. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-124; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-125 | 126 | Business Logic – Booking |  | Giữ ghế | Tạm giữ ghế trong thời gian thanh toán | Bắt buộc | Sprint 4 | Luồng đặt vé, giữ ghế và tính nhất quán dữ liệu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-125 | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Tạm giữ ghế trong thời gian thanh toán. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-125; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-126 | 127 | Business Logic – Booking |  | Tự động giải phóng ghế | Hết thời gian giữ mà chưa thanh toán | Bắt buộc | Sprint 4 | Luồng đặt vé, giữ ghế và tính nhất quán dữ liệu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-126 | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Hết thời gian giữ mà chưa thanh toán. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-126; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-127 | 128 | Business Logic – Booking |  | Kiểm tra ghế khi Booking | Không cho đặt ghế đã Sold / Held | Bắt buộc | Sprint 4 | Luồng đặt vé, giữ ghế và tính nhất quán dữ liệu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-127 | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Không cho đặt ghế đã Sold / Held. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-127; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-128 | 129 | Business Logic – Booking |  | Tính tiền vé | Giá vé × số lượng + các quy tắc liên quan | Bắt buộc | Sprint 4 | Luồng đặt vé, giữ ghế và tính nhất quán dữ liệu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-128 | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Giá vé × số lượng + các quy tắc liên quan. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-128; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-129 | 130 | Business Logic – Booking |  | Tạo Booking | Tạo đơn đặt vé | Bắt buộc | Sprint 4 | Luồng đặt vé, giữ ghế và tính nhất quán dữ liệu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-129 | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Tạo đơn đặt vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-129; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-130 | 131 | Business Logic – Booking |  | Booking Detail | Lưu từng ghế / loại vé / giá | Bắt buộc | Sprint 4 | Luồng đặt vé, giữ ghế và tính nhất quán dữ liệu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-130 | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Lưu từng ghế / loại vé / giá. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-130; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-131 | 132 | Business Logic – Booking |  | Transaction Booking | Đảm bảo Booking + Seat + Ticket nhất quán | Bắt buộc | Sprint 4 | Luồng đặt vé, giữ ghế và tính nhất quán dữ liệu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-131 | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Đảm bảo Booking + Seat + Ticket nhất quán. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-131; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-132 | 133 | Business Logic – Booking |  | Concurrency Control | Xử lý nhiều người cùng đặt một ghế | Bắt buộc | Sprint 4 | Luồng đặt vé, giữ ghế và tính nhất quán dữ liệu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-132 | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | Hoàn tất kết quả gốc: Xử lý nhiều người cùng đặt một ghế. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-132; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-133 | 134 | Payment | Payment flow | Thiết kế Payment Flow | Booking → Payment → Ticket | Bắt buộc | Sprint 4 | Cần một luồng thanh toán demo; gateway thật chỉ bắt buộc nếu rubric yêu cầu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-023 | Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-133 | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-022 | Hoàn tất kết quả gốc: Booking → Payment → Ticket. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-133; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-134 | 135 | Payment |  | Tích hợp Payment Gateway | Tích hợp cổng thanh toán nếu yêu cầu | Mở rộng | Sprint 4 | Mô tả nguồn có điều kiện; xác nhận yêu cầu PA/rubric trước khi đưa vào baseline. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-023 | Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-134 | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-022 | Hoàn tất kết quả gốc: Tích hợp cổng thanh toán nếu yêu cầu. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-134; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-135 | 136 | Payment |  | Payment Callback / Webhook | Nhận kết quả thanh toán | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 4 | Cần xử lý kết quả thanh toán để demo; tích hợp gateway thật chỉ bắt buộc nếu rubric yêu cầu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-023 | Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-135 | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-022 | Hoàn tất kết quả gốc: Nhận kết quả thanh toán. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-135; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-136 | 137 | Payment |  | Xác thực giao dịch | Kiểm tra tính hợp lệ của transaction | Bắt buộc | Sprint 4 | Cần một luồng thanh toán demo; gateway thật chỉ bắt buộc nếu rubric yêu cầu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-023 | Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-136 | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-022 | Hoàn tất kết quả gốc: Kiểm tra tính hợp lệ của transaction. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-136; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-137 | 138 | Payment |  | Payment Status | Pending / Success / Failed / Cancelled | Bắt buộc | Sprint 4 | Cần một luồng thanh toán demo; gateway thật chỉ bắt buộc nếu rubric yêu cầu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-023 | Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-137 | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-022 | Hoàn tất kết quả gốc: Pending / Success / Failed / Cancelled. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-137; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-138 | 139 | Payment |  | Payment Timeout | Xử lý giao dịch hết thời gian | Bắt buộc | Sprint 4 | Cần một luồng thanh toán demo; gateway thật chỉ bắt buộc nếu rubric yêu cầu. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-023 | Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-138 | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-022 | Hoàn tất kết quả gốc: Xử lý giao dịch hết thời gian. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-138; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-139 | 140 | Payment |  | Refund | Xử lý hoàn tiền nếu hệ thống hỗ trợ | Mở rộng | Sprint 5 | Mô tả nguồn có điều kiện; xác nhận yêu cầu PA/rubric trước khi đưa vào baseline. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-023 | Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-139 | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-022 | Hoàn tất kết quả gốc: Xử lý hoàn tiền nếu hệ thống hỗ trợ. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-139; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-140 | 141 | Ticket | Phát hành và xác thực vé | Phát hành Ticket | Tạo vé sau khi thanh toán thành công | Bắt buộc | Sprint 4 | Phát hành và soát vé sau khi booking/thanh toán hoàn tất. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-024 | Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-140 | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-023, CIN-T-022 | Hoàn tất kết quả gốc: Tạo vé sau khi thanh toán thành công. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-140; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-141 | 142 | Ticket |  | Generate Ticket Code | Sinh mã vé duy nhất | Bắt buộc | Sprint 4 | Phát hành và soát vé sau khi booking/thanh toán hoàn tất. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-024 | Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-141 | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-023, CIN-T-022 | Hoàn tất kết quả gốc: Sinh mã vé duy nhất. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-141; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-142 | 143 | Ticket |  | Generate QR Code | QR Code chứa thông tin vé | Bắt buộc | Sprint 4 | Phát hành và soát vé sau khi booking/thanh toán hoàn tất. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-024 | Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-142 | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | High | Backend Development | CIN-T-023, CIN-T-022 | Hoàn tất kết quả gốc: QR Code chứa thông tin vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-142; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-143 | 144 | Ticket |  | Ticket Validation | Kiểm tra vé hợp lệ | Bắt buộc | Sprint 4 | Phát hành và soát vé sau khi booking/thanh toán hoàn tất. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-024 | Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-143 | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-023, CIN-T-022 | Hoàn tất kết quả gốc: Kiểm tra vé hợp lệ. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-143; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-144 | 145 | Ticket |  | Ticket Status | Active / Used / Cancelled / Expired | Bắt buộc | Sprint 4 | Phát hành và soát vé sau khi booking/thanh toán hoàn tất. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-024 | Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-144 | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Backend Development | CIN-T-023, CIN-T-022 | Hoàn tất kết quả gốc: Active / Used / Cancelled / Expired. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-144; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-145 | 146 | Customer Web | Code toàn bộ Customer Web | Web Layout | Header, Footer, Navigation, Responsive | Bắt buộc | Sprint 3 | Phát triển UI theo lát cắt và tích hợp dần, không đợi UI hoàn chỉnh hết. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-025 | Xây giao diện xem phim và chọn suất chiếu | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-145 | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Frontend Development | CIN-T-009, CIN-T-015 | Hoàn tất kết quả gốc: Header, Footer, Navigation, Responsive. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-145; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-146 | 147 | Customer Web |  | Trang Home | Phim đang chiếu / sắp chiếu | Bắt buộc | Sprint 3 | Phát triển UI theo lát cắt và tích hợp dần, không đợi UI hoàn chỉnh hết. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-025 | Xây giao diện xem phim và chọn suất chiếu | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-146 | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Frontend Development | CIN-T-009, CIN-T-015 | Hoàn tất kết quả gốc: Phim đang chiếu / sắp chiếu. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-146; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-147 | 148 | Customer Web |  | Trang Movie List | Danh sách phim | Bắt buộc | Sprint 3 | Phát triển UI theo lát cắt và tích hợp dần, không đợi UI hoàn chỉnh hết. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-025 | Xây giao diện xem phim và chọn suất chiếu | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-147 | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Frontend Development | CIN-T-009, CIN-T-015 | Hoàn tất kết quả gốc: Danh sách phim. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-147; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-148 | 149 | Customer Web |  | Trang Movie Detail | Thông tin chi tiết phim | Bắt buộc | Sprint 3 | Phát triển UI theo lát cắt và tích hợp dần, không đợi UI hoàn chỉnh hết. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-025 | Xây giao diện xem phim và chọn suất chiếu | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-148 | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Frontend Development | CIN-T-009, CIN-T-015 | Hoàn tất kết quả gốc: Thông tin chi tiết phim. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-148; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-149 | 150 | Customer Web |  | Trang Showtime | Lịch chiếu | Bắt buộc | Sprint 3 | Phát triển UI theo lát cắt và tích hợp dần, không đợi UI hoàn chỉnh hết. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-025 | Xây giao diện xem phim và chọn suất chiếu | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-149 | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Frontend Development | CIN-T-009, CIN-T-015 | Hoàn tất kết quả gốc: Lịch chiếu. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-149; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-150 | 151 | Customer Web |  | Trang Seat Selection | Sơ đồ chọn ghế | Bắt buộc | Sprint 3 | Phát triển UI theo lát cắt và tích hợp dần, không đợi UI hoàn chỉnh hết. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-150 | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | High | Frontend Development | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | Hoàn tất kết quả gốc: Sơ đồ chọn ghế. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-150; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-151 | 152 | Customer Web |  | Trang Ticket Type | Chọn loại vé | Bắt buộc | Sprint 3 | Phát triển UI theo lát cắt và tích hợp dần, không đợi UI hoàn chỉnh hết. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-151 | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Frontend Development | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | Hoàn tất kết quả gốc: Chọn loại vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-151; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-152 | 153 | Customer Web |  | Trang Booking Confirmation | Xác nhận thông tin đặt vé | Bắt buộc | Sprint 3 | Phát triển UI theo lát cắt và tích hợp dần, không đợi UI hoàn chỉnh hết. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-152 | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Frontend Development | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | Hoàn tất kết quả gốc: Xác nhận thông tin đặt vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-152; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-153 | 154 | Customer Web |  | Trang Payment | Thanh toán | Bắt buộc | Sprint 3 | Phát triển UI theo lát cắt và tích hợp dần, không đợi UI hoàn chỉnh hết. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-153 | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Frontend Development | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | Hoàn tất kết quả gốc: Thanh toán. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-153; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-154 | 155 | Customer Web |  | Trang Payment Result | Thành công / thất bại | Bắt buộc | Sprint 3 | Phát triển UI theo lát cắt và tích hợp dần, không đợi UI hoàn chỉnh hết. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-154 | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Frontend Development | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | Hoàn tất kết quả gốc: Thành công / thất bại. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-154; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-155 | 156 | Customer Web |  | Trang My Tickets | Vé của tôi | Bắt buộc | Sprint 3 | Phát triển UI theo lát cắt và tích hợp dần, không đợi UI hoàn chỉnh hết. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-155 | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Frontend Development | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | Hoàn tất kết quả gốc: Vé của tôi. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-155; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-156 | 157 | Customer Web |  | Trang Booking History | Lịch sử đặt vé | Bắt buộc | Sprint 3 | Phát triển UI theo lát cắt và tích hợp dần, không đợi UI hoàn chỉnh hết. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-156 | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Frontend Development | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | Hoàn tất kết quả gốc: Lịch sử đặt vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-156; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-157 | 158 | Customer Web |  | Trang Profile | Thông tin tài khoản | Bắt buộc | Sprint 3 | Phát triển UI theo lát cắt và tích hợp dần, không đợi UI hoàn chỉnh hết. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-157 | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | High | Frontend Development | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | Hoàn tất kết quả gốc: Thông tin tài khoản. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-157; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-158 | 159 | Frontend – Integration | FE gọi API thật | API Client | Xây dựng lớp gọi Backend API | Bắt buộc | Sprint 4 | Tích hợp FE–BE theo tính năng. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | Tích hợp frontend với API thật | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-158 | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Integration | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | Hoàn tất kết quả gốc: Xây dựng lớp gọi Backend API. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-158; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-159 | 160 | Frontend – Integration |  | Authentication Integration | Lưu và gửi authentication token | Bắt buộc | Sprint 4 | Tích hợp FE–BE theo tính năng. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | Tích hợp frontend với API thật | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-159 | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Integration | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | Hoàn tất kết quả gốc: Lưu và gửi authentication token. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-159; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-160 | 161 | Frontend – Integration |  | Loading State | Xử lý trạng thái đang tải | Bắt buộc | Sprint 4 | Tích hợp FE–BE theo tính năng. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | Tích hợp frontend với API thật | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-160 | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | High | Integration | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | Hoàn tất kết quả gốc: Xử lý trạng thái đang tải. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-160; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-161 | 162 | Frontend – Integration |  | Error State | Hiển thị lỗi API | Bắt buộc | Sprint 4 | Tích hợp FE–BE theo tính năng. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | Tích hợp frontend với API thật | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-161 | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Integration | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | Hoàn tất kết quả gốc: Hiển thị lỗi API. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-161; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-162 | 163 | Frontend – Integration |  | Form Validation | Validation phía Frontend | Bắt buộc | Sprint 4 | Tích hợp FE–BE theo tính năng. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | Tích hợp frontend với API thật | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-162 | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Integration | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | Hoàn tất kết quả gốc: Validation phía Frontend. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-162; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-163 | 164 | Frontend – Integration |  | API Validation | Xử lý lỗi validation từ Backend | Bắt buộc | Sprint 4 | Tích hợp FE–BE theo tính năng. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | Tích hợp frontend với API thật | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-163 | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Integration | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | Hoàn tất kết quả gốc: Xử lý lỗi validation từ Backend. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-163; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-164 | 165 | Frontend – Integration |  | Responsive Design | Desktop / Tablet / Mobile | Bắt buộc | Sprint 4 | Tích hợp FE–BE theo tính năng. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | Tích hợp frontend với API thật | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-164 | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Integration | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | Hoàn tất kết quả gốc: Desktop / Tablet / Mobile. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-164; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-165 | 166 | Frontend – Integration |  | Frontend–Backend Integration | Kết nối toàn bộ UI với API | Bắt buộc | Sprint 4 | Tích hợp FE–BE theo tính năng. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | Tích hợp frontend với API thật | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-165 | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Integration | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | Hoàn tất kết quả gốc: Kết nối toàn bộ UI với API. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-165; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-166 | 167 | Admin / Staff Web | Web quản trị | Admin Layout | Layout quản trị | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Ưu tiên màn hình tối thiểu phục vụ quản lý và demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-166 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Frontend Development | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | Hoàn tất kết quả gốc: Layout quản trị. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-166; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-167 | 168 | Admin / Staff Web |  | Dashboard | Tổng quan hệ thống | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Ưu tiên màn hình tối thiểu phục vụ quản lý và demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-167 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Frontend Development | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | Hoàn tất kết quả gốc: Tổng quan hệ thống. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-167; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-168 | 169 | Admin / Staff Web |  | Quản lý Movie | CRUD Movie / Genre | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Ưu tiên màn hình tối thiểu phục vụ quản lý và demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-168 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Frontend Development | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | Hoàn tất kết quả gốc: CRUD Movie / Genre. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-168; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-169 | 170 | Admin / Staff Web |  | Quản lý Cinema Room | CRUD phòng | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Ưu tiên màn hình tối thiểu phục vụ quản lý và demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-169 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Frontend Development | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | Hoàn tất kết quả gốc: CRUD phòng. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-169; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-170 | 171 | Admin / Staff Web |  | Quản lý Seat | Quản lý sơ đồ ghế | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Ưu tiên màn hình tối thiểu phục vụ quản lý và demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-170 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Frontend Development | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | Hoàn tất kết quả gốc: Quản lý sơ đồ ghế. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-170; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-171 | 172 | Admin / Staff Web |  | Quản lý Ticket Type | CRUD loại vé | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Ưu tiên màn hình tối thiểu phục vụ quản lý và demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-171 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Frontend Development | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | Hoàn tất kết quả gốc: CRUD loại vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-171; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-172 | 173 | Admin / Staff Web |  | Quản lý Showtime | CRUD suất chiếu | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Ưu tiên màn hình tối thiểu phục vụ quản lý và demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-172 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Frontend Development | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | Hoàn tất kết quả gốc: CRUD suất chiếu. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-172; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-173 | 174 | Admin / Staff Web |  | Quản lý Booking | Xem / tìm kiếm / xử lý booking | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Ưu tiên màn hình tối thiểu phục vụ quản lý và demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-173 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Frontend Development | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | Hoàn tất kết quả gốc: Xem / tìm kiếm / xử lý booking. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-173; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-174 | 175 | Admin / Staff Web |  | Quản lý Ticket | Xem và xác thực vé | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Ưu tiên màn hình tối thiểu phục vụ quản lý và demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-174 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Frontend Development | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | Hoàn tất kết quả gốc: Xem và xác thực vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-174; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-175 | 176 | Admin / Staff Web |  | Quản lý Payment | Theo dõi giao dịch | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Ưu tiên màn hình tối thiểu phục vụ quản lý và demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-175 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Frontend Development | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | Hoàn tất kết quả gốc: Theo dõi giao dịch. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-175; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-176 | 177 | Admin / Staff Web |  | Quản lý User | Quản lý tài khoản | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Ưu tiên màn hình tối thiểu phục vụ quản lý và demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-176 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Frontend Development | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | Hoàn tất kết quả gốc: Quản lý tài khoản. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-176; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-177 | 178 | Search / Filter | Tìm kiếm/lọc | Tìm kiếm phim | Theo tên phim | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Chỉ giữ bộ lọc thực sự cần cho luồng sử dụng chính. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-029 | Bổ sung tìm kiếm và bộ lọc cần thiết | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-177 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Frontend / Backend Development | CIN-T-015, CIN-T-028 | Hoàn tất kết quả gốc: Theo tên phim. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-177; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-178 | 179 | Search / Filter |  | Lọc phim | Genre / Status / Release Date | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Chỉ giữ bộ lọc thực sự cần cho luồng sử dụng chính. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-029 | Bổ sung tìm kiếm và bộ lọc cần thiết | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-178 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Frontend / Backend Development | CIN-T-015, CIN-T-028 | Hoàn tất kết quả gốc: Genre / Status / Release Date. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-178; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-179 | 180 | Search / Filter |  | Lọc Showtime | Ngày / phim / phòng | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Chỉ giữ bộ lọc thực sự cần cho luồng sử dụng chính. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-029 | Bổ sung tìm kiếm và bộ lọc cần thiết | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-179 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Frontend / Backend Development | CIN-T-015, CIN-T-028 | Hoàn tất kết quả gốc: Ngày / phim / phòng. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-179; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-180 | 181 | Search / Filter |  | Tìm kiếm Booking | Mã booking / Customer | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Chỉ giữ bộ lọc thực sự cần cho luồng sử dụng chính. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-029 | Bổ sung tìm kiếm và bộ lọc cần thiết | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-180 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Frontend / Backend Development | CIN-T-015, CIN-T-028 | Hoàn tất kết quả gốc: Mã booking / Customer. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-180; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-181 | 182 | Search / Filter |  | Tìm kiếm User | Tên / email / số điện thoại | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Chỉ giữ bộ lọc thực sự cần cho luồng sử dụng chính. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-029 | Bổ sung tìm kiếm và bộ lọc cần thiết | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-181 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Frontend / Backend Development | CIN-T-015, CIN-T-028 | Hoàn tất kết quả gốc: Tên / email / số điện thoại. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-181; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-182 | 183 | Statistics & Reports | Thống kê | Dashboard Statistics | Phim, phòng, suất chiếu, vé, doanh thu | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Báo cáo cơ bản nếu có trong yêu cầu; export nâng cao là mở rộng. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-030 | Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-182 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Frontend / Backend Development | CIN-T-017, CIN-T-023, CIN-T-024 | Hoàn tất kết quả gốc: Phim, phòng, suất chiếu, vé, doanh thu. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-182; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-183 | 184 | Statistics & Reports |  | Thống kê doanh thu | Ngày / tháng / năm | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Báo cáo cơ bản nếu có trong yêu cầu; export nâng cao là mở rộng. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-030 | Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-183 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Frontend / Backend Development | CIN-T-017, CIN-T-023, CIN-T-024 | Hoàn tất kết quả gốc: Ngày / tháng / năm. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-183; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-184 | 185 | Statistics & Reports |  | Thống kê vé | Số vé bán / hủy / sử dụng | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Báo cáo cơ bản nếu có trong yêu cầu; export nâng cao là mở rộng. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-030 | Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-184 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Frontend / Backend Development | CIN-T-017, CIN-T-023, CIN-T-024 | Hoàn tất kết quả gốc: Số vé bán / hủy / sử dụng. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-184; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-185 | 186 | Statistics & Reports |  | Thống kê phim | Lượt đặt / doanh thu theo phim | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Báo cáo cơ bản nếu có trong yêu cầu; export nâng cao là mở rộng. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-030 | Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-185 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Frontend / Backend Development | CIN-T-017, CIN-T-023, CIN-T-024 | Hoàn tất kết quả gốc: Lượt đặt / doanh thu theo phim. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-185; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-186 | 187 | Statistics & Reports |  | Thống kê suất chiếu | Số vé và tỷ lệ lấp đầy | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Báo cáo cơ bản nếu có trong yêu cầu; export nâng cao là mở rộng. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-030 | Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-186 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Frontend / Backend Development | CIN-T-017, CIN-T-023, CIN-T-024 | Hoàn tất kết quả gốc: Số vé và tỷ lệ lấp đầy. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-186; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-187 | 188 | Statistics & Reports |  | Thống kê phòng | Tỷ lệ sử dụng phòng / ghế | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Báo cáo cơ bản nếu có trong yêu cầu; export nâng cao là mở rộng. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-030 | Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-187 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Frontend / Backend Development | CIN-T-017, CIN-T-023, CIN-T-024 | Hoàn tất kết quả gốc: Tỷ lệ sử dụng phòng / ghế. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-187; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-188 | 189 | Statistics & Reports |  | Report Export | Export CSV / Excel / PDF nếu cần | Mở rộng | Sprint 5 | Mô tả nguồn có điều kiện; xác nhận yêu cầu PA/rubric trước khi đưa vào baseline. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-030 | Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-188 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 1 | Medium | Frontend / Backend Development | CIN-T-017, CIN-T-023, CIN-T-024 | Hoàn tất kết quả gốc: Export CSV / Excel / PDF nếu cần. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-188; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-189 | 190 | AI Integration | Chức năng AI | Xác định chức năng AI | Xác định AI được sử dụng ở đâu và mục đích gì | Mở rộng | Sprint 5 | Tính năng cộng thêm; chỉ làm sau khi luồng cốt lõi ổn định. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-031 | Đánh giá và triển khai AI movie assistant tùy chọn | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-189 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Optional / AI | CIN-T-025, CIN-T-029 | Hoàn tất kết quả gốc: Xác định AI được sử dụng ở đâu và mục đích gì. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-189; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-190 | 191 | AI Integration |  | AI Movie Assistant | Chatbot hỗ trợ tìm hiểu phim / lịch chiếu | Mở rộng | Sprint 5 | AI là tính năng cộng thêm; chỉ làm sau luồng đặt vé cốt lõi và khi còn thời gian. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-031 | Đánh giá và triển khai AI movie assistant tùy chọn | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-190 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Optional / AI | CIN-T-025, CIN-T-029 | Hoàn tất kết quả gốc: Chatbot hỗ trợ tìm hiểu phim / lịch chiếu. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-190; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-191 | 192 | AI Integration |  | AI Movie Recommendation | Gợi ý phim dựa trên yêu cầu người dùng nếu triển khai | Mở rộng | Sprint 5 | Mô tả nguồn có điều kiện; xác nhận yêu cầu PA/rubric trước khi đưa vào baseline. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-031 | Đánh giá và triển khai AI movie assistant tùy chọn | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-191 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Optional / AI | CIN-T-025, CIN-T-029 | Hoàn tất kết quả gốc: Gợi ý phim dựa trên yêu cầu người dùng nếu triển khai. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-191; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-192 | 193 | AI Integration |  | AI API Integration | Kết nối LLM API / AI service | Mở rộng | Sprint 5 | AI là tính năng cộng thêm; chỉ làm sau luồng đặt vé cốt lõi và khi còn thời gian. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-031 | Đánh giá và triển khai AI movie assistant tùy chọn | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-192 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Optional / AI | CIN-T-025, CIN-T-029 | Hoàn tất kết quả gốc: Kết nối LLM API / AI service. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-192; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-193 | 194 | AI Integration |  | AI Error Handling | Xử lý timeout / quota / API error | Mở rộng | Sprint 5 | AI là tính năng cộng thêm; chỉ làm sau luồng đặt vé cốt lõi và khi còn thời gian. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-031 | Đánh giá và triển khai AI movie assistant tùy chọn | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-193 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Optional / AI | CIN-T-025, CIN-T-029 | Hoàn tất kết quả gốc: Xử lý timeout / quota / API error. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-193; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-194 | 195 | Validation & Error Handling | Xử lý lỗi toàn hệ thống | Backend Validation | Kiểm tra dữ liệu đầu vào | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế sớm và thực hiện xuyên suốt, không dồn hết về cuối. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-032 | Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-194 | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Quality / Reliability | CIN-T-014, CIN-T-022, CIN-T-023 | Hoàn tất kết quả gốc: Kiểm tra dữ liệu đầu vào. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-194; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-195 | 196 | Validation & Error Handling |  | Frontend Validation | Kiểm tra form | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế sớm và thực hiện xuyên suốt, không dồn hết về cuối. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-032 | Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-195 | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Quality / Reliability | CIN-T-014, CIN-T-022, CIN-T-023 | Hoàn tất kết quả gốc: Kiểm tra form. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-195; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-196 | 197 | Validation & Error Handling |  | Global Exception Handling | Middleware xử lý exception | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế sớm và thực hiện xuyên suốt, không dồn hết về cuối. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-032 | Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-196 | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Quality / Reliability | CIN-T-014, CIN-T-022, CIN-T-023 | Hoàn tất kết quả gốc: Middleware xử lý exception. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-196; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-197 | 198 | Validation & Error Handling |  | Standard Error Response | Chuẩn hóa lỗi API | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế sớm và thực hiện xuyên suốt, không dồn hết về cuối. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-032 | Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-197 | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Quality / Reliability | CIN-T-014, CIN-T-022, CIN-T-023 | Hoàn tất kết quả gốc: Chuẩn hóa lỗi API. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-197; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-198 | 199 | Validation & Error Handling |  | Database Error Handling | Connection / Constraint / Transaction | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế sớm và thực hiện xuyên suốt, không dồn hết về cuối. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-032 | Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-198 | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Quality / Reliability | CIN-T-014, CIN-T-022, CIN-T-023 | Hoàn tất kết quả gốc: Connection / Constraint / Transaction. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-198; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-199 | 200 | Validation & Error Handling |  | Booking Error Handling | Ghế đã bị đặt / hết hạn | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế sớm và thực hiện xuyên suốt, không dồn hết về cuối. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-032 | Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-199 | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Quality / Reliability | CIN-T-014, CIN-T-022, CIN-T-023 | Hoàn tất kết quả gốc: Ghế đã bị đặt / hết hạn. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-199; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-200 | 201 | Validation & Error Handling |  | Payment Error Handling | Failed / Timeout / Invalid callback | Bắt buộc | Sprint 3 | Thiết kế sớm và thực hiện xuyên suốt, không dồn hết về cuối. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-032 | Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-200 | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Quality / Reliability | CIN-T-014, CIN-T-022, CIN-T-023 | Hoàn tất kết quả gốc: Failed / Timeout / Invalid callback. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-200; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-201 | 202 | Security | Bảo mật | Password Security | Hash + Salt | Bắt buộc | Sprint 3 | Hash mật khẩu, phân quyền và bảo vệ secrets từ sớm; hardening nâng cao sau. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-033 | Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-201 | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Security | CIN-T-019, CIN-T-014, CIN-T-012 | Hoàn tất kết quả gốc: Hash + Salt. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-201; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-202 | 203 | Security |  | API Security | Authentication / Authorization | Bắt buộc | Sprint 3 | Hash mật khẩu, phân quyền và bảo vệ secrets từ sớm; hardening nâng cao sau. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-033 | Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-202 | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Security | CIN-T-019, CIN-T-014, CIN-T-012 | Hoàn tất kết quả gốc: Authentication / Authorization. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-202; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-203 | 204 | Security |  | CORS | Chỉ cho phép Frontend hợp lệ | Bắt buộc | Sprint 3 | Hash mật khẩu, phân quyền và bảo vệ secrets từ sớm; hardening nâng cao sau. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-033 | Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-203 | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Security | CIN-T-019, CIN-T-014, CIN-T-012 | Hoàn tất kết quả gốc: Chỉ cho phép Frontend hợp lệ. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-203; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-204 | 205 | Security |  | Input Security | Validation / chống dữ liệu độc hại | Bắt buộc | Sprint 3 | Hash mật khẩu, phân quyền và bảo vệ secrets từ sớm; hardening nâng cao sau. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-033 | Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-204 | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Security | CIN-T-019, CIN-T-014, CIN-T-012 | Hoàn tất kết quả gốc: Validation / chống dữ liệu độc hại. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-204; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-205 | 206 | Security |  | SQL Injection Protection | Sử dụng EF Core parameterization | Bắt buộc | Sprint 3 | Hash mật khẩu, phân quyền và bảo vệ secrets từ sớm; hardening nâng cao sau. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-033 | Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-205 | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Security | CIN-T-019, CIN-T-014, CIN-T-012 | Hoàn tất kết quả gốc: Sử dụng EF Core parameterization. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-205; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-206 | 207 | Security |  | Secrets Management | Không commit JWT Secret / API Key / Password | Bắt buộc | Sprint 3 | Hash mật khẩu, phân quyền và bảo vệ secrets từ sớm; hardening nâng cao sau. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-033 | Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-206 | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | High | Security | CIN-T-019, CIN-T-014, CIN-T-012 | Hoàn tất kết quả gốc: Không commit JWT Secret / API Key / Password. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-206; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-207 | 208 | Security |  | HTTPS | Bảo vệ kết nối production | Bắt buộc | Sprint 3 | Hash mật khẩu, phân quyền và bảo vệ secrets từ sớm; hardening nâng cao sau. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-033 | Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-207 | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | High | Security | CIN-T-019, CIN-T-014, CIN-T-012 | Hoàn tất kết quả gốc: Bảo vệ kết nối production. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-207; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-208 | 209 | Security |  | Security Headers | Cấu hình các HTTP security headers cần thiết | Mở rộng | Sprint 3 | Hạng mục nâng cao/phụ thuộc môi trường; xác nhận rubric và khả năng trước khi cam kết. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-034 | Đánh giá security headers nâng cao | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-208 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Security | CIN-T-033 | Hoàn tất kết quả gốc: Cấu hình các HTTP security headers cần thiết. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-208; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-209 | 210 | Testing | Kiểm thử | Unit Test | Test Service / Business Logic | Bắt buộc | Sprint 4 | Kiểm thử luồng chính và ràng buộc dữ liệu; độ sâu của từng loại test có thể điều chỉnh theo thời gian. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-209 | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Testing | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Test Service / Business Logic. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-209; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-210 | 211 | Testing |  | Integration Test | Test API + Database | Bắt buộc | Sprint 4 | Kiểm thử luồng chính và ràng buộc dữ liệu; độ sâu của từng loại test có thể điều chỉnh theo thời gian. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-210 | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Testing | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Test API + Database. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-210; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-211 | 212 | Testing |  | Authentication Test | Login / Role / Authorization | Bắt buộc | Sprint 4 | Kiểm thử luồng chính và ràng buộc dữ liệu; độ sâu của từng loại test có thể điều chỉnh theo thời gian. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-211 | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Testing | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Login / Role / Authorization. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-211; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-212 | 213 | Testing |  | Movie Test | CRUD Movie | Bắt buộc | Sprint 4 | Kiểm thử luồng chính và ràng buộc dữ liệu; độ sâu của từng loại test có thể điều chỉnh theo thời gian. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-212 | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Testing | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: CRUD Movie. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-212; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-213 | 214 | Testing |  | Showtime Test | Tạo và kiểm tra xung đột lịch | Bắt buộc | Sprint 4 | Kiểm thử luồng chính và ràng buộc dữ liệu; độ sâu của từng loại test có thể điều chỉnh theo thời gian. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-213 | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Testing | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Tạo và kiểm tra xung đột lịch. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-213; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-214 | 215 | Testing |  | Seat Test | Availability / Held / Sold | Bắt buộc | Sprint 4 | Kiểm thử luồng chính và ràng buộc dữ liệu; độ sâu của từng loại test có thể điều chỉnh theo thời gian. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-214 | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Testing | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Availability / Held / Sold. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-214; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-215 | 216 | Testing |  | Booking Test | Đặt vé | Bắt buộc | Sprint 4 | Kiểm thử luồng chính và ràng buộc dữ liệu; độ sâu của từng loại test có thể điều chỉnh theo thời gian. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-215 | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Testing | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Đặt vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-215; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-216 | 217 | Testing |  | Concurrency Test | Nhiều người cùng đặt một ghế | Bắt buộc | Sprint 4 | Kiểm thử luồng chính và ràng buộc dữ liệu; độ sâu của từng loại test có thể điều chỉnh theo thời gian. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-216 | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Testing | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Nhiều người cùng đặt một ghế. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-216; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-217 | 218 | Testing |  | Payment Test | Success / Failed / Timeout | Bắt buộc | Sprint 4 | Kiểm thử luồng chính và ràng buộc dữ liệu; độ sâu của từng loại test có thể điều chỉnh theo thời gian. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-217 | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Testing | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Success / Failed / Timeout. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-217; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-218 | 219 | Testing |  | Ticket Test | Phát hành và xác thực vé | Bắt buộc | Sprint 4 | Kiểm thử luồng chính và ràng buộc dữ liệu; độ sâu của từng loại test có thể điều chỉnh theo thời gian. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-218 | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Testing | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Phát hành và xác thực vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-218; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-219 | 220 | Testing |  | Frontend Test | UI / Form / Navigation | Bắt buộc | Sprint 4 | Lập kế hoạch sớm, kiểm thử song song; Sprint 5 dành cho regression/smoke test. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-219 | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Testing | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: UI / Form / Navigation. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-219; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-220 | 221 | Testing |  | End-to-End Test | Test toàn bộ flow mua vé | Bắt buộc | Sprint 4 | Lập kế hoạch sớm, kiểm thử song song; Sprint 5 dành cho regression/smoke test. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-220 | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | High | Testing | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Test toàn bộ flow mua vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-220; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-221 | 222 | Testing |  | Regression Test | Đảm bảo chức năng cũ không bị phá vỡ | Bắt buộc | Sprint 4 | Lập kế hoạch sớm, kiểm thử song song; Sprint 5 dành cho regression/smoke test. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-036 | Chạy kiểm thử hồi quy trước khi bàn giao | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-221 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | High | Testing | CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-029, CIN-T-030 | Hoàn tất kết quả gốc: Đảm bảo chức năng cũ không bị phá vỡ. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-221; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-222 | 223 | Docker & Environment | Môi trường chạy | Docker PostgreSQL | PostgreSQL chạy bằng Docker | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 2 | Hữu ích để thống nhất môi trường; bắt buộc hay không phụ thuộc rubric. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-037 | Chuẩn hóa môi trường phát triển local | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-222 | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | Medium | Environment / DevEx | CIN-T-012, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: PostgreSQL chạy bằng Docker. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-222; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-223 | 224 | Docker & Environment |  | Docker Backend | Containerize ASP.NET Core API nếu cần | Mở rộng | Sprint 2 | Mô tả nguồn có điều kiện; xác nhận yêu cầu PA/rubric trước khi đưa vào baseline. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-037 | Chuẩn hóa môi trường phát triển local | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-223 | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | Medium | Environment / DevEx | CIN-T-012, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Containerize ASP.NET Core API nếu cần. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-223; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-224 | 225 | Docker & Environment |  | Docker Frontend | Containerize Frontend nếu cần | Mở rộng | Sprint 2 | Mô tả nguồn có điều kiện; xác nhận yêu cầu PA/rubric trước khi đưa vào baseline. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-037 | Chuẩn hóa môi trường phát triển local | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-224 | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | Medium | Environment / DevEx | CIN-T-012, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Containerize Frontend nếu cần. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-224; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-225 | 226 | Docker & Environment |  | Docker Compose | Chạy các service bằng một cấu hình chung | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 2 | Hữu ích để thống nhất môi trường; bắt buộc hay không phụ thuộc rubric. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-037 | Chuẩn hóa môi trường phát triển local | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-225 | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | Medium | Environment / DevEx | CIN-T-012, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Chạy các service bằng một cấu hình chung. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-225; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-226 | 227 | Docker & Environment |  | Environment Variables | Development / Production configuration | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 2 | Môi trường local sớm giúp thống nhất cách chạy; không đồng nghĩa production. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-037 | Chuẩn hóa môi trường phát triển local | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-226 | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 1 | Medium | Environment / DevEx | CIN-T-012, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Development / Production configuration. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-226; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-227 | 228 | Docker & Environment |  | Local Development Setup | Một lệnh có thể khởi động môi trường development | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 2 | Môi trường local sớm giúp thống nhất cách chạy; không đồng nghĩa production. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-037 | Chuẩn hóa môi trường phát triển local | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-227 | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | Medium | Environment / DevEx | CIN-T-012, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Một lệnh có thể khởi động môi trường development. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-227; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-228 | 229 | CI/CD | Build/test/deploy pipeline | Thiết lập CI | GitHub Actions / CI pipeline | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Pipeline build/test tối thiểu nếu được yêu cầu hoặc còn thời gian. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-038 | Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-228 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | DevOps | CIN-T-035, CIN-T-012 | Hoàn tất kết quả gốc: GitHub Actions / CI pipeline. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-228; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-229 | 230 | CI/CD |  | Backend Build | Tự động build Backend | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Pipeline build/test tối thiểu nếu được yêu cầu hoặc còn thời gian. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-038 | Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-229 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | DevOps | CIN-T-035, CIN-T-012 | Hoàn tất kết quả gốc: Tự động build Backend. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-229; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-230 | 231 | CI/CD |  | Frontend Build | Tự động build Frontend | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Pipeline build/test tối thiểu nếu được yêu cầu hoặc còn thời gian. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-038 | Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-230 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | DevOps | CIN-T-035, CIN-T-012 | Hoàn tất kết quả gốc: Tự động build Frontend. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-230; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-231 | 232 | CI/CD |  | Automated Test | Chạy test tự động | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Pipeline build/test tối thiểu nếu được yêu cầu hoặc còn thời gian. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-038 | Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-231 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | DevOps | CIN-T-035, CIN-T-012 | Hoàn tất kết quả gốc: Chạy test tự động. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-231; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-232 | 233 | CI/CD |  | Code Quality Check | Kiểm tra format / lint / warning nếu áp dụng | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Pipeline build/test tối thiểu nếu được yêu cầu hoặc còn thời gian. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-038 | Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-232 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | DevOps | CIN-T-035, CIN-T-012 | Hoàn tất kết quả gốc: Kiểm tra format / lint / warning nếu áp dụng. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-232; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-233 | 234 | CI/CD |  | CI Status | Chỉ merge khi build/test đạt | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Pipeline build/test tối thiểu nếu được yêu cầu hoặc còn thời gian. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-038 | Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-233 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | DevOps | CIN-T-035, CIN-T-012 | Hoàn tất kết quả gốc: Chỉ merge khi build/test đạt. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-233; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-234 | 235 | CI/CD |  | CD Pipeline | Tự động hoặc bán tự động deploy | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Pipeline build/test tối thiểu nếu được yêu cầu hoặc còn thời gian. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-038 | Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-234 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | DevOps | CIN-T-035, CIN-T-012 | Hoàn tất kết quả gốc: Tự động hoặc bán tự động deploy. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-234; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-235 | 236 | Deployment | Đưa hệ thống lên production | Chuẩn bị Production Server | VPS / Cloud / Platform phù hợp | Mở rộng | Sprint 5 | Hạng mục nâng cao/phụ thuộc môi trường; xác nhận rubric và khả năng trước khi cam kết. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-039 | Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-235 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Deployment | CIN-T-037, CIN-T-038, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: VPS / Cloud / Platform phù hợp. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-235; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-236 | 237 | Deployment |  | Deploy Backend | Deploy ASP.NET Core API | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Deploy demo theo rubric; VPS/domain/production hoàn chỉnh cần xác minh. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-039 | Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-236 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Deployment | CIN-T-037, CIN-T-038, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Deploy ASP.NET Core API. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-236; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-237 | 238 | Deployment |  | Deploy Frontend | Deploy Web Frontend | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Deploy demo theo rubric; VPS/domain/production hoàn chỉnh cần xác minh. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-039 | Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-237 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Deployment | CIN-T-037, CIN-T-038, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Deploy Web Frontend. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-237; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-238 | 239 | Deployment |  | Deploy PostgreSQL | Database production | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Deploy demo theo rubric; VPS/domain/production hoàn chỉnh cần xác minh. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-039 | Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-238 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Deployment | CIN-T-037, CIN-T-038, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Database production. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-238; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-239 | 240 | Deployment |  | Production Connection | Backend kết nối PostgreSQL production | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Deploy demo theo rubric; VPS/domain/production hoàn chỉnh cần xác minh. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-039 | Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-239 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Deployment | CIN-T-037, CIN-T-038, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Backend kết nối PostgreSQL production. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-239; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-240 | 241 | Deployment |  | Production Migration | Chạy EF Core Migration trên production | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Deploy demo theo rubric; VPS/domain/production hoàn chỉnh cần xác minh. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-039 | Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-240 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Deployment | CIN-T-037, CIN-T-038, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Chạy EF Core Migration trên production. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-240; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-241 | 242 | Deployment |  | Production Seed | Dữ liệu production cần thiết | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Deploy demo theo rubric; VPS/domain/production hoàn chỉnh cần xác minh. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-039 | Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-241 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Deployment | CIN-T-037, CIN-T-038, CIN-T-027 | Hoàn tất kết quả gốc: Dữ liệu production cần thiết. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-241; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-242 | 243 | Deployment |  | Domain | Cấu hình domain nếu có | Mở rộng | Sprint 5 | Hạng mục nâng cao/phụ thuộc môi trường; xác nhận rubric và khả năng trước khi cam kết. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-040 | Hoàn thiện hosting và xác nhận triển khai | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-242 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Deployment | CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Cấu hình domain nếu có. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-242; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-243 | 244 | Deployment |  | DNS | Trỏ domain về server / hosting | Mở rộng | Sprint 5 | Hạng mục nâng cao/phụ thuộc môi trường; xác nhận rubric và khả năng trước khi cam kết. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-040 | Hoàn thiện hosting và xác nhận triển khai | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-243 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Deployment | CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Trỏ domain về server / hosting. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-243; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-244 | 245 | Deployment |  | HTTPS / SSL | Cấu hình chứng chỉ SSL | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Deploy demo theo rubric; VPS/domain/production hoàn chỉnh cần xác minh. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-040 | Hoàn thiện hosting và xác nhận triển khai | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-244 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Deployment | CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Cấu hình chứng chỉ SSL. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-244; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-245 | 246 | Deployment |  | Production CORS | Cho phép đúng frontend domain | Mở rộng | Sprint 5 | Hạng mục nâng cao/phụ thuộc môi trường; xác nhận rubric và khả năng trước khi cam kết. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-040 | Hoàn thiện hosting và xác nhận triển khai | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-245 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Deployment | CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Cho phép đúng frontend domain. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-245; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-246 | 247 | Deployment |  | Production Environment Variables | JWT, DB, Payment API, AI API,... | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Deploy demo theo rubric; VPS/domain/production hoàn chỉnh cần xác minh. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-040 | Hoàn thiện hosting và xác nhận triển khai | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-246 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Low | Deployment | CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: JWT, DB, Payment API, AI API,.... | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-246; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-247 | 248 | Deployment |  | Production Build | Build đúng cấu hình production | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Deploy demo theo rubric; VPS/domain/production hoàn chỉnh cần xác minh. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-040 | Hoàn thiện hosting và xác nhận triển khai | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-247 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Deployment | CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Build đúng cấu hình production. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-247; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-248 | 249 | Deployment |  | Deployment Verification | Kiểm tra hệ thống sau deploy | Cần thiết để hỗ trợ chức năng chính | Sprint 5 | Deploy demo theo rubric; VPS/domain/production hoàn chỉnh cần xác minh. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-040 | Hoàn thiện hosting và xác nhận triển khai | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-248 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Low | Deployment | CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Kiểm tra hệ thống sau deploy. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-248; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-249 | 250 | Production / Operations | Vận hành | Health Check | API / Database health check | Mở rộng | Sprint 5 | Vận hành nâng cao như backup/monitoring có thể là mở rộng. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | Đánh giá logging, health, backup và vận hành | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-249 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Operations | CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: API / Database health check. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-249; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-250 | 251 | Production / Operations |  | Logging | Log API, database, authentication, booking, payment | Mở rộng | Sprint 5 | Vận hành nâng cao như backup/monitoring có thể là mở rộng. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | Đánh giá logging, health, backup và vận hành | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-250 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Operations | CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Log API, database, authentication, booking, payment. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-250; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-251 | 252 | Production / Operations |  | Error Monitoring | Theo dõi lỗi production | Mở rộng | Sprint 5 | Hạng mục nâng cao/phụ thuộc môi trường; xác nhận rubric và khả năng trước khi cam kết. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | Đánh giá logging, health, backup và vận hành | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-251 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Operations | CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Theo dõi lỗi production. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-251; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-252 | 253 | Production / Operations |  | Database Backup | Backup PostgreSQL | Mở rộng | Sprint 5 | Hạng mục nâng cao/phụ thuộc môi trường; xác nhận rubric và khả năng trước khi cam kết. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | Đánh giá logging, health, backup và vận hành | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-252 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Operations | CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Backup PostgreSQL. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-252; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-253 | 254 | Production / Operations |  | Database Restore Test | Kiểm tra khả năng restore | Mở rộng | Sprint 5 | Hạng mục nâng cao/phụ thuộc môi trường; xác nhận rubric và khả năng trước khi cam kết. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | Đánh giá logging, health, backup và vận hành | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-253 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Operations | CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Kiểm tra khả năng restore. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-253; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-254 | 255 | Production / Operations |  | Monitoring | Theo dõi server / API / database | Mở rộng | Sprint 5 | Vận hành nâng cao như backup/monitoring có thể là mở rộng. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | Đánh giá logging, health, backup và vận hành | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-254 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Operations | CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Theo dõi server / API / database. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-254; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-255 | 256 | Production / Operations |  | Performance Check | Kiểm tra response time và tải cơ bản | Mở rộng | Sprint 5 | Vận hành nâng cao như backup/monitoring có thể là mở rộng. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | Đánh giá logging, health, backup và vận hành | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-255 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Operations | CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Kiểm tra response time và tải cơ bản. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-255; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-256 | 257 | Production / Operations |  | Production Smoke Test | Kiểm tra các chức năng quan trọng sau deploy | Mở rộng | Sprint 5 | Hạng mục nâng cao/phụ thuộc môi trường; xác nhận rubric và khả năng trước khi cam kết. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | Đánh giá logging, health, backup và vận hành | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-256 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Low | Operations | CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Kiểm tra các chức năng quan trọng sau deploy. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-256; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-257 | 258 | Documentation | Tài liệu | README | Hướng dẫn cài đặt và chạy project | Bắt buộc | Sprint 2 | README và tài liệu bàn giao cần cập nhật xuyên suốt; hoàn thiện cuối kỳ. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-042 | Tạo README và tài liệu kiến trúc/database ban đầu | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-257 | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 1 | Medium | Documentation | CIN-T-007, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Hướng dẫn cài đặt và chạy project. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-257; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-258 | 259 | Documentation |  | Architecture Documentation | Mô tả kiến trúc | Bắt buộc | Sprint 2 | README và tài liệu bàn giao cần cập nhật xuyên suốt; hoàn thiện cuối kỳ. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-042 | Tạo README và tài liệu kiến trúc/database ban đầu | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-258 | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | Medium | Documentation | CIN-T-007, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Mô tả kiến trúc. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-258; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-259 | 260 | Documentation |  | Database Documentation | ERD + mô tả bảng | Bắt buộc | Sprint 2 | README và tài liệu bàn giao cần cập nhật xuyên suốt; hoàn thiện cuối kỳ. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-042 | Tạo README và tài liệu kiến trúc/database ban đầu | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-259 | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | Medium | Documentation | CIN-T-007, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: ERD + mô tả bảng. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-259; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-260 | 261 | Documentation |  | API Documentation | Swagger / API specification | Bắt buộc | Sprint 3 | README và tài liệu bàn giao cần cập nhật xuyên suốt; hoàn thiện cuối kỳ. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-043 | Hoàn thiện API và environment documentation | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-260 | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | Medium | Documentation | CIN-T-014, CIN-T-037 | Hoàn tất kết quả gốc: Swagger / API specification. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-260; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-261 | 262 | Documentation |  | Deployment Documentation | Hướng dẫn deploy | Bắt buộc | Sprint 5 | README và tài liệu bàn giao cần cập nhật xuyên suốt; hoàn thiện cuối kỳ. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-044 | Hoàn thiện hướng dẫn triển khai và sử dụng | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-261 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Documentation | CIN-T-039, CIN-T-028 | Hoàn tất kết quả gốc: Hướng dẫn deploy. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-261; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-262 | 263 | Documentation |  | Environment Documentation | Các biến môi trường cần thiết | Bắt buộc | Sprint 3 | README và tài liệu bàn giao cần cập nhật xuyên suốt; hoàn thiện cuối kỳ. | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-043 | Hoàn thiện API và environment documentation | 24120235 | Huynh Thanh Tu | CIN-SUB-262 | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | Medium | Documentation | CIN-T-014, CIN-T-037 | Hoàn tất kết quả gốc: Các biến môi trường cần thiết. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-262; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Confirm that limited foundation coding is allowed before PA3 design baseline.
ORIG-263 | 264 | Documentation |  | User Guide | Hướng dẫn sử dụng cho Customer / Staff / Admin | Bắt buộc | Sprint 5 | README và tài liệu bàn giao cần cập nhật xuyên suốt; hoàn thiện cuối kỳ. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-044 | Hoàn thiện hướng dẫn triển khai và sử dụng | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-263 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Documentation | CIN-T-039, CIN-T-028 | Hoàn tất kết quả gốc: Hướng dẫn sử dụng cho Customer / Staff / Admin. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-263; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-264 | 265 | Final Integration | Ghép toàn hệ thống | Merge toàn bộ module | Backend + Frontend + Database | Bắt buộc | Sprint 5 | Tích hợp toàn hệ thống và kiểm tra luồng chính trước demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-264 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | High | Integration / Release | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Backend + Frontend + Database. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-264; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-265 | 266 | Final Integration |  | Kiểm tra API Integration | Toàn bộ Frontend gọi đúng Backend | Bắt buộc | Sprint 5 | Tích hợp toàn hệ thống và kiểm tra luồng chính trước demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-265 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | High | Integration / Release | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Toàn bộ Frontend gọi đúng Backend. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-265; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-266 | 267 | Final Integration |  | Kiểm tra Authentication | Login + Role + Authorization | Bắt buộc | Sprint 5 | Tích hợp toàn hệ thống và kiểm tra luồng chính trước demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-266 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | High | Integration / Release | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Login + Role + Authorization. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-266; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-267 | 268 | Final Integration |  | Kiểm tra Booking Flow | Movie → Showtime → Seat → Booking → Payment → Ticket | Bắt buộc | Sprint 5 | Tích hợp toàn hệ thống và kiểm tra luồng chính trước demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-267 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | High | Integration / Release | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Movie → Showtime → Seat → Booking → Payment → Ticket. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-267; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-268 | 269 | Final Integration |  | Kiểm tra Admin Flow | Movie → Room → Seat → Showtime → Booking | Bắt buộc | Sprint 5 | Tích hợp toàn hệ thống và kiểm tra luồng chính trước demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-268 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | High | Integration / Release | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Movie → Room → Seat → Showtime → Booking. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-268; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-269 | 270 | Final Integration |  | Kiểm tra Database | Entity / Migration / Production DB | Bắt buộc | Sprint 5 | Tích hợp toàn hệ thống và kiểm tra luồng chính trước demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-269 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | High | Integration / Release | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Entity / Migration / Production DB. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-269; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-270 | 271 | Final Integration |  | Kiểm tra Deployment | Kiểm tra Web App trên production | Bắt buộc | Sprint 5 | Tích hợp toàn hệ thống và kiểm tra luồng chính trước demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-270 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | High | Integration / Release | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Kiểm tra Web App trên production. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-270; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-271 | 272 | Final Integration |  | Final Bug Fix | Sửa lỗi trước khi release | Bắt buộc | Sprint 5 | Tích hợp toàn hệ thống và kiểm tra luồng chính trước demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-271 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | High | Integration / Release | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | Hoàn tất kết quả gốc: Sửa lỗi trước khi release. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-271; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-272 | 273 | Demo | Chuẩn bị demo | Chuẩn bị tài khoản Demo | Admin / Staff / Customer | Bắt buộc | Sprint 5 | Chuẩn bị tài khoản, dữ liệu và kịch bản demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-046 | Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-272 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | High | Demo / Handover | CIN-T-045, CIN-T-030 | Hoàn tất kết quả gốc: Admin / Staff / Customer. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-272; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-273 | 274 | Demo |  | Chuẩn bị dữ liệu Demo | Phim, phòng, ghế, suất chiếu, booking | Bắt buộc | Sprint 5 | Chuẩn bị tài khoản, dữ liệu và kịch bản demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-046 | Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-273 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | High | Demo / Handover | CIN-T-045, CIN-T-030 | Hoàn tất kết quả gốc: Phim, phòng, ghế, suất chiếu, booking. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-273; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-274 | 275 | Demo |  | Chuẩn bị kịch bản Demo | Kịch bản quản trị + mua vé | Bắt buộc | Sprint 5 | Chuẩn bị tài khoản, dữ liệu và kịch bản demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-046 | Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-274 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | High | Demo / Handover | CIN-T-045, CIN-T-030 | Hoàn tất kết quả gốc: Kịch bản quản trị + mua vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-274; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-275 | 276 | Demo |  | Demo Customer Flow | Xem phim → chọn suất → chọn ghế → thanh toán → nhận vé | Bắt buộc | Sprint 5 | Chuẩn bị tài khoản, dữ liệu và kịch bản demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-046 | Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-275 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | High | Demo / Handover | CIN-T-045, CIN-T-030 | Hoàn tất kết quả gốc: Xem phim → chọn suất → chọn ghế → thanh toán → nhận vé. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-275; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-276 | 277 | Demo |  | Demo Admin Flow | Quản lý phim → phòng → ghế → suất chiếu | Bắt buộc | Sprint 5 | Chuẩn bị tài khoản, dữ liệu và kịch bản demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-046 | Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-276 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | High | Demo / Handover | CIN-T-045, CIN-T-030 | Hoàn tất kết quả gốc: Quản lý phim → phòng → ghế → suất chiếu. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-276; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-277 | 278 | Demo |  | Demo Statistics | Dashboard và báo cáo | Bắt buộc | Sprint 5 | Chuẩn bị tài khoản, dữ liệu và kịch bản demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-046 | Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-277 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | High | Demo / Handover | CIN-T-045, CIN-T-030 | Hoàn tất kết quả gốc: Dashboard và báo cáo. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-277; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-278 | 279 | Demo |  | Demo Deployment | Trình diễn Web App trên môi trường production | Bắt buộc | Sprint 5 | Chuẩn bị tài khoản, dữ liệu và kịch bản demo. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-046 | Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo | 24120255 | Tran Thien An | CIN-SUB-278 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | High | Demo / Handover | CIN-T-045, CIN-T-030 | Hoàn tất kết quả gốc: Trình diễn Web App trên môi trường production. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-278; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-279 | 280 | Báo cáo | Hoàn thiện báo cáo | Tổng quan hệ thống | Mục tiêu và phạm vi | Bắt buộc | Sprint 1 | Viết dần theo tiến độ; hoàn thiện và rà soát trước hạn nộp. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-047 | Soạn tổng quan và phân tích nghiệp vụ cho PA1 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-279 | Sprint 1 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | High | Documentation | CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Mục tiêu và phạm vi. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-279; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-280 | 281 | Báo cáo |  | Phân tích nghiệp vụ | Requirements + Use Case | Bắt buộc | Sprint 1 | Viết dần theo tiến độ; hoàn thiện và rà soát trước hạn nộp. | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-047 | Soạn tổng quan và phân tích nghiệp vụ cho PA1 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | CIN-SUB-280 | Sprint 1 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | High | Documentation | CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Requirements + Use Case. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-280; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-281 | 282 | Báo cáo |  | Thiết kế hệ thống | Architecture | Bắt buộc | Sprint 2 | Viết dần theo tiến độ; hoàn thiện và rà soát trước hạn nộp. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-048 | Soạn phần thiết kế hệ thống và database | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-281 | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | Medium | Documentation | CIN-T-007, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: Architecture. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-281; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-282 | 283 | Báo cáo |  | Thiết kế Database | ERD + mô tả bảng | Bắt buộc | Sprint 2 | Viết dần theo tiến độ; hoàn thiện và rà soát trước hạn nộp. | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-048 | Soạn phần thiết kế hệ thống và database | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-282 | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | Medium | Documentation | CIN-T-007, CIN-T-003 | Hoàn tất kết quả gốc: ERD + mô tả bảng. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-282; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-283 | 284 | Báo cáo |  | Backend | API + Business Logic | Bắt buộc | Sprint 4 | Viết dần theo tiến độ; hoàn thiện và rà soát trước hạn nộp. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-049 | Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-283 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Documentation | CIN-T-045, CIN-T-036, CIN-T-044 | Hoàn tất kết quả gốc: API + Business Logic. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-283; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-284 | 285 | Báo cáo |  | Frontend | Giao diện và chức năng | Bắt buộc | Sprint 4 | Viết dần theo tiến độ; hoàn thiện và rà soát trước hạn nộp. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-049 | Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-284 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Documentation | CIN-T-045, CIN-T-036, CIN-T-044 | Hoàn tất kết quả gốc: Giao diện và chức năng. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-284; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-285 | 286 | Báo cáo |  | Authentication / Security | Cơ chế bảo mật | Bắt buộc | Sprint 4 | Viết dần theo tiến độ; hoàn thiện và rà soát trước hạn nộp. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-049 | Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-285 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Documentation | CIN-T-045, CIN-T-036, CIN-T-044 | Hoàn tất kết quả gốc: Cơ chế bảo mật. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-285; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-286 | 287 | Báo cáo |  | Testing | Test case + kết quả | Bắt buộc | Sprint 4 | Viết dần theo tiến độ; hoàn thiện và rà soát trước hạn nộp. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-049 | Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-286 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Documentation | CIN-T-045, CIN-T-036, CIN-T-044 | Hoàn tất kết quả gốc: Test case + kết quả. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-286; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-287 | 288 | Báo cáo |  | Deployment | Môi trường và quy trình deploy | Bắt buộc | Sprint 5 | Viết dần theo tiến độ; hoàn thiện và rà soát trước hạn nộp. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-049 | Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-287 | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | Medium | Documentation | CIN-T-045, CIN-T-036, CIN-T-044 | Hoàn tất kết quả gốc: Môi trường và quy trình deploy. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-287; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-288 | 289 | Báo cáo |  | AI Integration | Mô tả chức năng AI nếu có | Bắt buộc | Sprint 5 | Viết dần theo tiến độ; hoàn thiện và rà soát trước hạn nộp. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-049 | Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | CIN-SUB-288 | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | Medium | Documentation | CIN-T-045, CIN-T-036, CIN-T-044 | Hoàn tất kết quả gốc: Mô tả chức năng AI nếu có. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-288; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred. Conditional/optional; confirm rubric, infrastructure and remaining capacity.
ORIG-289 | 290 | Báo cáo |  | Đánh giá hệ thống | Ưu điểm, hạn chế, hướng phát triển | Bắt buộc | Sprint 5 | Viết dần theo tiến độ; hoàn thiện và rà soát trước hạn nộp. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-050 | Hoàn thiện đánh giá, slide và phân công thuyết trình | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-289 | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | High | Documentation / Handover | CIN-T-049, CIN-T-046 | Hoàn tất kết quả gốc: Ưu điểm, hạn chế, hướng phát triển. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-289; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-290 | 291 | Báo cáo |  | Hình ảnh minh họa | Screenshot giao diện, API, Database, Deployment | Bắt buộc | Sprint 5 | Viết dần theo tiến độ; hoàn thiện và rà soát trước hạn nộp. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-050 | Hoàn thiện đánh giá, slide và phân công thuyết trình | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-290 | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | High | Documentation / Handover | CIN-T-049, CIN-T-046 | Hoàn tất kết quả gốc: Screenshot giao diện, API, Database, Deployment. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-290; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-291 | 292 | Báo cáo |  | Chuẩn bị Slide | Slide thuyết trình | Bắt buộc | Sprint 5 | Viết dần theo tiến độ; hoàn thiện và rà soát trước hạn nộp. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-050 | Hoàn thiện đánh giá, slide và phân công thuyết trình | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-291 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 1 | High | Documentation / Handover | CIN-T-049, CIN-T-046 | Hoàn tất kết quả gốc: Slide thuyết trình. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-291; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
ORIG-292 | 293 | Báo cáo |  | Chuẩn bị phân công thuyết trình | Thành viên và nội dung trình bày | Bắt buộc | Sprint 5 | Viết dần theo tiến độ; hoàn thiện và rà soát trước hạn nộp. | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-050 | Hoàn thiện đánh giá, slide và phân công thuyết trình | 24120244 | Phan Van Viet | CIN-SUB-292 | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 1 | High | Documentation / Handover | CIN-T-049, CIN-T-046 | Hoàn tất kết quả gốc: Thành viên và nội dung trình bày. | Kết quả gốc được kiểm tra và có bằng chứng gắn với CIN-SUB-292; ngoại lệ được ghi rõ. | Planned | Planned only; no completion evidence was transferred.
Note on V1: Relative Story Points: 1=small, 2=moderate, 3=large/high-risk; not person-hours.
Note on W1: High=core/milestone path; Medium=supporting scope; Low=conditional/optional.
Note on AB1: All statuses are Planned; update only after checking evidence.

## Task Hierarchy
Level | Hierarchy ID | Parent ID | Name / Original Task | Phase ID | Phase Name | Task ID | Task Owner ID | Task Owner Name | Sprint | Assignee ID | Assignee Name | Start Date | Due Date | Effort | Original Row ID | Priority | Status
Phase | PH-01 |  | Discovery & PA1 | PH-01 | Discovery & PA1 |  |  |  | Sprint 1 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-16 |  |  |  | Planned
Task | CIN-T-001 | PH-01 | Chốt phạm vi hệ thống và tác nhân | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-001 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 1 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-16 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-001 | CIN-T-001 | Xác định loại hệ thống | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-001 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 1 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-001 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-002 | CIN-T-001 | Xác định phạm vi hệ thống | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-001 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 1 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-002 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-003 | CIN-T-001 | Xác định Actor | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-001 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 1 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-003 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-004 | CIN-T-001 | Xác định nghiệp vụ chính | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-001 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 1 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-004 | High | Planned
Task | CIN-T-002 | PH-01 | Đặc tả luồng nghiệp vụ khách hàng và quản trị | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-002 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-16 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-005 | CIN-T-002 | Xác định đối tượng dữ liệu | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-002 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-005 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-006 | CIN-T-002 | Phân tích luồng khách hàng | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-002 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-006 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-007 | CIN-T-002 | Phân tích luồng quản trị | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-002 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 3 | ORIG-007 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-008 | CIN-T-002 | Phân tích nghiệp vụ đặt vé | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-002 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-008 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-009 | CIN-T-002 | Phân tích nghiệp vụ phòng chiếu | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-002 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-009 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-010 | CIN-T-002 | Phân tích nghiệp vụ lịch chiếu | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-002 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-010 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-011 | CIN-T-002 | Phân tích nghiệp vụ thanh toán | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-002 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-011 | High | Planned
Task | CIN-T-003 | PH-01 | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-003 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 1 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-16 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-012 | CIN-T-003 | Xác định chức năng hệ thống | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-003 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 1 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-012 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-013 | CIN-T-003 | Xác định yêu cầu phi chức năng | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-003 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 1 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 3 | ORIG-013 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-014 | CIN-T-003 | Xây dựng Use Case | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-003 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 1 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-014 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-015 | CIN-T-003 | Xây dựng Activity Diagram | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-003 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 1 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-015 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-016 | CIN-T-003 | Xây dựng Sequence Diagram | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-003 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 1 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 3 | ORIG-016 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-017 | CIN-T-003 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-003 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 1 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 3 | ORIG-017 | High | Planned
Task | CIN-T-012 | PH-01 | Thiết lập quy tắc cộng tác và cấu trúc repository | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-012 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-16 |  |  | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-072 | CIN-T-012 | Git Branching | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-012 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 1 | ORIG-072 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-073 | CIN-T-012 | Commit Convention | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-012 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 1 | ORIG-073 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-074 | CIN-T-012 | Pull Request | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-012 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-074 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-075 | CIN-T-012 | Merge Conflict Handling | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-012 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 1 | ORIG-075 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-076 | CIN-T-012 | Repository Structure | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-012 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-076 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-077 | CIN-T-012 | Secrets Check | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-012 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 1 | ORIG-077 | Medium | Planned
Task | CIN-T-047 | PH-01 | Soạn tổng quan và phân tích nghiệp vụ cho PA1 | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-047 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-16 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-279 | CIN-T-047 | Tổng quan hệ thống | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-047 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-279 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-280 | CIN-T-047 | Phân tích nghiệp vụ | PH-01 | Discovery & PA1 | CIN-T-047 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-03 | 2026-10-16 | 2 | ORIG-280 | High | Planned
Phase | PH-02 |  | Solution Design & Foundations | PH-02 | Solution Design & Foundations |  |  |  | Sprint 2, Sprint 3 |  |  | 2026-10-17 | 2026-11-13 |  |  |  | Planned
Task | CIN-T-004 | PH-02 | Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 |  |  | 2026-10-17 | 2026-10-30 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-018 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-018 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-019 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng Movie | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-019 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-020 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng Genre | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-020 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-021 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng MovieGenre | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-021 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-022 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng CinemaRoom | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-022 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-023 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng Seat | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-023 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-024 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng SeatType | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-024 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-025 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng TicketType | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-025 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-026 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng Showtime | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-004 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-026 | High | Planned
Task | CIN-T-005 | PH-02 | Thiết kế dữ liệu booking, ticket, payment và user | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-005 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 |  |  | 2026-10-17 | 2026-10-30 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-027 | CIN-T-005 | Thiết kế bảng Booking | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-005 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-027 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-028 | CIN-T-005 | Thiết kế bảng BookingDetail | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-005 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-028 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-029 | CIN-T-005 | Thiết kế bảng Ticket | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-005 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-029 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-030 | CIN-T-005 | Thiết kế bảng Payment | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-005 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-030 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-031 | CIN-T-005 | Thiết kế bảng User | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-005 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-031 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-032 | CIN-T-005 | Thiết kế bảng Role | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-005 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-032 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-033 | CIN-T-005 | Thiết kế bảng UserRole | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-005 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-033 | High | Planned
Task | CIN-T-006 | PH-02 | Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 |  |  | 2026-10-17 | 2026-10-30 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-034 | CIN-T-006 | Thiết kế quan hệ | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-034 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-035 | CIN-T-006 | Xác định PK/FK | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-035 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-036 | CIN-T-006 | Xác định kiểu dữ liệu | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-036 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-037 | CIN-T-006 | Thiết lập ràng buộc | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-037 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-038 | CIN-T-006 | Kiểm tra tính toàn vẹn | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-038 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-039 | CIN-T-006 | Kiểm tra trùng lịch | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-039 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-040 | CIN-T-006 | Kiểm tra trùng ghế | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-040 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-041 | CIN-T-006 | Thiết kế trạng thái | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-041 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-042 | CIN-T-006 | Thiết kế quy tắc xóa | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-042 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-043 | CIN-T-006 | Chuẩn hóa Database | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-043 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-044 | CIN-T-006 | Kiểm tra Index | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-006 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-044 | High | Planned
Task | CIN-T-007 | PH-02 | Hoàn tất ERD và relational schema | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-007 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 |  |  | 2026-10-17 | 2026-10-30 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-045 | CIN-T-007 | Vẽ ERD | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-007 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-045 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-046 | CIN-T-007 | Hoàn thiện Relational Schema | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-007 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-046 | High | Planned
Task | CIN-T-008 | PH-02 | Thiết kế luồng, màn hình và điều hướng Customer | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-008 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 |  |  | 2026-10-17 | 2026-10-30 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-047 | CIN-T-008 | Xác định Customer User Flow | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-008 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-047 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-048 | CIN-T-008 | Xác định danh sách màn hình Customer | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-008 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-048 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-049 | CIN-T-008 | Web Layout | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-008 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-049 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-050 | CIN-T-008 | Navigation | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-008 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-050 | High | Planned
Task | CIN-T-009 | PH-02 | Đặc tả các màn hình Customer | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 |  |  | 2026-10-17 | 2026-10-30 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-051 | CIN-T-009 | Trang Home | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-051 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-052 | CIN-T-009 | Trang Movie List | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-052 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-053 | CIN-T-009 | Trang Movie Detail | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-053 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-054 | CIN-T-009 | Trang Showtime | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-054 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-055 | CIN-T-009 | Trang Seat Selection | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-055 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-056 | CIN-T-009 | Trang Ticket Type | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-056 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-057 | CIN-T-009 | Trang Booking Confirmation | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-057 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-058 | CIN-T-009 | Trang Payment | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-058 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-059 | CIN-T-009 | Trang Payment Result | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-059 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-060 | CIN-T-009 | Trang My Tickets | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-060 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-061 | CIN-T-009 | Trang Booking History | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-061 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-062 | CIN-T-009 | Trang Profile | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-009 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-062 | High | Planned
Task | CIN-T-010 | PH-02 | Xác định component, UI state, dữ liệu và responsive behavior | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-010 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 |  |  | 2026-10-17 | 2026-10-30 |  |  | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-063 | CIN-T-010 | Xác định Component dùng chung | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-010 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-063 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-064 | CIN-T-010 | Xác định UI State | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-010 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-064 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-065 | CIN-T-010 | Xác định dữ liệu cần hiển thị | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-010 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-065 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-066 | CIN-T-010 | Xác định thao tác người dùng | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-010 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-066 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-067 | CIN-T-010 | Xác định Responsive | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-010 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-067 | Medium | Planned
Task | CIN-T-011 | PH-02 | Chốt API contract và chính sách truy cập | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-011 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 |  |  | 2026-10-17 | 2026-10-30 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-068 | CIN-T-011 | Xác định API Contract | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-011 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-068 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-069 | CIN-T-011 | Thiết kế API Endpoint | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-011 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-069 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-070 | CIN-T-011 | Thiết kế Request / Response | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-011 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-070 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-071 | CIN-T-011 | Xác định API Authentication / Authorization | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-011 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-071 | High | Planned
Task | CIN-T-014 | PH-02 | Định nghĩa REST API và DTO foundation | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-014 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-13 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-086 | CIN-T-014 | Thiết kế REST API | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-014 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-086 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-087 | CIN-T-014 | Thiết kế DTO | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-014 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-087 | High | Planned
Task | CIN-T-037 | PH-02 | Chuẩn hóa môi trường phát triển local | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-037 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 |  |  | 2026-10-17 | 2026-10-30 |  |  | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-222 | CIN-T-037 | Docker PostgreSQL | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-037 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-222 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-223 | CIN-T-037 | Docker Backend | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-037 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-223 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-224 | CIN-T-037 | Docker Frontend | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-037 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-224 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-225 | CIN-T-037 | Docker Compose | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-037 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-225 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-226 | CIN-T-037 | Environment Variables | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-037 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 1 | ORIG-226 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-227 | CIN-T-037 | Local Development Setup | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-037 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-227 | Medium | Planned
Task | CIN-T-042 | PH-02 | Tạo README và tài liệu kiến trúc/database ban đầu | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-042 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 |  |  | 2026-10-17 | 2026-10-30 |  |  | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-257 | CIN-T-042 | README | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-042 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 1 | ORIG-257 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-258 | CIN-T-042 | Architecture Documentation | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-042 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-258 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-259 | CIN-T-042 | Database Documentation | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-042 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-259 | Medium | Planned
Task | CIN-T-048 | PH-02 | Soạn phần thiết kế hệ thống và database | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-048 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 |  |  | 2026-10-17 | 2026-10-30 |  |  | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-281 | CIN-T-048 | Thiết kế hệ thống | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-048 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 2 | ORIG-281 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-282 | CIN-T-048 | Thiết kế Database | PH-02 | Solution Design & Foundations | CIN-T-048 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 3 | ORIG-282 | Medium | Planned
Phase | PH-03 |  | Core Product Build | PH-03 | Core Product Build |  |  |  | Sprint 3, Sprint 4 |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-27 |  |  |  | Planned
Task | CIN-T-013 | PH-03 | Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-13 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-078 | CIN-T-013 | Xây dựng Entity Models | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-078 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-079 | CIN-T-013 | Xây dựng AppDbContext | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-079 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-080 | CIN-T-013 | Cấu hình Relationships | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-080 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-081 | CIN-T-013 | Cấu hình PostgreSQL | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-081 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-082 | CIN-T-013 | Migration | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-082 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-083 | CIN-T-013 | Seed Data | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-083 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-084 | CIN-T-013 | Database Initialization | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-084 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-085 | CIN-T-013 | Transaction | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-013 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-085 | High | Planned
Task | CIN-T-015 | PH-03 | Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-015 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-13 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-088 | CIN-T-015 | API Movie / Genre | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-015 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-088 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-089 | CIN-T-015 | API Cinema Room | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-015 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-089 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-090 | CIN-T-015 | API Seat / Seat Type | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-015 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-090 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-091 | CIN-T-015 | API Ticket Type | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-015 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-091 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-092 | CIN-T-015 | API Showtime | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-015 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-092 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-093 | CIN-T-015 | API Schedule | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-015 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-093 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-094 | CIN-T-015 | API Seat Availability | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-015 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-094 | High | Planned
Task | CIN-T-016 | PH-03 | Triển khai API booking, ticket và payment | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-016 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-27 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-095 | CIN-T-016 | API Booking | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-016 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-095 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-096 | CIN-T-016 | API Booking Detail | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-016 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-096 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-097 | CIN-T-016 | API Ticket | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-016 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-097 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-098 | CIN-T-016 | API Payment | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-016 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-098 | High | Planned
Task | CIN-T-018 | PH-03 | Chuẩn hóa API response và tài liệu OpenAPI | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-018 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-13 |  |  | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-101 | CIN-T-018 | Swagger / OpenAPI | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-018 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-101 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-102 | CIN-T-018 | API Response Convention | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-018 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-102 | Medium | Planned
Task | CIN-T-019 | PH-03 | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-13 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-103 | CIN-T-019 | Register | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-103 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-104 | CIN-T-019 | Login | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-104 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-105 | CIN-T-019 | Password Hashing | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-105 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-106 | CIN-T-019 | JWT / Authentication | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-106 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-107 | CIN-T-019 | Token Expiration | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-107 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-108 | CIN-T-019 | Role | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-108 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-109 | CIN-T-019 | Authorization | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-109 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-110 | CIN-T-019 | User Profile | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-110 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-111 | CIN-T-019 | Change Password | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-019 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-111 | High | Planned
Task | CIN-T-020 | PH-03 | Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-020 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-13 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-112 | CIN-T-020 | Quản lý Movie | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-020 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-112 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-113 | CIN-T-020 | Quản lý Genre | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-020 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-113 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-114 | CIN-T-020 | Quản lý Cinema Room | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-020 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-114 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-115 | CIN-T-020 | Quản lý Seat | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-020 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-115 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-116 | CIN-T-020 | Quản lý Seat Type | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-020 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-116 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-117 | CIN-T-020 | Quản lý Ticket Type | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-020 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-117 | High | Planned
Task | CIN-T-021 | PH-03 | Xây nghiệp vụ suất chiếu và kiểm tra lịch | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-021 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-13 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-118 | CIN-T-021 | Tạo Showtime | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-021 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-118 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-119 | CIN-T-021 | Kiểm tra thời gian phim | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-021 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-119 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-120 | CIN-T-021 | Kiểm tra trùng lịch | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-021 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-120 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-121 | CIN-T-021 | Quản lý trạng thái Showtime | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-021 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-121 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-122 | CIN-T-021 | Quản lý lịch chiếu | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-021 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-122 | High | Planned
Task | CIN-T-022 | PH-03 | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-27 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-123 | CIN-T-022 | Chọn ghế | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | ORIG-123 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-124 | CIN-T-022 | Seat Availability | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | ORIG-124 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-125 | CIN-T-022 | Giữ ghế | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | ORIG-125 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-126 | CIN-T-022 | Tự động giải phóng ghế | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | ORIG-126 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-127 | CIN-T-022 | Kiểm tra ghế khi Booking | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-127 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-128 | CIN-T-022 | Tính tiền vé | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | ORIG-128 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-129 | CIN-T-022 | Tạo Booking | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-129 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-130 | CIN-T-022 | Booking Detail | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-130 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-131 | CIN-T-022 | Transaction Booking | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-131 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-132 | CIN-T-022 | Concurrency Control | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-022 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-132 | High | Planned
Task | CIN-T-023 | PH-03 | Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-023 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-27 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-133 | CIN-T-023 | Thiết kế Payment Flow | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-023 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-133 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-134 | CIN-T-023 | Tích hợp Payment Gateway | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-023 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | ORIG-134 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-135 | CIN-T-023 | Payment Callback / Webhook | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-023 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-135 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-136 | CIN-T-023 | Xác thực giao dịch | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-023 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-136 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-137 | CIN-T-023 | Payment Status | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-023 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-137 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-138 | CIN-T-023 | Payment Timeout | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-023 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-138 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-139 | CIN-T-023 | Refund | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-023 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | ORIG-139 | High | Planned
Task | CIN-T-024 | PH-03 | Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-024 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-27 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-140 | CIN-T-024 | Phát hành Ticket | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-024 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-140 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-141 | CIN-T-024 | Generate Ticket Code | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-024 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-141 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-142 | CIN-T-024 | Generate QR Code | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-024 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | ORIG-142 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-143 | CIN-T-024 | Ticket Validation | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-024 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-143 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-144 | CIN-T-024 | Ticket Status | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-024 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-144 | High | Planned
Task | CIN-T-025 | PH-03 | Xây giao diện xem phim và chọn suất chiếu | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-025 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-13 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-145 | CIN-T-025 | Web Layout | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-025 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-145 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-146 | CIN-T-025 | Trang Home | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-025 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-146 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-147 | CIN-T-025 | Trang Movie List | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-025 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-147 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-148 | CIN-T-025 | Trang Movie Detail | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-025 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-148 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-149 | CIN-T-025 | Trang Showtime | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-025 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-149 | High | Planned
Task | CIN-T-026 | PH-03 | Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-27 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-150 | CIN-T-026 | Trang Seat Selection | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | ORIG-150 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-151 | CIN-T-026 | Trang Ticket Type | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-151 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-152 | CIN-T-026 | Trang Booking Confirmation | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-152 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-153 | CIN-T-026 | Trang Payment | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-153 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-154 | CIN-T-026 | Trang Payment Result | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-154 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-155 | CIN-T-026 | Trang My Tickets | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-155 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-156 | CIN-T-026 | Trang Booking History | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-156 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-157 | CIN-T-026 | Trang Profile | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-026 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | ORIG-157 | High | Planned
Task | CIN-T-027 | PH-03 | Tích hợp frontend với API thật | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-27 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-158 | CIN-T-027 | API Client | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-158 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-159 | CIN-T-027 | Authentication Integration | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-159 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-160 | CIN-T-027 | Loading State | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 2 | ORIG-160 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-161 | CIN-T-027 | Error State | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-161 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-162 | CIN-T-027 | Form Validation | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-162 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-163 | CIN-T-027 | API Validation | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-163 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-164 | CIN-T-027 | Responsive Design | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-164 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-165 | CIN-T-027 | Frontend–Backend Integration | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-027 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-165 | High | Planned
Task | CIN-T-032 | PH-03 | Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-032 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-27 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-194 | CIN-T-032 | Backend Validation | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-032 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-194 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-195 | CIN-T-032 | Frontend Validation | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-032 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-195 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-196 | CIN-T-032 | Global Exception Handling | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-032 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-196 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-197 | CIN-T-032 | Standard Error Response | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-032 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-197 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-198 | CIN-T-032 | Database Error Handling | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-032 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-198 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-199 | CIN-T-032 | Booking Error Handling | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-032 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-199 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-200 | CIN-T-032 | Payment Error Handling | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-032 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-200 | High | Planned
Task | CIN-T-033 | PH-03 | Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-033 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-13 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-201 | CIN-T-033 | Password Security | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-033 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-201 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-202 | CIN-T-033 | API Security | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-033 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-202 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-203 | CIN-T-033 | CORS | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-033 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-203 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-204 | CIN-T-033 | Input Security | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-033 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-204 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-205 | CIN-T-033 | SQL Injection Protection | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-033 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-205 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-206 | CIN-T-033 | Secrets Management | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-033 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-206 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-207 | CIN-T-033 | HTTPS | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-033 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-207 | High | Planned
Task | CIN-T-035 | PH-03 | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-27 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-209 | CIN-T-035 | Unit Test | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-209 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-210 | CIN-T-035 | Integration Test | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-210 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-211 | CIN-T-035 | Authentication Test | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-211 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-212 | CIN-T-035 | Movie Test | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-212 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-213 | CIN-T-035 | Showtime Test | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-213 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-214 | CIN-T-035 | Seat Test | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-214 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-215 | CIN-T-035 | Booking Test | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-215 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-216 | CIN-T-035 | Concurrency Test | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-216 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-217 | CIN-T-035 | Payment Test | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-217 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-218 | CIN-T-035 | Ticket Test | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-218 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-219 | CIN-T-035 | Frontend Test | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-219 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-220 | CIN-T-035 | End-to-End Test | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-035 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-14 | 2026-11-27 | 3 | ORIG-220 | High | Planned
Task | CIN-T-043 | PH-03 | Hoàn thiện API và environment documentation | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-043 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-13 |  |  | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-260 | CIN-T-043 | API Documentation | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-043 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 3 | ORIG-260 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-262 | CIN-T-043 | Environment Documentation | PH-03 | Core Product Build | CIN-T-043 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-10-31 | 2026-11-13 | 2 | ORIG-262 | Medium | Planned
Phase | PH-04 |  | Release, Verification & Handover | PH-04 | Release, Verification & Handover |  |  |  | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  |  | Planned
Task | CIN-T-017 | PH-04 | Triển khai API user và statistics cơ bản | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-017 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-099 | CIN-T-017 | API User | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-017 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-099 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-100 | CIN-T-017 | API Statistics | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-017 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-100 | Medium | Planned
Task | CIN-T-028 | PH-04 | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-166 | CIN-T-028 | Admin Layout | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-166 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-167 | CIN-T-028 | Dashboard | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-167 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-168 | CIN-T-028 | Quản lý Movie | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-168 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-169 | CIN-T-028 | Quản lý Cinema Room | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-169 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-170 | CIN-T-028 | Quản lý Seat | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-170 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-171 | CIN-T-028 | Quản lý Ticket Type | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-171 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-172 | CIN-T-028 | Quản lý Showtime | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-172 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-173 | CIN-T-028 | Quản lý Booking | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-173 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-174 | CIN-T-028 | Quản lý Ticket | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-174 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-175 | CIN-T-028 | Quản lý Payment | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-175 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-176 | CIN-T-028 | Quản lý User | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-028 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-176 | Medium | Planned
Task | CIN-T-029 | PH-04 | Bổ sung tìm kiếm và bộ lọc cần thiết | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-029 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-177 | CIN-T-029 | Tìm kiếm phim | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-029 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-177 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-178 | CIN-T-029 | Lọc phim | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-029 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-178 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-179 | CIN-T-029 | Lọc Showtime | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-029 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-179 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-180 | CIN-T-029 | Tìm kiếm Booking | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-029 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-180 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-181 | CIN-T-029 | Tìm kiếm User | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-029 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-181 | Medium | Planned
Task | CIN-T-030 | PH-04 | Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-030 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-182 | CIN-T-030 | Dashboard Statistics | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-030 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-182 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-183 | CIN-T-030 | Thống kê doanh thu | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-030 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-183 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-184 | CIN-T-030 | Thống kê vé | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-030 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-184 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-185 | CIN-T-030 | Thống kê phim | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-030 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-185 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-186 | CIN-T-030 | Thống kê suất chiếu | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-030 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-186 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-187 | CIN-T-030 | Thống kê phòng | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-030 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-187 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-188 | CIN-T-030 | Report Export | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-030 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 1 | ORIG-188 | Medium | Planned
Task | CIN-T-031 | PH-04 | Đánh giá và triển khai AI movie assistant tùy chọn | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-031 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-189 | CIN-T-031 | Xác định chức năng AI | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-031 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-189 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-190 | CIN-T-031 | AI Movie Assistant | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-031 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-190 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-191 | CIN-T-031 | AI Movie Recommendation | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-031 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-191 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-192 | CIN-T-031 | AI API Integration | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-031 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-192 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-193 | CIN-T-031 | AI Error Handling | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-031 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-193 | Low | Planned
Task | CIN-T-034 | PH-04 | Đánh giá security headers nâng cao | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-034 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-208 | CIN-T-034 | Security Headers | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-034 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-208 | Low | Planned
Task | CIN-T-036 | PH-04 | Chạy kiểm thử hồi quy trước khi bàn giao | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-036 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-221 | CIN-T-036 | Regression Test | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-036 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-221 | High | Planned
Task | CIN-T-038 | PH-04 | Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-038 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-228 | CIN-T-038 | Thiết lập CI | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-038 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-228 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-229 | CIN-T-038 | Backend Build | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-038 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-229 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-230 | CIN-T-038 | Frontend Build | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-038 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-230 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-231 | CIN-T-038 | Automated Test | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-038 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-231 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-232 | CIN-T-038 | Code Quality Check | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-038 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-232 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-233 | CIN-T-038 | CI Status | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-038 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-233 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-234 | CIN-T-038 | CD Pipeline | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-038 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-234 | Medium | Planned
Task | CIN-T-039 | PH-04 | Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-039 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-235 | CIN-T-039 | Chuẩn bị Production Server | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-039 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-235 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-236 | CIN-T-039 | Deploy Backend | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-039 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-236 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-237 | CIN-T-039 | Deploy Frontend | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-039 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-237 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-238 | CIN-T-039 | Deploy PostgreSQL | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-039 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-238 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-239 | CIN-T-039 | Production Connection | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-039 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-239 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-240 | CIN-T-039 | Production Migration | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-039 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-240 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-241 | CIN-T-039 | Production Seed | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-039 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-241 | Medium | Planned
Task | CIN-T-040 | PH-04 | Hoàn thiện hosting và xác nhận triển khai | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-040 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-242 | CIN-T-040 | Domain | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-040 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-242 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-243 | CIN-T-040 | DNS | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-040 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-243 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-244 | CIN-T-040 | HTTPS / SSL | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-040 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-244 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-245 | CIN-T-040 | Production CORS | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-040 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-245 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-246 | CIN-T-040 | Production Environment Variables | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-040 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-246 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-247 | CIN-T-040 | Production Build | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-040 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-247 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-248 | CIN-T-040 | Deployment Verification | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-040 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-248 | Low | Planned
Task | CIN-T-041 | PH-04 | Đánh giá logging, health, backup và vận hành | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-249 | CIN-T-041 | Health Check | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-249 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-250 | CIN-T-041 | Logging | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-250 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-251 | CIN-T-041 | Error Monitoring | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-251 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-252 | CIN-T-041 | Database Backup | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-252 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-253 | CIN-T-041 | Database Restore Test | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-253 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-254 | CIN-T-041 | Monitoring | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-254 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-255 | CIN-T-041 | Performance Check | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-255 | Low | Planned
Sub-task | CIN-SUB-256 | CIN-T-041 | Production Smoke Test | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-041 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-256 | Low | Planned
Task | CIN-T-044 | PH-04 | Hoàn thiện hướng dẫn triển khai và sử dụng | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-044 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-261 | CIN-T-044 | Deployment Documentation | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-044 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-261 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-263 | CIN-T-044 | User Guide | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-044 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-263 | Medium | Planned
Task | CIN-T-045 | PH-04 | Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-264 | CIN-T-045 | Merge toàn bộ module | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-264 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-265 | CIN-T-045 | Kiểm tra API Integration | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-265 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-266 | CIN-T-045 | Kiểm tra Authentication | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-266 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-267 | CIN-T-045 | Kiểm tra Booking Flow | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-267 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-268 | CIN-T-045 | Kiểm tra Admin Flow | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-268 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-269 | CIN-T-045 | Kiểm tra Database | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-269 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-270 | CIN-T-045 | Kiểm tra Deployment | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-270 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-271 | CIN-T-045 | Final Bug Fix | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-045 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-271 | High | Planned
Task | CIN-T-046 | PH-04 | Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-046 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-272 | CIN-T-046 | Chuẩn bị tài khoản Demo | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-046 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-272 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-273 | CIN-T-046 | Chuẩn bị dữ liệu Demo | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-046 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-273 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-274 | CIN-T-046 | Chuẩn bị kịch bản Demo | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-046 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-274 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-275 | CIN-T-046 | Demo Customer Flow | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-046 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-275 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-276 | CIN-T-046 | Demo Admin Flow | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-046 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-276 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-277 | CIN-T-046 | Demo Statistics | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-046 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-277 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-278 | CIN-T-046 | Demo Deployment | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-046 | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-278 | High | Planned
Task | CIN-T-049 | PH-04 | Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-049 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-283 | CIN-T-049 | Backend | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-049 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-283 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-284 | CIN-T-049 | Frontend | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-049 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-284 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-285 | CIN-T-049 | Authentication / Security | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-049 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-285 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-286 | CIN-T-049 | Testing | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-049 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-286 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-287 | CIN-T-049 | Deployment | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-049 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-287 | Medium | Planned
Sub-task | CIN-SUB-288 | CIN-T-049 | AI Integration | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-049 | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 24120255 | Tran Thien An | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-288 | Medium | Planned
Task | CIN-T-050 | PH-04 | Hoàn thiện đánh giá, slide và phân công thuyết trình | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-050 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 |  |  | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-289 | CIN-T-050 | Đánh giá hệ thống | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-050 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2 | ORIG-289 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-290 | CIN-T-050 | Hình ảnh minh họa | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-050 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120244 | Phan Van Viet | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 3 | ORIG-290 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-291 | CIN-T-050 | Chuẩn bị Slide | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-050 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 1 | ORIG-291 | High | Planned
Sub-task | CIN-SUB-292 | CIN-T-050 | Chuẩn bị phân công thuyết trình | PH-04 | Release, Verification & Handover | CIN-T-050 | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 24120235 | Huynh Thanh Tu | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 1 | ORIG-292 | High | Planned

## Sprint Plan
Sprint | Start Date | End Date | Sprint Goal | Task IDs / Names | Key Deliverables | Critical Dependencies | PA Milestone | Total Effort (SP) | Risk / Conditions | Acceptance Gate
Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | Chốt scope/actor/luồng, quy tắc nhóm và tài liệu PA1; chưa cam kết phát triển nhiều chức năng. | CIN-T-001 Chốt phạm vi hệ thống và tác nhân; CIN-T-002 Đặc tả luồng nghiệp vụ khách hàng và quản trị; CIN-T-003 Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ; CIN-T-012 Thiết lập quy tắc cộng tác và cấu trúc repository; CIN-T-047 Soạn tổng quan và phân tích nghiệp vụ cho PA1 | Chốt phạm vi hệ thống và tác nhân: Xác định loại hệ thống, Xác định phạm vi hệ thống, Xác định Actor; Đặc tả luồng nghiệp vụ khách hàng và quản trị: Xác định đối tượng dữ liệu, Phân tích luồng khách hàng, Phân tích luồng quản trị; Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ: Xác định chức năng hệ thống, Xác định yêu cầu phi chức năng, Xây dựng Use Case; Thiết lập quy tắc cộng tác và cấu trúc repository: Git Branching, Commit Convention, Pull Request; Soạn tổng quan và phân tích nghiệp vụ cho PA1: Tổng quan hệ thống, Phân tích nghiệp vụ | CIN-T-001 → CIN-T-002; CIN-T-002 → CIN-T-003; CIN-T-003 → CIN-T-047 | PA1: 16/10/2026 vs 17/10/2026 — confirm official date. |  | Xung đột PA1: 16/10 trong lịch tổng thể và 17/10 trong tài liệu khác; cần xác nhận. | Evidence reviewed; blockers/deferred scope explicitly accepted; milestone date/scope confirmed.
Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Hoàn tất baseline database/API/UI design và môi trường local có thể tái lập. | CIN-T-004 Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu; CIN-T-005 Thiết kế dữ liệu booking, ticket, payment và user; CIN-T-006 Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu; CIN-T-007 Hoàn tất ERD và relational schema; CIN-T-008 Thiết kế luồng, màn hình và điều hướng Customer; CIN-T-009 Đặc tả các màn hình Customer; CIN-T-010 Xác định component, UI state, dữ liệu và responsive behavior; CIN-T-011 Chốt API contract và chính sách truy cập; CIN-T-037 Chuẩn hóa môi trường phát triển local; CIN-T-042 Tạo README và tài liệu kiến trúc/database ban đầu; CIN-T-048 Soạn phần thiết kế hệ thống và database | Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu: Thiết kế bảng, Thiết kế bảng Movie, Thiết kế bảng Genre; Thiết kế dữ liệu booking, ticket, payment và user: Thiết kế bảng Booking, Thiết kế bảng BookingDetail, Thiết kế bảng Ticket; Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu: Thiết kế quan hệ, Xác định PK/FK, Xác định kiểu dữ liệu; Hoàn tất ERD và relational schema: Vẽ ERD, Hoàn thiện Relational Schema; Thiết kế luồng, màn hình và điều hướng Customer: Xác định Customer User Flow, Xác định danh sách màn hình Customer, Web Layout; Đặc tả các màn hình Customer: Trang Home, Trang Movie List, Trang Movie Detail; Xác định component, UI state, dữ liệu và responsive behavior: Xác định Component dùng chung, Xác định UI State, Xác định dữ liệu cần hiển thị; Chốt API contract và chính sách truy cập: Xác định API Contract, Thiết kế API Endpoint, Thiết kế Request / Response; Chuẩn hóa môi trường phát triển local: Docker PostgreSQL, Docker Backend, Docker Frontend; Tạo README và tài liệu kiến trúc/database ban đầu: README, Architecture Documentation, Database Documentation; Soạn phần thiết kế hệ thống và database: Thiết kế hệ thống, Thiết kế Database | CIN-T-003 → CIN-T-004; CIN-T-004 → CIN-T-005; CIN-T-005 → CIN-T-006; CIN-T-006 → CIN-T-007; CIN-T-003 → CIN-T-008; CIN-T-008 → CIN-T-009; CIN-T-009 → CIN-T-010; CIN-T-007 → CIN-T-011; CIN-T-003 → CIN-T-011; CIN-T-012 → CIN-T-037; CIN-T-003 → CIN-T-037; CIN-T-007 → CIN-T-042; CIN-T-003 → CIN-T-042; CIN-T-007 → CIN-T-048; CIN-T-003 → CIN-T-048 | PA2: 30/10/2026 appears in source schedule only — confirm. |  | Thiết kế và môi trường có nhiều phụ thuộc; PA2/date/rubric chưa được xác nhận. | Evidence reviewed; blockers/deferred scope explicitly accepted; milestone date/scope confirmed.
Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | Khóa thiết kế chi tiết trước PA3; làm nền tảng backend/catalog/auth có giới hạn. | CIN-T-013 Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core; CIN-T-014 Định nghĩa REST API và DTO foundation; CIN-T-015 Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu; CIN-T-018 Chuẩn hóa API response và tài liệu OpenAPI; CIN-T-019 Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền; CIN-T-020 Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé; CIN-T-021 Xây nghiệp vụ suất chiếu và kiểm tra lịch; CIN-T-025 Xây giao diện xem phim và chọn suất chiếu; CIN-T-033 Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets; CIN-T-043 Hoàn thiện API và environment documentation | Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core: Xây dựng Entity Models, Xây dựng AppDbContext, Cấu hình Relationships; Định nghĩa REST API và DTO foundation: Thiết kế REST API, Thiết kế DTO; Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu: API Movie / Genre, API Cinema Room, API Seat / Seat Type; Chuẩn hóa API response và tài liệu OpenAPI: Swagger / OpenAPI, API Response Convention; Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền: Register, Login, Password Hashing; Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé: Quản lý Movie, Quản lý Genre, Quản lý Cinema Room; Xây nghiệp vụ suất chiếu và kiểm tra lịch: Tạo Showtime, Kiểm tra thời gian phim, Kiểm tra trùng lịch; Xây giao diện xem phim và chọn suất chiếu: Web Layout, Trang Home, Trang Movie List; Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets: Password Security, API Security, CORS; Hoàn thiện API và environment documentation: API Documentation, Environment Documentation | CIN-T-007 → CIN-T-013; CIN-T-037 → CIN-T-013; CIN-T-011 → CIN-T-014; CIN-T-007 → CIN-T-014; CIN-T-013 → CIN-T-015; CIN-T-014 → CIN-T-015; CIN-T-014 → CIN-T-018; CIN-T-013 → CIN-T-019; CIN-T-014 → CIN-T-019; CIN-T-003 → CIN-T-019; CIN-T-015 → CIN-T-020; CIN-T-019 → CIN-T-020; CIN-T-020 → CIN-T-021; CIN-T-009 → CIN-T-025; CIN-T-015 → CIN-T-025; CIN-T-019 → CIN-T-033; CIN-T-014 → CIN-T-033; CIN-T-012 → CIN-T-033; CIN-T-014 → CIN-T-043; CIN-T-037 → CIN-T-043 | PA3 – Detailed Design Baseline: 13/11/2026. |  | PA3 là design baseline 13/11; xác nhận code nền có được làm trước PA3 không. | Evidence reviewed; blockers/deferred scope explicitly accepted; milestone date/scope confirmed.
Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | Hoàn thành luồng mua vé cốt lõi, tích hợp FE–BE và kiểm thử cho demo tích hợp. | CIN-T-016 Triển khai API booking, ticket và payment; CIN-T-022 Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn; CIN-T-023 Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch; CIN-T-024 Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé; CIN-T-026 Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản; CIN-T-027 Tích hợp frontend với API thật; CIN-T-032 Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend; CIN-T-035 Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi | Triển khai API booking, ticket và payment: API Booking, API Booking Detail, API Ticket; Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn: Chọn ghế, Seat Availability, Giữ ghế; Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch: Thiết kế Payment Flow, Tích hợp Payment Gateway, Payment Callback / Webhook; Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé: Phát hành Ticket, Generate Ticket Code, Generate QR Code; Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản: Trang Seat Selection, Trang Ticket Type, Trang Booking Confirmation; Tích hợp frontend với API thật: API Client, Authentication Integration, Loading State; Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend: Backend Validation, Frontend Validation, Global Exception Handling; Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi: Unit Test, Integration Test, Authentication Test | CIN-T-015 → CIN-T-016; CIN-T-022 → CIN-T-016; CIN-T-023 → CIN-T-016; CIN-T-021 → CIN-T-022; CIN-T-019 → CIN-T-022; CIN-T-014 → CIN-T-022; CIN-T-022 → CIN-T-023; CIN-T-023 → CIN-T-024; CIN-T-022 → CIN-T-024; CIN-T-025 → CIN-T-026; CIN-T-022 → CIN-T-026; CIN-T-023 → CIN-T-026; CIN-T-024 → CIN-T-026; CIN-T-026 → CIN-T-027; CIN-T-016 → CIN-T-027; CIN-T-019 → CIN-T-027; CIN-T-014 → CIN-T-032; CIN-T-022 → CIN-T-032; CIN-T-023 → CIN-T-032; CIN-T-020 → CIN-T-035; CIN-T-021 → CIN-T-035; CIN-T-022 → CIN-T-035; CIN-T-023 → CIN-T-035; CIN-T-024 → CIN-T-035; CIN-T-027 → CIN-T-035 | PA4 – Integrated Demo: 27/11/2026. |  | Booking concurrency, payment result và ticket issuance là rủi ro; baseline chỉ dùng payment mô phỏng. | Evidence reviewed; blockers/deferred scope explicitly accepted; milestone date/scope confirmed.
Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Ổn định, hoàn thiện admin/deploy/demo/tài liệu/báo cáo; tính năng tùy chọn chỉ làm khi còn năng lực. | CIN-T-017 Triển khai API user và statistics cơ bản; CIN-T-028 Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu; CIN-T-029 Bổ sung tìm kiếm và bộ lọc cần thiết; CIN-T-030 Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export; CIN-T-031 Đánh giá và triển khai AI movie assistant tùy chọn; CIN-T-034 Đánh giá security headers nâng cao; CIN-T-036 Chạy kiểm thử hồi quy trước khi bàn giao; CIN-T-038 Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng; CIN-T-039 Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo; CIN-T-040 Hoàn thiện hosting và xác nhận triển khai; CIN-T-041 Đánh giá logging, health, backup và vận hành; CIN-T-044 Hoàn thiện hướng dẫn triển khai và sử dụng; CIN-T-045 Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release; CIN-T-046 Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo; CIN-T-049 Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo; CIN-T-050 Hoàn thiện đánh giá, slide và phân công thuyết trình | Triển khai API user và statistics cơ bản: API User, API Statistics; Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu: Admin Layout, Dashboard, Quản lý Movie; Bổ sung tìm kiếm và bộ lọc cần thiết: Tìm kiếm phim, Lọc phim, Lọc Showtime; Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export: Dashboard Statistics, Thống kê doanh thu, Thống kê vé; Đánh giá và triển khai AI movie assistant tùy chọn: Xác định chức năng AI, AI Movie Assistant, AI Movie Recommendation; Đánh giá security headers nâng cao: Security Headers; Chạy kiểm thử hồi quy trước khi bàn giao: Regression Test; Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng: Thiết lập CI, Backend Build, Frontend Build; Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo: Chuẩn bị Production Server, Deploy Backend, Deploy Frontend; Hoàn thiện hosting và xác nhận triển khai: Domain, DNS, HTTPS / SSL; Đánh giá logging, health, backup và vận hành: Health Check, Logging, Error Monitoring; Hoàn thiện hướng dẫn triển khai và sử dụng: Deployment Documentation, User Guide; Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release: Merge toàn bộ module, Kiểm tra API Integration, Kiểm tra Authentication; Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo: Chuẩn bị tài khoản Demo, Chuẩn bị dữ liệu Demo, Chuẩn bị kịch bản Demo; Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo: Backend, Frontend, Authentication / Security; Hoàn thiện đánh giá, slide và phân công thuyết trình: Đánh giá hệ thống, Hình ảnh minh họa, Chuẩn bị Slide | CIN-T-019 → CIN-T-017; CIN-T-015 → CIN-T-017; CIN-T-019 → CIN-T-028; CIN-T-020 → CIN-T-028; CIN-T-021 → CIN-T-028; CIN-T-017 → CIN-T-028; CIN-T-015 → CIN-T-029; CIN-T-028 → CIN-T-029; CIN-T-017 → CIN-T-030; CIN-T-023 → CIN-T-030; CIN-T-024 → CIN-T-030; CIN-T-025 → CIN-T-031; CIN-T-029 → CIN-T-031; CIN-T-033 → CIN-T-034; CIN-T-035 → CIN-T-036; CIN-T-028 → CIN-T-036; CIN-T-029 → CIN-T-036; CIN-T-030 → CIN-T-036; CIN-T-035 → CIN-T-038; CIN-T-012 → CIN-T-038; CIN-T-037 → CIN-T-039; CIN-T-038 → CIN-T-039; CIN-T-027 → CIN-T-039; CIN-T-039 → CIN-T-040; CIN-T-039 → CIN-T-041; CIN-T-039 → CIN-T-044; CIN-T-028 → CIN-T-044; CIN-T-027 → CIN-T-045; CIN-T-035 → CIN-T-045; CIN-T-028 → CIN-T-045; CIN-T-039 → CIN-T-045; CIN-T-045 → CIN-T-046; CIN-T-030 → CIN-T-046; CIN-T-045 → CIN-T-049; CIN-T-036 → CIN-T-049; CIN-T-044 → CIN-T-049; CIN-T-049 → CIN-T-050; CIN-T-046 → CIN-T-050 | PA5 – Final Build: 12/12/2026. |  | Sprint tải cao; gateway thật, AI, refund, production hosting và operations có thể phải defer. | Evidence reviewed; blockers/deferred scope explicitly accepted; milestone date/scope confirmed.

## Member Workload
Member ID | Member Name | Role | Sprint 1 (SP) | Sprint 2 (SP) | Sprint 3 (SP) | Sprint 4 (SP) | Sprint 5 (SP) | Total (SP) | Share of Team | Capacity / Balance Note
24120235 | Huynh Thanh Tu | Project Manager
24120098 | Nguyen Quoc Nam | Team Member
24120271 | Nguyen Trung Chinh | Team Member
24120244 | Phan Van Viet | Team Member
24120255 | Tran Thien An | Team Member
Effort by member and phase (SP)
Member ID | Member Name | Discovery & PA1 | Solution Design & Foundations | Core Product Build | Release, Verification & Handover | Total (SP)
24120235 | Huynh Thanh Tu
24120098 | Nguyen Quoc Nam
24120271 | Nguyen Trung Chinh
24120244 | Phan Van Viet
24120255 | Tran Thien An
Effort by work type and member (SP)
Work Type | Huynh Thanh Tu | Nguyen Quoc Nam | Nguyen Trung Chinh | Phan Van Viet | Tran Thien An | Total (SP)
API Design
Analysis
Analysis / Design
Backend / Security
Backend Development
Database Design
Demo / Handover
Deployment
DevOps
Documentation
Documentation / Handover
Environment / DevEx
Frontend / Backend Development
Frontend Development
Integration
Integration / Release
Operations
Optional / AI
Process / Governance
Quality / Reliability
Security
Testing
UX / UI Design
Note on K1: 20 SP/member/sprint is a provisional review threshold, not verified capacity.

## Phase Summary
Phase ID | Phase Name | Objective | Sprint Range | Task IDs | Primary Task Owners | Sub-task Count | Total Effort (SP) | Start Date | Due Date | Key Deliverables | Initial Status
PH-01 | Discovery & PA1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu ban đầu, quy tắc cộng tác và tài liệu PA1. | Sprint 1–Sprint 1 | CIN-T-001, CIN-T-002, CIN-T-003, CIN-T-012, CIN-T-047 | Nguyen Trung Chinh, Nguyen Quoc Nam, Tran Thien An |  |  | 2026-10-03 | 2026-10-16 | Chốt phạm vi hệ thống và tác nhân; Đặc tả luồng nghiệp vụ khách hàng và quản trị; Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ; Thiết lập quy tắc cộng tác và cấu trúc repository; Soạn tổng quan và phân tích nghiệp vụ cho PA1 | Planned
PH-02 | Solution Design & Foundations | Hoàn thiện thiết kế dữ liệu, trải nghiệm, API và môi trường; khóa baseline thiết kế chi tiết. | Sprint 2–Sprint 3 | CIN-T-004, CIN-T-005, CIN-T-006, CIN-T-007, CIN-T-008, CIN-T-009, CIN-T-010, CIN-T-011, CIN-T-014, CIN-T-037, CIN-T-042, CIN-T-048 | Huynh Thanh Tu, Nguyen Trung Chinh, Phan Van Viet, Tran Thien An |  |  | 2026-10-17 | 2026-11-13 | Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu; Thiết kế dữ liệu booking, ticket, payment và user; Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu; Hoàn tất ERD và relational schema; Thiết kế luồng, màn hình và điều hướng Customer; Đặc tả các màn hình Customer; Xác định component, UI state, dữ liệu và responsive behavior; Chốt API contract và chính sách truy cập; Định nghĩa REST API và DTO foundation; Chuẩn hóa môi trường phát triển local; Tạo README và tài liệu kiến trúc/database ban đầu; Soạn phần thiết kế hệ thống và database | Planned
PH-03 | Core Product Build | Xây nền tảng và luồng khách hàng cốt lõi, thanh toán mô phỏng, phát hành vé và kiểm thử tích hợp. | Sprint 3–Sprint 4 | CIN-T-013, CIN-T-015, CIN-T-016, CIN-T-018, CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-025, CIN-T-026, CIN-T-027, CIN-T-032, CIN-T-033, CIN-T-035, CIN-T-043 | Nguyen Trung Chinh, Tran Thien An, Huynh Thanh Tu, Phan Van Viet, Nguyen Quoc Nam |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-27 | Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core; Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu; Triển khai API booking, ticket và payment; Chuẩn hóa API response và tài liệu OpenAPI; Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền; Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé; Xây nghiệp vụ suất chiếu và kiểm tra lịch; Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn; Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch; Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé; Xây giao diện xem phim và chọn suất chiếu; Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản; Tích hợp frontend với API thật; Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend; Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets; Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi; Hoàn thiện API và environment documentation | Planned
PH-04 | Release, Verification & Handover | Hoàn thiện quản trị, hồi quy, triển khai demo, tài liệu, báo cáo và bàn giao PA5. | Sprint 5–Sprint 5 | CIN-T-017, CIN-T-028, CIN-T-029, CIN-T-030, CIN-T-031, CIN-T-034, CIN-T-036, CIN-T-038, CIN-T-039, CIN-T-040, CIN-T-041, CIN-T-044, CIN-T-045, CIN-T-046, CIN-T-049, CIN-T-050 | Tran Thien An, Phan Van Viet, Huynh Thanh Tu, Nguyen Trung Chinh, Nguyen Quoc Nam |  |  | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Triển khai API user và statistics cơ bản; Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu; Bổ sung tìm kiếm và bộ lọc cần thiết; Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export; Đánh giá và triển khai AI movie assistant tùy chọn; Đánh giá security headers nâng cao; Chạy kiểm thử hồi quy trước khi bàn giao; Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng; Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo; Hoàn thiện hosting và xác nhận triển khai; Đánh giá logging, health, backup và vận hành; Hoàn thiện hướng dẫn triển khai và sử dụng; Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release; Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo; Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo; Hoàn thiện đánh giá, slide và phân công thuyết trình | Planned

## Dependencies & Milestones
Record Type | ID | Predecessor / Date | Successor / Sprint | Relationship / Name | Details / Deliverable | Status | Issue / Action
Dependency | DEP-CIN-T-001-CIN-T-002 | CIN-T-001 | CIN-T-002 | Blocks / prerequisite | Chốt phạm vi hệ thống và tác nhân must produce its output for Đặc tả luồng nghiệp vụ khách hàng và quản trị. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-002-CIN-T-003 | CIN-T-002 | CIN-T-003 | Blocks / prerequisite | Đặc tả luồng nghiệp vụ khách hàng và quản trị must produce its output for Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-003-CIN-T-004 | CIN-T-003 | CIN-T-004 | Blocks / prerequisite | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ must produce its output for Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-004-CIN-T-005 | CIN-T-004 | CIN-T-005 | Blocks / prerequisite | Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu must produce its output for Thiết kế dữ liệu booking, ticket, payment và user. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-005-CIN-T-006 | CIN-T-005 | CIN-T-006 | Blocks / prerequisite | Thiết kế dữ liệu booking, ticket, payment và user must produce its output for Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-006-CIN-T-007 | CIN-T-006 | CIN-T-007 | Blocks / prerequisite | Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu must produce its output for Hoàn tất ERD và relational schema. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-003-CIN-T-008 | CIN-T-003 | CIN-T-008 | Blocks / prerequisite | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ must produce its output for Thiết kế luồng, màn hình và điều hướng Customer. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-008-CIN-T-009 | CIN-T-008 | CIN-T-009 | Blocks / prerequisite | Thiết kế luồng, màn hình và điều hướng Customer must produce its output for Đặc tả các màn hình Customer. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-009-CIN-T-010 | CIN-T-009 | CIN-T-010 | Blocks / prerequisite | Đặc tả các màn hình Customer must produce its output for Xác định component, UI state, dữ liệu và responsive behavior. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-007-CIN-T-011 | CIN-T-007 | CIN-T-011 | Blocks / prerequisite | Hoàn tất ERD và relational schema must produce its output for Chốt API contract và chính sách truy cập. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-003-CIN-T-011 | CIN-T-003 | CIN-T-011 | Blocks / prerequisite | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ must produce its output for Chốt API contract và chính sách truy cập. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-007-CIN-T-013 | CIN-T-007 | CIN-T-013 | Blocks / prerequisite | Hoàn tất ERD và relational schema must produce its output for Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-037-CIN-T-013 | CIN-T-037 | CIN-T-013 | Blocks / prerequisite | Chuẩn hóa môi trường phát triển local must produce its output for Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-011-CIN-T-014 | CIN-T-011 | CIN-T-014 | Blocks / prerequisite | Chốt API contract và chính sách truy cập must produce its output for Định nghĩa REST API và DTO foundation. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-007-CIN-T-014 | CIN-T-007 | CIN-T-014 | Blocks / prerequisite | Hoàn tất ERD và relational schema must produce its output for Định nghĩa REST API và DTO foundation. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-013-CIN-T-015 | CIN-T-013 | CIN-T-015 | Blocks / prerequisite | Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core must produce its output for Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-014-CIN-T-015 | CIN-T-014 | CIN-T-015 | Blocks / prerequisite | Định nghĩa REST API và DTO foundation must produce its output for Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-015-CIN-T-016 | CIN-T-015 | CIN-T-016 | Blocks / prerequisite | Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu must produce its output for Triển khai API booking, ticket và payment. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-022-CIN-T-016 | CIN-T-022 | CIN-T-016 | Blocks / prerequisite | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn must produce its output for Triển khai API booking, ticket và payment. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-023-CIN-T-016 | CIN-T-023 | CIN-T-016 | Blocks / prerequisite | Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch must produce its output for Triển khai API booking, ticket và payment. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-019-CIN-T-017 | CIN-T-019 | CIN-T-017 | Blocks / prerequisite | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền must produce its output for Triển khai API user và statistics cơ bản. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-015-CIN-T-017 | CIN-T-015 | CIN-T-017 | Blocks / prerequisite | Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu must produce its output for Triển khai API user và statistics cơ bản. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-014-CIN-T-018 | CIN-T-014 | CIN-T-018 | Blocks / prerequisite | Định nghĩa REST API và DTO foundation must produce its output for Chuẩn hóa API response và tài liệu OpenAPI. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-013-CIN-T-019 | CIN-T-013 | CIN-T-019 | Blocks / prerequisite | Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core must produce its output for Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-014-CIN-T-019 | CIN-T-014 | CIN-T-019 | Blocks / prerequisite | Định nghĩa REST API và DTO foundation must produce its output for Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-003-CIN-T-019 | CIN-T-003 | CIN-T-019 | Blocks / prerequisite | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ must produce its output for Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-015-CIN-T-020 | CIN-T-015 | CIN-T-020 | Blocks / prerequisite | Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu must produce its output for Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-019-CIN-T-020 | CIN-T-019 | CIN-T-020 | Blocks / prerequisite | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền must produce its output for Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-020-CIN-T-021 | CIN-T-020 | CIN-T-021 | Blocks / prerequisite | Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé must produce its output for Xây nghiệp vụ suất chiếu và kiểm tra lịch. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-021-CIN-T-022 | CIN-T-021 | CIN-T-022 | Blocks / prerequisite | Xây nghiệp vụ suất chiếu và kiểm tra lịch must produce its output for Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-019-CIN-T-022 | CIN-T-019 | CIN-T-022 | Blocks / prerequisite | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền must produce its output for Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-014-CIN-T-022 | CIN-T-014 | CIN-T-022 | Blocks / prerequisite | Định nghĩa REST API và DTO foundation must produce its output for Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-022-CIN-T-023 | CIN-T-022 | CIN-T-023 | Blocks / prerequisite | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn must produce its output for Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-023-CIN-T-024 | CIN-T-023 | CIN-T-024 | Blocks / prerequisite | Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch must produce its output for Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-022-CIN-T-024 | CIN-T-022 | CIN-T-024 | Blocks / prerequisite | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn must produce its output for Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-009-CIN-T-025 | CIN-T-009 | CIN-T-025 | Blocks / prerequisite | Đặc tả các màn hình Customer must produce its output for Xây giao diện xem phim và chọn suất chiếu. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-015-CIN-T-025 | CIN-T-015 | CIN-T-025 | Blocks / prerequisite | Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu must produce its output for Xây giao diện xem phim và chọn suất chiếu. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-025-CIN-T-026 | CIN-T-025 | CIN-T-026 | Blocks / prerequisite | Xây giao diện xem phim và chọn suất chiếu must produce its output for Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-022-CIN-T-026 | CIN-T-022 | CIN-T-026 | Blocks / prerequisite | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn must produce its output for Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-023-CIN-T-026 | CIN-T-023 | CIN-T-026 | Blocks / prerequisite | Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch must produce its output for Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-024-CIN-T-026 | CIN-T-024 | CIN-T-026 | Blocks / prerequisite | Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé must produce its output for Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-026-CIN-T-027 | CIN-T-026 | CIN-T-027 | Blocks / prerequisite | Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản must produce its output for Tích hợp frontend với API thật. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-016-CIN-T-027 | CIN-T-016 | CIN-T-027 | Blocks / prerequisite | Triển khai API booking, ticket và payment must produce its output for Tích hợp frontend với API thật. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-019-CIN-T-027 | CIN-T-019 | CIN-T-027 | Blocks / prerequisite | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền must produce its output for Tích hợp frontend với API thật. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-019-CIN-T-028 | CIN-T-019 | CIN-T-028 | Blocks / prerequisite | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền must produce its output for Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-020-CIN-T-028 | CIN-T-020 | CIN-T-028 | Blocks / prerequisite | Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé must produce its output for Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-021-CIN-T-028 | CIN-T-021 | CIN-T-028 | Blocks / prerequisite | Xây nghiệp vụ suất chiếu và kiểm tra lịch must produce its output for Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-017-CIN-T-028 | CIN-T-017 | CIN-T-028 | Blocks / prerequisite | Triển khai API user và statistics cơ bản must produce its output for Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-015-CIN-T-029 | CIN-T-015 | CIN-T-029 | Blocks / prerequisite | Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu must produce its output for Bổ sung tìm kiếm và bộ lọc cần thiết. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-028-CIN-T-029 | CIN-T-028 | CIN-T-029 | Blocks / prerequisite | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu must produce its output for Bổ sung tìm kiếm và bộ lọc cần thiết. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-017-CIN-T-030 | CIN-T-017 | CIN-T-030 | Blocks / prerequisite | Triển khai API user và statistics cơ bản must produce its output for Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-023-CIN-T-030 | CIN-T-023 | CIN-T-030 | Blocks / prerequisite | Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch must produce its output for Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-024-CIN-T-030 | CIN-T-024 | CIN-T-030 | Blocks / prerequisite | Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé must produce its output for Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-025-CIN-T-031 | CIN-T-025 | CIN-T-031 | Blocks / prerequisite | Xây giao diện xem phim và chọn suất chiếu must produce its output for Đánh giá và triển khai AI movie assistant tùy chọn. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-029-CIN-T-031 | CIN-T-029 | CIN-T-031 | Blocks / prerequisite | Bổ sung tìm kiếm và bộ lọc cần thiết must produce its output for Đánh giá và triển khai AI movie assistant tùy chọn. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-014-CIN-T-032 | CIN-T-014 | CIN-T-032 | Blocks / prerequisite | Định nghĩa REST API và DTO foundation must produce its output for Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-022-CIN-T-032 | CIN-T-022 | CIN-T-032 | Blocks / prerequisite | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn must produce its output for Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-023-CIN-T-032 | CIN-T-023 | CIN-T-032 | Blocks / prerequisite | Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch must produce its output for Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-019-CIN-T-033 | CIN-T-019 | CIN-T-033 | Blocks / prerequisite | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền must produce its output for Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-014-CIN-T-033 | CIN-T-014 | CIN-T-033 | Blocks / prerequisite | Định nghĩa REST API và DTO foundation must produce its output for Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-012-CIN-T-033 | CIN-T-012 | CIN-T-033 | Blocks / prerequisite | Thiết lập quy tắc cộng tác và cấu trúc repository must produce its output for Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-033-CIN-T-034 | CIN-T-033 | CIN-T-034 | Blocks / prerequisite | Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets must produce its output for Đánh giá security headers nâng cao. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-020-CIN-T-035 | CIN-T-020 | CIN-T-035 | Blocks / prerequisite | Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé must produce its output for Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-021-CIN-T-035 | CIN-T-021 | CIN-T-035 | Blocks / prerequisite | Xây nghiệp vụ suất chiếu và kiểm tra lịch must produce its output for Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-022-CIN-T-035 | CIN-T-022 | CIN-T-035 | Blocks / prerequisite | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn must produce its output for Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-023-CIN-T-035 | CIN-T-023 | CIN-T-035 | Blocks / prerequisite | Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch must produce its output for Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-024-CIN-T-035 | CIN-T-024 | CIN-T-035 | Blocks / prerequisite | Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé must produce its output for Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-027-CIN-T-035 | CIN-T-027 | CIN-T-035 | Blocks / prerequisite | Tích hợp frontend với API thật must produce its output for Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-035-CIN-T-036 | CIN-T-035 | CIN-T-036 | Blocks / prerequisite | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi must produce its output for Chạy kiểm thử hồi quy trước khi bàn giao. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-028-CIN-T-036 | CIN-T-028 | CIN-T-036 | Blocks / prerequisite | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu must produce its output for Chạy kiểm thử hồi quy trước khi bàn giao. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-029-CIN-T-036 | CIN-T-029 | CIN-T-036 | Blocks / prerequisite | Bổ sung tìm kiếm và bộ lọc cần thiết must produce its output for Chạy kiểm thử hồi quy trước khi bàn giao. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-030-CIN-T-036 | CIN-T-030 | CIN-T-036 | Blocks / prerequisite | Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export must produce its output for Chạy kiểm thử hồi quy trước khi bàn giao. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-012-CIN-T-037 | CIN-T-012 | CIN-T-037 | Blocks / prerequisite | Thiết lập quy tắc cộng tác và cấu trúc repository must produce its output for Chuẩn hóa môi trường phát triển local. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-003-CIN-T-037 | CIN-T-003 | CIN-T-037 | Blocks / prerequisite | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ must produce its output for Chuẩn hóa môi trường phát triển local. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-035-CIN-T-038 | CIN-T-035 | CIN-T-038 | Blocks / prerequisite | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi must produce its output for Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-012-CIN-T-038 | CIN-T-012 | CIN-T-038 | Blocks / prerequisite | Thiết lập quy tắc cộng tác và cấu trúc repository must produce its output for Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-037-CIN-T-039 | CIN-T-037 | CIN-T-039 | Blocks / prerequisite | Chuẩn hóa môi trường phát triển local must produce its output for Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-038-CIN-T-039 | CIN-T-038 | CIN-T-039 | Blocks / prerequisite | Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng must produce its output for Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-027-CIN-T-039 | CIN-T-027 | CIN-T-039 | Blocks / prerequisite | Tích hợp frontend với API thật must produce its output for Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-039-CIN-T-040 | CIN-T-039 | CIN-T-040 | Blocks / prerequisite | Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo must produce its output for Hoàn thiện hosting và xác nhận triển khai. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-039-CIN-T-041 | CIN-T-039 | CIN-T-041 | Blocks / prerequisite | Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo must produce its output for Đánh giá logging, health, backup và vận hành. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-007-CIN-T-042 | CIN-T-007 | CIN-T-042 | Blocks / prerequisite | Hoàn tất ERD và relational schema must produce its output for Tạo README và tài liệu kiến trúc/database ban đầu. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-003-CIN-T-042 | CIN-T-003 | CIN-T-042 | Blocks / prerequisite | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ must produce its output for Tạo README và tài liệu kiến trúc/database ban đầu. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-014-CIN-T-043 | CIN-T-014 | CIN-T-043 | Blocks / prerequisite | Định nghĩa REST API và DTO foundation must produce its output for Hoàn thiện API và environment documentation. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-037-CIN-T-043 | CIN-T-037 | CIN-T-043 | Blocks / prerequisite | Chuẩn hóa môi trường phát triển local must produce its output for Hoàn thiện API và environment documentation. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-039-CIN-T-044 | CIN-T-039 | CIN-T-044 | Blocks / prerequisite | Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo must produce its output for Hoàn thiện hướng dẫn triển khai và sử dụng. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-028-CIN-T-044 | CIN-T-028 | CIN-T-044 | Blocks / prerequisite | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu must produce its output for Hoàn thiện hướng dẫn triển khai và sử dụng. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-027-CIN-T-045 | CIN-T-027 | CIN-T-045 | Blocks / prerequisite | Tích hợp frontend với API thật must produce its output for Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-035-CIN-T-045 | CIN-T-035 | CIN-T-045 | Blocks / prerequisite | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi must produce its output for Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-028-CIN-T-045 | CIN-T-028 | CIN-T-045 | Blocks / prerequisite | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu must produce its output for Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-039-CIN-T-045 | CIN-T-039 | CIN-T-045 | Blocks / prerequisite | Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo must produce its output for Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-045-CIN-T-046 | CIN-T-045 | CIN-T-046 | Blocks / prerequisite | Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release must produce its output for Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-030-CIN-T-046 | CIN-T-030 | CIN-T-046 | Blocks / prerequisite | Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export must produce its output for Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-003-CIN-T-047 | CIN-T-003 | CIN-T-047 | Blocks / prerequisite | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ must produce its output for Soạn tổng quan và phân tích nghiệp vụ cho PA1. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-007-CIN-T-048 | CIN-T-007 | CIN-T-048 | Blocks / prerequisite | Hoàn tất ERD và relational schema must produce its output for Soạn phần thiết kế hệ thống và database. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-003-CIN-T-048 | CIN-T-003 | CIN-T-048 | Blocks / prerequisite | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ must produce its output for Soạn phần thiết kế hệ thống và database. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-045-CIN-T-049 | CIN-T-045 | CIN-T-049 | Blocks / prerequisite | Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release must produce its output for Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-036-CIN-T-049 | CIN-T-036 | CIN-T-049 | Blocks / prerequisite | Chạy kiểm thử hồi quy trước khi bàn giao must produce its output for Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-044-CIN-T-049 | CIN-T-044 | CIN-T-049 | Blocks / prerequisite | Hoàn thiện hướng dẫn triển khai và sử dụng must produce its output for Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-049-CIN-T-050 | CIN-T-049 | CIN-T-050 | Blocks / prerequisite | Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo must produce its output for Hoàn thiện đánh giá, slide và phân công thuyết trình. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Dependency | DEP-CIN-T-046-CIN-T-050 | CIN-T-046 | CIN-T-050 | Blocks / prerequisite | Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo must produce its output for Hoàn thiện đánh giá, slide và phân công thuyết trình. | Planned | Review same-sprint predecessor ordering during refinement.
Milestone | PA1 | 16/10/2026 vs 17/10/2026 (CONFIRM) | Sprint 1 / end 16/10 | PA1 submission | Schedule workbook gives 16/10; another source gives through 17/10. No authoritative date selected. | Unconfirmed | Confirm official due date and any end-of-day interpretation.
Milestone | PA2 | 30/10/2026 (source-only; confirm) | Sprint 2 | PA2 / initial foundation | 30/10 appears only in Overall Schedule as an initial integrated baseline. | Unconfirmed | Confirm whether PA2 exists, with official date and rubric.
Milestone | PA3 | 13/11/2026 | Sprint 3 | Detailed Design Baseline | Date supplied in project brief. | Planned | Freeze design evidence; confirm allowed implementation scope before PA3.
Milestone | PA4 | 27/11/2026 | Sprint 4 | Integrated Demo | Date supplied in project brief. | Planned | Demonstrate one integrated core customer flow.
Milestone | PA5 | 12/12/2026 | Sprint 5 | Final Build | Date supplied in project brief. | Planned | Submit final build, documentation, demo and known-issues list.

## Assumptions & Issues
ID | Type | Topic | Evidence / Assumption | Impact | Required Confirmation / Action | Status
ISS-01 | Schedule conflict | PA1 date conflict | The schedule workbook lists 16/10/2026; another supplied source says through 17/10/2026. The date is intentionally unresolved. | Sprint 1 closeout/submission may shift. | Confirm official date with course staff/team before commitment. | Open
ASM-01 | Planning assumption | Effort unit | No actual hours, velocity or historical throughput was provided. Relative Story Points: 1=small, 2=moderate, 3=large/high-risk; not person-hours. | Capacity estimates are indicative only. | Re-estimate as a team after refinement. | Review
ASM-02 | Capacity assumption | Part-time availability | Member availability is unknown. A provisional 20 SP/member/sprint flag is used only to highlight overload, not as verified capacity. | Any overage warrants review; no full-time assumption is made. | Confirm class/exam schedule and availability. | Review
ASM-03 | Assignment method | Fresh assignment | New owners/assignees use only the supplied five-person roster and estimated effort. Legacy assignment values are excluded from planning. | No differentiated skills were evidenced; no specialization assumed. | Team confirms ownership and access to tools. | Review
ASM-04 | Progress status | Completion evidence | All statuses are Planned. Source schedule values such as Done were not evidence for these 292 tasks. | Avoids fabricating progress. | Update only after checking repository/artifact evidence. | Review
ISS-02 | Scope conflict | Payment gateway and refund | Overall schedule describes simulated payment and excludes real gateway; task rows mention conditional gateway/refund. | External credentials/security/testing add scope and risk. | Keep simulation in baseline; approve gateway/refund explicitly before work. | Open
ISS-03 | Scope uncertainty | AI and extensions | AI, export, advanced deployment, domain/DNS, security headers, monitoring, backup and production hardening are optional/environment-dependent. | Sprint 5 may not support all extensions. | Keep conditional backlog low priority; do not block PA5 core scope. | Open
ISS-04 | Dependency risk | Seat uniqueness and ticket issue | Correctness depends on concurrency/transaction protection and payment-success gating before ticket issuance. | Duplicate seats or invalid tickets are critical defects. | Require concurrency and payment/ticket integration evidence before PA4. | Open
ISS-05 | Schedule/rubric risk | PA3 versus Sprint 3 code | PA3 is Detailed Design Baseline on 13/11; limited foundation coding is scheduled during Sprint 3. | Could conflict if PA3 requires design-only work. | Confirm rules; re-sequence code tasks if needed and reevaluate capacity. | Open
ISS-06 | Schedule uncertainty | PA2 date | The overall schedule mentions 30/10 initial baseline, but the brief does not confirm a PA2 milestone. | Sprint 2 exit criteria may change. | Confirm if PA2 exists and obtain date/rubric. | Open
ASM-05 | Source handling | Original rows | Every source row preserves stable ORIG ID, work text/details, classification, proposed sprint and rationale. Legacy assignment is omitted so it cannot be mistaken for new ownership. | Original workbook summaries/formatting are not copied; source file is untouched. | Trace via Original Row ID and worksheet row number. | Review
ASM-06 | Planning assumption | Date precision | Sub-task Start Date and Due Date use the assigned Sprint's calendar boundaries; source data does not justify day-level sequencing within a Sprint. | These are planning windows, not individual-duration or daily-completion forecasts. | Refine dates after dependencies and member availability are confirmed. | Review
LEG-01 | Legend | Priority | High = core/milestone path; Medium = supporting scope; Low = conditional, optional or environment-dependent. | Priority is a planning recommendation, not source completion status. | Review priority during sprint planning. | Reference
LEG-02 | Legend | Initial Status | Planned = scheduled but not verified complete. No source status was used as proof of completion. | Do not interpret Planned as in progress or done. | Change status only after evidence is checked. | Reference
ISS-07 | Task granularity | Broad source items | Every original row maps to one sub-task. No rows were split/deleted; broad work can be refined in Jira without losing source identity. | Some child tasks may need refinement when implementation details emerge. | Keep Original Row ID and source wording in Jira. | Review
ISS-08 | Environment risk | External services and infrastructure | No hosting account, gateway, AI key, domain or production database was confirmed. | Deployment/extension items may be blocked. | Confirm access/budget before committing production-only work. | Open

## Jira Import
Issue Type | Issue ID | Parent ID | Summary | Description | Assignee ID | Assignee | Sprint | Start Date | Due Date | Priority | Labels | Original Row ID | Dependencies | Phase ID | Task ID | Import Guide
Epic | PH-01 |  | Discovery & PA1 | Chốt phạm vi, actor, yêu cầu ban đầu, quy tắc cộng tác và tài liệu PA1. |  |  | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | Medium | phase,PH-01 |  |  | PH-01 |  | 1) Map Phase to Epic (or configure a custom Phase issue type/hierarchy).
Epic | PH-02 |  | Solution Design & Foundations | Hoàn thiện thiết kế dữ liệu, trải nghiệm, API và môi trường; khóa baseline thiết kế chi tiết. |  |  | Sprint 2; Sprint 3 | 2026-10-17 | 2026-11-13 | Medium | phase,PH-02 |  |  | PH-02 |  | 2) Import Phase/Epic rows first; Task rows next with Parent ID = Phase ID; Sub-task rows last with Parent ID = Task ID.
Epic | PH-03 |  | Core Product Build | Xây nền tảng và luồng khách hàng cốt lõi, thanh toán mô phỏng, phát hành vé và kiểm thử tích hợp. |  |  | Sprint 3; Sprint 4 | 2026-10-31 | 2026-11-27 | Medium | phase,PH-03 |  |  | PH-03 |  | 3) Jira does not infer hierarchy from names. Confirm importer support for Parent ID / epic links before import.
Epic | PH-04 |  | Release, Verification & Handover | Hoàn thiện quản trị, hồi quy, triển khai demo, tài liệu, báo cáo và bàn giao PA5. |  |  | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | phase,PH-04 |  |  | PH-04 |  | 4) Map Assignee ID to actual Jira account identifiers if student IDs are not Jira usernames.
Task | CIN-T-001 | PH-01 | Chốt phạm vi hệ thống và tác nhân | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Chốt phạm vi hệ thống và tác nhân. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | task,PH-01 |  |  | PH-01 | CIN-T-001 | 5) Map Sprint using exact Jira sprint names/IDs; map Start Date, Due Date, Priority and Labels.
Task | CIN-T-002 | PH-01 | Đặc tả luồng nghiệp vụ khách hàng và quản trị | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Đặc tả luồng nghiệp vụ khách hàng và quản trị. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | task,PH-01 |  | CIN-T-001 | PH-01 | CIN-T-002 | 6) Dependencies are references only; import issue links (blocks) separately if supported.
Task | CIN-T-003 | PH-01 | Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Baseline yêu cầu, use case và kiến trúc sơ bộ. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | task,PH-01 |  | CIN-T-002 | PH-01 | CIN-T-003 | 7) Status is intentionally omitted; this workbook represents a plan, not verified progress.
Task | CIN-T-004 | PH-02 | Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Thiết kế dữ liệu phim, phòng, ghế và suất chiếu. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | task,PH-02 |  | CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-004
Task | CIN-T-005 | PH-02 | Thiết kế dữ liệu booking, ticket, payment và user | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Thiết kế dữ liệu booking, ticket, payment và user. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | task,PH-02 |  | CIN-T-004 | PH-02 | CIN-T-005
Task | CIN-T-006 | PH-02 | Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Xác định quan hệ, ràng buộc và tính toàn vẹn dữ liệu. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | task,PH-02 |  | CIN-T-005 | PH-02 | CIN-T-006
Task | CIN-T-007 | PH-02 | Hoàn tất ERD và relational schema | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Hoàn tất ERD và relational schema. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | task,PH-02 |  | CIN-T-006 | PH-02 | CIN-T-007
Task | CIN-T-008 | PH-02 | Thiết kế luồng, màn hình và điều hướng Customer | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Thiết kế luồng, màn hình và điều hướng Customer. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | task,PH-02 |  | CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-008
Task | CIN-T-009 | PH-02 | Đặc tả các màn hình Customer | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Đặc tả các màn hình Customer. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | task,PH-02 |  | CIN-T-008 | PH-02 | CIN-T-009
Task | CIN-T-010 | PH-02 | Xác định component, UI state, dữ liệu và responsive behavior | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Xác định component, UI state, dữ liệu và responsive behavior. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | task,PH-02 |  | CIN-T-009 | PH-02 | CIN-T-010
Task | CIN-T-011 | PH-02 | Chốt API contract và chính sách truy cập | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Chốt API contract và chính sách truy cập. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | task,PH-02 |  | CIN-T-007, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-011
Task | CIN-T-012 | PH-01 | Thiết lập quy tắc cộng tác và cấu trúc repository | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Thiết lập quy tắc cộng tác và cấu trúc repository. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | Medium | task,PH-01 |  |  | PH-01 | CIN-T-012
Task | CIN-T-013 | PH-03 | Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Xây persistence và khởi tạo database bằng EF Core. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | task,PH-03 |  | CIN-T-007, CIN-T-037 | PH-03 | CIN-T-013
Task | CIN-T-014 | PH-02 | Định nghĩa REST API và DTO foundation | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Định nghĩa REST API và DTO foundation. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | task,PH-02 |  | CIN-T-011, CIN-T-007 | PH-02 | CIN-T-014
Task | CIN-T-015 | PH-03 | Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Triển khai API phim, rạp, ghế, vé và lịch chiếu. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | task,PH-03 |  | CIN-T-013, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-015
Task | CIN-T-016 | PH-03 | Triển khai API booking, ticket và payment | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Triển khai API booking, ticket và payment. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | task,PH-03 |  | CIN-T-015, CIN-T-022, CIN-T-023 | PH-03 | CIN-T-016
Task | CIN-T-017 | PH-04 | Triển khai API user và statistics cơ bản | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Triển khai API user và statistics cơ bản. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | task,PH-04 |  | CIN-T-019, CIN-T-015 | PH-04 | CIN-T-017
Task | CIN-T-018 | PH-03 | Chuẩn hóa API response và tài liệu OpenAPI | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Chuẩn hóa API response và tài liệu OpenAPI. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | Medium | task,PH-03 |  | CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-018
Task | CIN-T-019 | PH-03 | Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Triển khai đăng ký, đăng nhập và phân quyền. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | task,PH-03 |  | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | PH-03 | CIN-T-019
Task | CIN-T-020 | PH-03 | Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Xây nghiệp vụ quản lý phim, phòng, ghế và loại vé. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | task,PH-03 |  | CIN-T-015, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-020
Task | CIN-T-021 | PH-03 | Xây nghiệp vụ suất chiếu và kiểm tra lịch | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Xây nghiệp vụ suất chiếu và kiểm tra lịch. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | task,PH-03 |  | CIN-T-020 | PH-03 | CIN-T-021
Task | CIN-T-022 | PH-03 | Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Triển khai chọn ghế, giữ chỗ và tạo booking an toàn. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | task,PH-03 |  | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-022
Task | CIN-T-023 | PH-03 | Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Triển khai thanh toán mô phỏng và trạng thái giao dịch. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | task,PH-03 |  | CIN-T-022 | PH-03 | CIN-T-023
Task | CIN-T-024 | PH-03 | Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Phát hành, tạo mã/QR và xác thực vé. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | task,PH-03 |  | CIN-T-023, CIN-T-022 | PH-03 | CIN-T-024
Task | CIN-T-025 | PH-03 | Xây giao diện xem phim và chọn suất chiếu | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Xây giao diện xem phim và chọn suất chiếu. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | task,PH-03 |  | CIN-T-009, CIN-T-015 | PH-03 | CIN-T-025
Task | CIN-T-026 | PH-03 | Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Xây giao diện ghế, thanh toán và tài khoản. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | task,PH-03 |  | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-03 | CIN-T-026
Task | CIN-T-027 | PH-03 | Tích hợp frontend với API thật | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Tích hợp frontend với API thật. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | task,PH-03 |  | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-027
Task | CIN-T-028 | PH-04 | Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Xây giao diện quản trị và nhân viên tối thiểu. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | task,PH-04 |  | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | PH-04 | CIN-T-028
Task | CIN-T-029 | PH-04 | Bổ sung tìm kiếm và bộ lọc cần thiết | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Bổ sung tìm kiếm và bộ lọc cần thiết. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | task,PH-04 |  | CIN-T-015, CIN-T-028 | PH-04 | CIN-T-029
Task | CIN-T-030 | PH-04 | Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Xây báo cáo cơ bản và đánh giá export. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | task,PH-04 |  | CIN-T-017, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-04 | CIN-T-030
Task | CIN-T-031 | PH-04 | Đánh giá và triển khai AI movie assistant tùy chọn | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Đánh giá và triển khai AI movie assistant tùy chọn. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | task,PH-04 |  | CIN-T-025, CIN-T-029 | PH-04 | CIN-T-031
Task | CIN-T-032 | PH-03 | Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Chuẩn hóa validation và xử lý lỗi backend/frontend. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | task,PH-03 |  | CIN-T-014, CIN-T-022, CIN-T-023 | PH-03 | CIN-T-032
Task | CIN-T-033 | PH-03 | Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Áp dụng bảo vệ tài khoản, API, input và secrets. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | task,PH-03 |  | CIN-T-019, CIN-T-014, CIN-T-012 | PH-03 | CIN-T-033
Task | CIN-T-034 | PH-04 | Đánh giá security headers nâng cao | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Đánh giá security headers nâng cao. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | task,PH-04 |  | CIN-T-033 | PH-04 | CIN-T-034
Task | CIN-T-035 | PH-03 | Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Kiểm thử unit, integration và luồng đặt vé cốt lõi. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | task,PH-03 |  | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | PH-03 | CIN-T-035
Task | CIN-T-036 | PH-04 | Chạy kiểm thử hồi quy trước khi bàn giao | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Chạy kiểm thử hồi quy trước khi bàn giao. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | task,PH-04 |  | CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-029, CIN-T-030 | PH-04 | CIN-T-036
Task | CIN-T-037 | PH-02 | Chuẩn hóa môi trường phát triển local | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Chuẩn hóa môi trường phát triển local. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | task,PH-02 |  | CIN-T-012, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-037
Task | CIN-T-038 | PH-04 | Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Tự động hóa build, test và kiểm tra chất lượng. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | task,PH-04 |  | CIN-T-035, CIN-T-012 | PH-04 | CIN-T-038
Task | CIN-T-039 | PH-04 | Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Chuẩn bị và xác minh môi trường triển khai demo. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | task,PH-04 |  | CIN-T-037, CIN-T-038, CIN-T-027 | PH-04 | CIN-T-039
Task | CIN-T-040 | PH-04 | Hoàn thiện hosting và xác nhận triển khai | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Hoàn thiện hosting và xác nhận triển khai. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | task,PH-04 |  | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-040
Task | CIN-T-041 | PH-04 | Đánh giá logging, health, backup và vận hành | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Đánh giá logging, health, backup và vận hành. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | task,PH-04 |  | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-041
Task | CIN-T-042 | PH-02 | Tạo README và tài liệu kiến trúc/database ban đầu | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Tạo README và tài liệu kiến trúc/database ban đầu. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | task,PH-02 |  | CIN-T-007, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-042
Task | CIN-T-043 | PH-03 | Hoàn thiện API và environment documentation | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Hoàn thiện API và environment documentation. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | Medium | task,PH-03 |  | CIN-T-014, CIN-T-037 | PH-03 | CIN-T-043
Task | CIN-T-044 | PH-04 | Hoàn thiện hướng dẫn triển khai và sử dụng | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Hoàn thiện hướng dẫn triển khai và sử dụng. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | task,PH-04 |  | CIN-T-039, CIN-T-028 | PH-04 | CIN-T-044
Task | CIN-T-045 | PH-04 | Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Tích hợp toàn hệ thống và xử lý lỗi release. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | task,PH-04 |  | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-045
Task | CIN-T-046 | PH-04 | Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Chuẩn bị dữ liệu, tài khoản và kịch bản demo. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | task,PH-04 |  | CIN-T-045, CIN-T-030 | PH-04 | CIN-T-046
Task | CIN-T-047 | PH-01 | Soạn tổng quan và phân tích nghiệp vụ cho PA1 | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Soạn tổng quan và phân tích nghiệp vụ cho PA1. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | task,PH-01 |  | CIN-T-003 | PH-01 | CIN-T-047
Task | CIN-T-048 | PH-02 | Soạn phần thiết kế hệ thống và database | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Soạn phần thiết kế hệ thống và database. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | task,PH-02 |  | CIN-T-007, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-048
Task | CIN-T-049 | PH-04 | Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Hoàn thiện chương kỹ thuật và triển khai trong báo cáo. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | task,PH-04 |  | CIN-T-045, CIN-T-036, CIN-T-044 | PH-04 | CIN-T-049
Task | CIN-T-050 | PH-04 | Hoàn thiện đánh giá, slide và phân công thuyết trình | Objective: complete the mapped source items. Acceptance: child tasks checked with evidence. Scope: Hoàn thiện đánh giá, slide và phân công thuyết trình. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | task,PH-04 |  | CIN-T-049, CIN-T-046 | PH-04 | CIN-T-050
Sub-task | CIN-SUB-001 | CIN-T-001 | Xác định loại hệ thống | Original Row ID: ORIG-001. Original task: Xác định loại hệ thống. Original description: Web App bán vé xem phim và quản lý rạp. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-001 | ORIG-001 |  | PH-01 | CIN-T-001
Sub-task | CIN-SUB-002 | CIN-T-001 | Xác định phạm vi hệ thống | Original Row ID: ORIG-002. Original task: Xác định phạm vi hệ thống. Original description: Quản lý phim, phòng chiếu, ghế, loại vé, suất chiếu, đặt vé, thanh toán và tài khoản. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-002 | ORIG-002 |  | PH-01 | CIN-T-001
Sub-task | CIN-SUB-003 | CIN-T-001 | Xác định Actor | Original Row ID: ORIG-003. Original task: Xác định Actor. Original description: Customer, Staff, Manager, Admin. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-003 | ORIG-003 |  | PH-01 | CIN-T-001
Sub-task | CIN-SUB-004 | CIN-T-001 | Xác định nghiệp vụ chính | Original Row ID: ORIG-004. Original task: Xác định nghiệp vụ chính. Original description: Xem phim, xem lịch chiếu, chọn ghế, đặt vé, thanh toán, quản lý phim, quản lý phòng,.... | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-004 | ORIG-004 |  | PH-01 | CIN-T-001
Sub-task | CIN-SUB-005 | CIN-T-002 | Xác định đối tượng dữ liệu | Original Row ID: ORIG-005. Original task: Xác định đối tượng dữ liệu. Original description: Movie, Genre, CinemaRoom, Seat, SeatType, TicketType, Showtime, Booking, BookingDetail, Ticket, Payment, User, Role, Cinema, MovieGenre, UserRole, PaymentEvent, Refund. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-005 | ORIG-005 | CIN-T-001 | PH-01 | CIN-T-002
Sub-task | CIN-SUB-006 | CIN-T-002 | Phân tích luồng khách hàng | Original Row ID: ORIG-006. Original task: Phân tích luồng khách hàng. Original description: Đăng nhập → chọn phim → chọn suất → chọn ghế → chọn vé → thanh toán → nhận vé. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-006 | ORIG-006 | CIN-T-001 | PH-01 | CIN-T-002
Sub-task | CIN-SUB-007 | CIN-T-002 | Phân tích luồng quản trị | Original Row ID: ORIG-007. Original task: Phân tích luồng quản trị. Original description: Login → Dashboard → quản lý phim / phòng / ghế / suất chiếu / booking. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-007 | ORIG-007 | CIN-T-001 | PH-01 | CIN-T-002
Sub-task | CIN-SUB-008 | CIN-T-002 | Phân tích nghiệp vụ đặt vé | Original Row ID: ORIG-008. Original task: Phân tích nghiệp vụ đặt vé. Original description: Xác định quy tắc đặt, giữ, thanh toán và hủy vé. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-008 | ORIG-008 | CIN-T-001 | PH-01 | CIN-T-002
Sub-task | CIN-SUB-009 | CIN-T-002 | Phân tích nghiệp vụ phòng chiếu | Original Row ID: ORIG-009. Original task: Phân tích nghiệp vụ phòng chiếu. Original description: Phòng, sơ đồ ghế, loại ghế, sức chứa. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-009 | ORIG-009 | CIN-T-001 | PH-01 | CIN-T-002
Sub-task | CIN-SUB-010 | CIN-T-002 | Phân tích nghiệp vụ lịch chiếu | Original Row ID: ORIG-010. Original task: Phân tích nghiệp vụ lịch chiếu. Original description: Phim + phòng + thời gian + trạng thái. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-010 | ORIG-010 | CIN-T-001 | PH-01 | CIN-T-002
Sub-task | CIN-SUB-011 | CIN-T-002 | Phân tích nghiệp vụ thanh toán | Original Row ID: ORIG-011. Original task: Phân tích nghiệp vụ thanh toán. Original description: created, pending, unknown, succeeded, failed, cancelled, refund. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-011 | ORIG-011 | CIN-T-001 | PH-01 | CIN-T-002
Sub-task | CIN-SUB-012 | CIN-T-003 | Xác định chức năng hệ thống | Original Row ID: ORIG-012. Original task: Xác định chức năng hệ thống. Original description: Functional Requirements. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-012 | ORIG-012 | CIN-T-002 | PH-01 | CIN-T-003
Sub-task | CIN-SUB-013 | CIN-T-003 | Xác định yêu cầu phi chức năng | Original Row ID: ORIG-013. Original task: Xác định yêu cầu phi chức năng. Original description: Security, Performance, Availability, Usability,.... | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-013 | ORIG-013 | CIN-T-002 | PH-01 | CIN-T-003
Sub-task | CIN-SUB-014 | CIN-T-003 | Xây dựng Use Case | Original Row ID: ORIG-014. Original task: Xây dựng Use Case. Original description: Hoàn thiện Use Case Diagram. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-014 | ORIG-014 | CIN-T-002 | PH-01 | CIN-T-003
Sub-task | CIN-SUB-015 | CIN-T-003 | Xây dựng Activity Diagram | Original Row ID: ORIG-015. Original task: Xây dựng Activity Diagram. Original description: Các luồng nghiệp vụ chính. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-015 | ORIG-015 | CIN-T-002 | PH-01 | CIN-T-003
Sub-task | CIN-SUB-016 | CIN-T-003 | Xây dựng Sequence Diagram | Original Row ID: ORIG-016. Original task: Xây dựng Sequence Diagram. Original description: Booking, Payment, Authentication,.... | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-016 | ORIG-016 | CIN-T-002 | PH-01 | CIN-T-003
Sub-task | CIN-SUB-017 | CIN-T-003 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Original Row ID: ORIG-017. Original task: Thiết kế kiến trúc hệ thống. Original description: Frontend → ASP.NET Core API → Business Logic → EF Core → PostgreSQL. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-017 | ORIG-017 | CIN-T-002 | PH-01 | CIN-T-003
Sub-task | CIN-SUB-018 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng | Original Row ID: ORIG-018. Original task: Thiết kế bảng. Original description: Tổng hợp cấu trúc của toàn bộ bảng. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-018 | ORIG-018 | CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-004
Sub-task | CIN-SUB-019 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng Movie | Original Row ID: ORIG-019. Original task: Thiết kế bảng Movie. Original description: Tên phim, mô tả, thời lượng, ngày phát hành, trạng thái,.... | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-019 | ORIG-019 | CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-004
Sub-task | CIN-SUB-020 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng Genre | Original Row ID: ORIG-020. Original task: Thiết kế bảng Genre. Original description: Thể loại phim. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-020 | ORIG-020 | CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-004
Sub-task | CIN-SUB-021 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng MovieGenre | Original Row ID: ORIG-021. Original task: Thiết kế bảng MovieGenre. Original description: Quan hệ Movie – Genre nếu sử dụng N-N. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-021 | ORIG-021 | CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-004
Sub-task | CIN-SUB-022 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng CinemaRoom | Original Row ID: ORIG-022. Original task: Thiết kế bảng CinemaRoom. Original description: Tên phòng, sức chứa, trạng thái. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-022 | ORIG-022 | CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-004
Sub-task | CIN-SUB-023 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng Seat | Original Row ID: ORIG-023. Original task: Thiết kế bảng Seat. Original description: Hàng, số ghế, loại ghế, phòng. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-023 | ORIG-023 | CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-004
Sub-task | CIN-SUB-024 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng SeatType | Original Row ID: ORIG-024. Original task: Thiết kế bảng SeatType. Original description: Standard, VIP, Couple,.... | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-024 | ORIG-024 | CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-004
Sub-task | CIN-SUB-025 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng TicketType | Original Row ID: ORIG-025. Original task: Thiết kế bảng TicketType. Original description: Adult, Child, Student,.... | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-025 | ORIG-025 | CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-004
Sub-task | CIN-SUB-026 | CIN-T-004 | Thiết kế bảng Showtime | Original Row ID: ORIG-026. Original task: Thiết kế bảng Showtime. Original description: Phim, phòng, thời gian bắt đầu, kết thúc, trạng thái. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-026 | ORIG-026 | CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-004
Sub-task | CIN-SUB-027 | CIN-T-005 | Thiết kế bảng Booking | Original Row ID: ORIG-027. Original task: Thiết kế bảng Booking. Original description: Customer, thời gian đặt, tổng tiền, trạng thái. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-027 | ORIG-027 | CIN-T-004 | PH-02 | CIN-T-005
Sub-task | CIN-SUB-028 | CIN-T-005 | Thiết kế bảng BookingDetail | Original Row ID: ORIG-028. Original task: Thiết kế bảng BookingDetail. Original description: Ghế, loại vé, giá snapshot, sức chứa. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-028 | ORIG-028 | CIN-T-004 | PH-02 | CIN-T-005
Sub-task | CIN-SUB-029 | CIN-T-005 | Thiết kế bảng Ticket | Original Row ID: ORIG-029. Original task: Thiết kế bảng Ticket. Original description: Mã vé, booking, ghế, QR Code, trạng thái. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-029 | ORIG-029 | CIN-T-004 | PH-02 | CIN-T-005
Sub-task | CIN-SUB-030 | CIN-T-005 | Thiết kế bảng Payment | Original Row ID: ORIG-030. Original task: Thiết kế bảng Payment. Original description: Mã giao dịch, số tiền, phương thức, trạng thái. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-030 | ORIG-030 | CIN-T-004 | PH-02 | CIN-T-005
Sub-task | CIN-SUB-031 | CIN-T-005 | Thiết kế bảng User | Original Row ID: ORIG-031. Original task: Thiết kế bảng User. Original description: Tài khoản người dùng. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-031 | ORIG-031 | CIN-T-004 | PH-02 | CIN-T-005
Sub-task | CIN-SUB-032 | CIN-T-005 | Thiết kế bảng Role | Original Row ID: ORIG-032. Original task: Thiết kế bảng Role. Original description: Phân quyền. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-032 | ORIG-032 | CIN-T-004 | PH-02 | CIN-T-005
Sub-task | CIN-SUB-033 | CIN-T-005 | Thiết kế bảng UserRole | Original Row ID: ORIG-033. Original task: Thiết kế bảng UserRole. Original description: Quan hệ User – Role nếu cần. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-033 | ORIG-033 | CIN-T-004 | PH-02 | CIN-T-005
Sub-task | CIN-SUB-034 | CIN-T-006 | Thiết kế quan hệ | Original Row ID: ORIG-034. Original task: Thiết kế quan hệ. Original description: Xác định 1-1, 1-N, N-N. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-034 | ORIG-034 | CIN-T-005 | PH-02 | CIN-T-006
Sub-task | CIN-SUB-035 | CIN-T-006 | Xác định PK/FK | Original Row ID: ORIG-035. Original task: Xác định PK/FK. Original description: Khóa chính và khóa ngoại. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-035 | ORIG-035 | CIN-T-005 | PH-02 | CIN-T-006
Sub-task | CIN-SUB-036 | CIN-T-006 | Xác định kiểu dữ liệu | Original Row ID: ORIG-036. Original task: Xác định kiểu dữ liệu. Original description: bigint, smallint, varchar(n), text, numeric(14,0) / numeric(18,2), timestamptz (có múi giờ UTC), boolean, uuid, jsonb. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-036 | ORIG-036 | CIN-T-005 | PH-02 | CIN-T-006
Sub-task | CIN-SUB-037 | CIN-T-006 | Thiết lập ràng buộc | Original Row ID: ORIG-037. Original task: Thiết lập ràng buộc. Original description: NOT NULL, UNIQUE, CHECK, FK,.... | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-037 | ORIG-037 | CIN-T-005 | PH-02 | CIN-T-006
Sub-task | CIN-SUB-038 | CIN-T-006 | Kiểm tra tính toàn vẹn | Original Row ID: ORIG-038. Original task: Kiểm tra tính toàn vẹn. Original description: Đảm bảo dữ liệu nhất quán. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-038 | ORIG-038 | CIN-T-005 | PH-02 | CIN-T-006
Sub-task | CIN-SUB-039 | CIN-T-006 | Kiểm tra trùng lịch | Original Row ID: ORIG-039. Original task: Kiểm tra trùng lịch. Original description: Một phòng không có hai suất chiếu chồng thời gian. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-039 | ORIG-039 | CIN-T-005 | PH-02 | CIN-T-006
Sub-task | CIN-SUB-040 | CIN-T-006 | Kiểm tra trùng ghế | Original Row ID: ORIG-040. Original task: Kiểm tra trùng ghế. Original description: Một ghế không thể bán cho hai khách trong cùng suất. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-040 | ORIG-040 | CIN-T-005 | PH-02 | CIN-T-006
Sub-task | CIN-SUB-041 | CIN-T-006 | Thiết kế trạng thái | Original Row ID: ORIG-041. Original task: Thiết kế trạng thái. Original description: Movie, Showtime, Seat, Booking, Ticket, Payment. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-041 | ORIG-041 | CIN-T-005 | PH-02 | CIN-T-006
Sub-task | CIN-SUB-042 | CIN-T-006 | Thiết kế quy tắc xóa | Original Row ID: ORIG-042. Original task: Thiết kế quy tắc xóa. Original description: Restrict / Cascade / Soft Delete. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-042 | ORIG-042 | CIN-T-005 | PH-02 | CIN-T-006
Sub-task | CIN-SUB-043 | CIN-T-006 | Chuẩn hóa Database | Original Row ID: ORIG-043. Original task: Chuẩn hóa Database. Original description: Giảm dư thừa dữ liệu. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-043 | ORIG-043 | CIN-T-005 | PH-02 | CIN-T-006
Sub-task | CIN-SUB-044 | CIN-T-006 | Kiểm tra Index | Original Row ID: ORIG-044. Original task: Kiểm tra Index. Original description: Index cho các trường thường tìm kiếm. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-044 | ORIG-044 | CIN-T-005 | PH-02 | CIN-T-006
Sub-task | CIN-SUB-045 | CIN-T-007 | Vẽ ERD | Original Row ID: ORIG-045. Original task: Vẽ ERD. Original description: Hoàn thiện Entity Relationship Diagram. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-045 | ORIG-045 | CIN-T-006 | PH-02 | CIN-T-007
Sub-task | CIN-SUB-046 | CIN-T-007 | Hoàn thiện Relational Schema | Original Row ID: ORIG-046. Original task: Hoàn thiện Relational Schema. Original description: Lược đồ quan hệ cuối cùng. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-046 | ORIG-046 | CIN-T-006 | PH-02 | CIN-T-007
Sub-task | CIN-SUB-047 | CIN-T-008 | Xác định Customer User Flow | Original Row ID: ORIG-047. Original task: Xác định Customer User Flow. Original description: Home → Movie Detail → Showtime → Seat Selection → Ticket Type → Booking Confirmation → Payment → Payment Result → My Tickets. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-047 | ORIG-047 | CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-008
Sub-task | CIN-SUB-048 | CIN-T-008 | Xác định danh sách màn hình Customer | Original Row ID: ORIG-048. Original task: Xác định danh sách màn hình Customer. Original description: Xác định toàn bộ màn hình cần có cho Customer. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-048 | ORIG-048 | CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-008
Sub-task | CIN-SUB-049 | CIN-T-008 | Web Layout | Original Row ID: ORIG-049. Original task: Web Layout. Original description: Header, Footer, Navigation, Responsive. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-049 | ORIG-049 | CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-008
Sub-task | CIN-SUB-050 | CIN-T-008 | Navigation | Original Row ID: ORIG-050. Original task: Navigation. Original description: Xác định các menu và đường dẫn giữa các màn hình. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-050 | ORIG-050 | CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-008
Sub-task | CIN-SUB-051 | CIN-T-009 | Trang Home | Original Row ID: ORIG-051. Original task: Trang Home. Original description: Phim đang chiếu / sắp chiếu. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-051 | ORIG-051 | CIN-T-008 | PH-02 | CIN-T-009
Sub-task | CIN-SUB-052 | CIN-T-009 | Trang Movie List | Original Row ID: ORIG-052. Original task: Trang Movie List. Original description: Danh sách phim. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-052 | ORIG-052 | CIN-T-008 | PH-02 | CIN-T-009
Sub-task | CIN-SUB-053 | CIN-T-009 | Trang Movie Detail | Original Row ID: ORIG-053. Original task: Trang Movie Detail. Original description: Thông tin chi tiết phim. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-053 | ORIG-053 | CIN-T-008 | PH-02 | CIN-T-009
Sub-task | CIN-SUB-054 | CIN-T-009 | Trang Showtime | Original Row ID: ORIG-054. Original task: Trang Showtime. Original description: Lịch chiếu theo phim / ngày / rạp. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-054 | ORIG-054 | CIN-T-008 | PH-02 | CIN-T-009
Sub-task | CIN-SUB-055 | CIN-T-009 | Trang Seat Selection | Original Row ID: ORIG-055. Original task: Trang Seat Selection. Original description: Sơ đồ và trạng thái ghế. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-055 | ORIG-055 | CIN-T-008 | PH-02 | CIN-T-009
Sub-task | CIN-SUB-056 | CIN-T-009 | Trang Ticket Type | Original Row ID: ORIG-056. Original task: Trang Ticket Type. Original description: Chọn loại vé. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-056 | ORIG-056 | CIN-T-008 | PH-02 | CIN-T-009
Sub-task | CIN-SUB-057 | CIN-T-009 | Trang Booking Confirmation | Original Row ID: ORIG-057. Original task: Trang Booking Confirmation. Original description: Xác nhận phim, suất, ghế, loại vé, tổng tiền. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-057 | ORIG-057 | CIN-T-008 | PH-02 | CIN-T-009
Sub-task | CIN-SUB-058 | CIN-T-009 | Trang Payment | Original Row ID: ORIG-058. Original task: Trang Payment. Original description: Thanh toán. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-058 | ORIG-058 | CIN-T-008 | PH-02 | CIN-T-009
Sub-task | CIN-SUB-059 | CIN-T-009 | Trang Payment Result | Original Row ID: ORIG-059. Original task: Trang Payment Result. Original description: Thành công / thất bại. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-059 | ORIG-059 | CIN-T-008 | PH-02 | CIN-T-009
Sub-task | CIN-SUB-060 | CIN-T-009 | Trang My Tickets | Original Row ID: ORIG-060. Original task: Trang My Tickets. Original description: Vé đã mua. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-060 | ORIG-060 | CIN-T-008 | PH-02 | CIN-T-009
Sub-task | CIN-SUB-061 | CIN-T-009 | Trang Booking History | Original Row ID: ORIG-061. Original task: Trang Booking History. Original description: Lịch sử đặt vé. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-061 | ORIG-061 | CIN-T-008 | PH-02 | CIN-T-009
Sub-task | CIN-SUB-062 | CIN-T-009 | Trang Profile | Original Row ID: ORIG-062. Original task: Trang Profile. Original description: Thông tin tài khoản. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-062 | ORIG-062 | CIN-T-008 | PH-02 | CIN-T-009
Sub-task | CIN-SUB-063 | CIN-T-010 | Xác định Component dùng chung | Original Row ID: ORIG-063. Original task: Xác định Component dùng chung. Original description: Movie Card, Button, Modal, Form, Table, Seat, Pagination, Toast,.... | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-063 | ORIG-063 | CIN-T-009 | PH-02 | CIN-T-010
Sub-task | CIN-SUB-064 | CIN-T-010 | Xác định UI State | Original Row ID: ORIG-064. Original task: Xác định UI State. Original description: Loading, Empty, Error, Success, Disabled,.... | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-064 | ORIG-064 | CIN-T-009 | PH-02 | CIN-T-010
Sub-task | CIN-SUB-065 | CIN-T-010 | Xác định dữ liệu cần hiển thị | Original Row ID: ORIG-065. Original task: Xác định dữ liệu cần hiển thị. Original description: Xác định mỗi màn hình cần những dữ liệu nào từ Backend. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-065 | ORIG-065 | CIN-T-009 | PH-02 | CIN-T-010
Sub-task | CIN-SUB-066 | CIN-T-010 | Xác định thao tác người dùng | Original Row ID: ORIG-066. Original task: Xác định thao tác người dùng. Original description: Click, chọn, nhập, submit, cancel, payment,.... | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-066 | ORIG-066 | CIN-T-009 | PH-02 | CIN-T-010
Sub-task | CIN-SUB-067 | CIN-T-010 | Xác định Responsive | Original Row ID: ORIG-067. Original task: Xác định Responsive. Original description: Desktop / Tablet / Mobile. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-067 | ORIG-067 | CIN-T-009 | PH-02 | CIN-T-010
Sub-task | CIN-SUB-068 | CIN-T-011 | Xác định API Contract | Original Row ID: ORIG-068. Original task: Xác định API Contract. Original description: Thống nhất Endpoint, Method, Request, Response, Status Code giữa FE và BE. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-068 | ORIG-068 | CIN-T-007, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-011
Sub-task | CIN-SUB-069 | CIN-T-011 | Thiết kế API Endpoint | Original Row ID: ORIG-069. Original task: Thiết kế API Endpoint. Original description: Xác định các API cần có cho từng nghiệp vụ. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-069 | ORIG-069 | CIN-T-007, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-011
Sub-task | CIN-SUB-070 | CIN-T-011 | Thiết kế Request / Response | Original Row ID: ORIG-070. Original task: Thiết kế Request / Response. Original description: Xác định cấu trúc JSON gửi/nhận của từng API. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-070 | ORIG-070 | CIN-T-007, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-011
Sub-task | CIN-SUB-071 | CIN-T-011 | Xác định API Authentication / Authorization | Original Row ID: ORIG-071. Original task: Xác định API Authentication / Authorization. Original description: Xác định API nào yêu cầu đăng nhập và Role nào được phép truy cập. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | High | subtask,PH-02,orig-071 | ORIG-071 | CIN-T-007, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-011
Sub-task | CIN-SUB-072 | CIN-T-012 | Git Branching | Original Row ID: ORIG-072. Original task: Git Branching. Original description: Quy định branch. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | Medium | subtask,PH-01,orig-072 | ORIG-072 |  | PH-01 | CIN-T-012
Sub-task | CIN-SUB-073 | CIN-T-012 | Commit Convention | Original Row ID: ORIG-073. Original task: Commit Convention. Original description: Quy định commit message. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | Medium | subtask,PH-01,orig-073 | ORIG-073 |  | PH-01 | CIN-T-012
Sub-task | CIN-SUB-074 | CIN-T-012 | Pull Request | Original Row ID: ORIG-074. Original task: Pull Request. Original description: Code review trước khi merge. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | Medium | subtask,PH-01,orig-074 | ORIG-074 |  | PH-01 | CIN-T-012
Sub-task | CIN-SUB-075 | CIN-T-012 | Merge Conflict Handling | Original Row ID: ORIG-075. Original task: Merge Conflict Handling. Original description: Quy trình xử lý conflict. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | Medium | subtask,PH-01,orig-075 | ORIG-075 |  | PH-01 | CIN-T-012
Sub-task | CIN-SUB-076 | CIN-T-012 | Repository Structure | Original Row ID: ORIG-076. Original task: Repository Structure. Original description: Tổ chức source code. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | Medium | subtask,PH-01,orig-076 | ORIG-076 |  | PH-01 | CIN-T-012
Sub-task | CIN-SUB-077 | CIN-T-012 | Secrets Check | Original Row ID: ORIG-077. Original task: Secrets Check. Original description: Kiểm tra secrets trước khi push. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | Medium | subtask,PH-01,orig-077 | ORIG-077 |  | PH-01 | CIN-T-012
Sub-task | CIN-SUB-078 | CIN-T-013 | Xây dựng Entity Models | Original Row ID: ORIG-078. Original task: Xây dựng Entity Models. Original description: Tạo toàn bộ Entity. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-078 | ORIG-078 | CIN-T-007, CIN-T-037 | PH-03 | CIN-T-013
Sub-task | CIN-SUB-079 | CIN-T-013 | Xây dựng AppDbContext | Original Row ID: ORIG-079. Original task: Xây dựng AppDbContext. Original description: DbSet và cấu hình database. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-079 | ORIG-079 | CIN-T-007, CIN-T-037 | PH-03 | CIN-T-013
Sub-task | CIN-SUB-080 | CIN-T-013 | Cấu hình Relationships | Original Row ID: ORIG-080. Original task: Cấu hình Relationships. Original description: Fluent API / Data Annotation. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-080 | ORIG-080 | CIN-T-007, CIN-T-037 | PH-03 | CIN-T-013
Sub-task | CIN-SUB-081 | CIN-T-013 | Cấu hình PostgreSQL | Original Row ID: ORIG-081. Original task: Cấu hình PostgreSQL. Original description: Npgsql + Connection String. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-081 | ORIG-081 | CIN-T-007, CIN-T-037 | PH-03 | CIN-T-013
Sub-task | CIN-SUB-082 | CIN-T-013 | Migration | Original Row ID: ORIG-082. Original task: Migration. Original description: Tạo và cập nhật database. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-082 | ORIG-082 | CIN-T-007, CIN-T-037 | PH-03 | CIN-T-013
Sub-task | CIN-SUB-083 | CIN-T-013 | Seed Data | Original Row ID: ORIG-083. Original task: Seed Data. Original description: Phim, phòng, ghế, suất chiếu, user,.... | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-083 | ORIG-083 | CIN-T-007, CIN-T-037 | PH-03 | CIN-T-013
Sub-task | CIN-SUB-084 | CIN-T-013 | Database Initialization | Original Row ID: ORIG-084. Original task: Database Initialization. Original description: Migration + Seed khi khởi chạy. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-084 | ORIG-084 | CIN-T-007, CIN-T-037 | PH-03 | CIN-T-013
Sub-task | CIN-SUB-085 | CIN-T-013 | Transaction | Original Row ID: ORIG-085. Original task: Transaction. Original description: Đảm bảo các thao tác nhiều bước được xử lý nguyên tử. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-085 | ORIG-085 | CIN-T-007, CIN-T-037 | PH-03 | CIN-T-013
Sub-task | CIN-SUB-086 | CIN-T-014 | Thiết kế REST API | Original Row ID: ORIG-086. Original task: Thiết kế REST API. Original description: Endpoint, HTTP Method, Request, Response. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-02,orig-086 | ORIG-086 | CIN-T-011, CIN-T-007 | PH-02 | CIN-T-014
Sub-task | CIN-SUB-087 | CIN-T-014 | Thiết kế DTO | Original Row ID: ORIG-087. Original task: Thiết kế DTO. Original description: Request DTO / Response DTO. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-02,orig-087 | ORIG-087 | CIN-T-011, CIN-T-007 | PH-02 | CIN-T-014
Sub-task | CIN-SUB-088 | CIN-T-015 | API Movie / Genre | Original Row ID: ORIG-088. Original task: API Movie / Genre. Original description: CRUD phim và thể loại. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-088 | ORIG-088 | CIN-T-013, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-015
Sub-task | CIN-SUB-089 | CIN-T-015 | API Cinema Room | Original Row ID: ORIG-089. Original task: API Cinema Room. Original description: CRUD phòng chiếu. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-089 | ORIG-089 | CIN-T-013, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-015
Sub-task | CIN-SUB-090 | CIN-T-015 | API Seat / Seat Type | Original Row ID: ORIG-090. Original task: API Seat / Seat Type. Original description: Quản lý sơ đồ ghế. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-090 | ORIG-090 | CIN-T-013, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-015
Sub-task | CIN-SUB-091 | CIN-T-015 | API Ticket Type | Original Row ID: ORIG-091. Original task: API Ticket Type. Original description: Quản lý loại vé và giá. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-091 | ORIG-091 | CIN-T-013, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-015
Sub-task | CIN-SUB-092 | CIN-T-015 | API Showtime | Original Row ID: ORIG-092. Original task: API Showtime. Original description: CRUD và kiểm tra xung đột lịch. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-092 | ORIG-092 | CIN-T-013, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-015
Sub-task | CIN-SUB-093 | CIN-T-015 | API Schedule | Original Row ID: ORIG-093. Original task: API Schedule. Original description: Truy vấn lịch chiếu. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-093 | ORIG-093 | CIN-T-013, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-015
Sub-task | CIN-SUB-094 | CIN-T-015 | API Seat Availability | Original Row ID: ORIG-094. Original task: API Seat Availability. Original description: Lấy trạng thái ghế theo suất chiếu. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-094 | ORIG-094 | CIN-T-013, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-015
Sub-task | CIN-SUB-095 | CIN-T-016 | API Booking | Original Row ID: ORIG-095. Original task: API Booking. Original description: Tạo / xem / hủy booking. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-095 | ORIG-095 | CIN-T-015, CIN-T-022, CIN-T-023 | PH-03 | CIN-T-016
Sub-task | CIN-SUB-096 | CIN-T-016 | API Booking Detail | Original Row ID: ORIG-096. Original task: API Booking Detail. Original description: Chi tiết ghế và loại vé. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-096 | ORIG-096 | CIN-T-015, CIN-T-022, CIN-T-023 | PH-03 | CIN-T-016
Sub-task | CIN-SUB-097 | CIN-T-016 | API Ticket | Original Row ID: ORIG-097. Original task: API Ticket. Original description: Phát hành và truy vấn vé. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-097 | ORIG-097 | CIN-T-015, CIN-T-022, CIN-T-023 | PH-03 | CIN-T-016
Sub-task | CIN-SUB-098 | CIN-T-016 | API Payment | Original Row ID: ORIG-098. Original task: API Payment. Original description: Tạo và cập nhật thanh toán. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-098 | ORIG-098 | CIN-T-015, CIN-T-022, CIN-T-023 | PH-03 | CIN-T-016
Sub-task | CIN-SUB-099 | CIN-T-017 | API User | Original Row ID: ORIG-099. Original task: API User. Original description: Quản lý tài khoản. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-099 | ORIG-099 | CIN-T-019, CIN-T-015 | PH-04 | CIN-T-017
Sub-task | CIN-SUB-100 | CIN-T-017 | API Statistics | Original Row ID: ORIG-100. Original task: API Statistics. Original description: Cung cấp dữ liệu thống kê. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-100 | ORIG-100 | CIN-T-019, CIN-T-015 | PH-04 | CIN-T-017
Sub-task | CIN-SUB-101 | CIN-T-018 | Swagger / OpenAPI | Original Row ID: ORIG-101. Original task: Swagger / OpenAPI. Original description: Tài liệu và kiểm thử API. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | Medium | subtask,PH-03,orig-101 | ORIG-101 | CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-018
Sub-task | CIN-SUB-102 | CIN-T-018 | API Response Convention | Original Row ID: ORIG-102. Original task: API Response Convention. Original description: Chuẩn hóa response và HTTP status code. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | Medium | subtask,PH-03,orig-102 | ORIG-102 | CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-018
Sub-task | CIN-SUB-103 | CIN-T-019 | Register | Original Row ID: ORIG-103. Original task: Register. Original description: Đăng ký tài khoản. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-103 | ORIG-103 | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | PH-03 | CIN-T-019
Sub-task | CIN-SUB-104 | CIN-T-019 | Login | Original Row ID: ORIG-104. Original task: Login. Original description: Đăng nhập. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-104 | ORIG-104 | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | PH-03 | CIN-T-019
Sub-task | CIN-SUB-105 | CIN-T-019 | Password Hashing | Original Row ID: ORIG-105. Original task: Password Hashing. Original description: Không lưu password dạng plaintext. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-105 | ORIG-105 | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | PH-03 | CIN-T-019
Sub-task | CIN-SUB-106 | CIN-T-019 | JWT / Authentication | Original Row ID: ORIG-106. Original task: JWT / Authentication. Original description: Xác thực request. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-106 | ORIG-106 | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | PH-03 | CIN-T-019
Sub-task | CIN-SUB-107 | CIN-T-019 | Token Expiration | Original Row ID: ORIG-107. Original task: Token Expiration. Original description: Quản lý thời hạn token. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-107 | ORIG-107 | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | PH-03 | CIN-T-019
Sub-task | CIN-SUB-108 | CIN-T-019 | Role | Original Row ID: ORIG-108. Original task: Role. Original description: Admin / Manager / Staff / Customer. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-108 | ORIG-108 | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | PH-03 | CIN-T-019
Sub-task | CIN-SUB-109 | CIN-T-019 | Authorization | Original Row ID: ORIG-109. Original task: Authorization. Original description: Giới hạn API theo Role. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-109 | ORIG-109 | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | PH-03 | CIN-T-019
Sub-task | CIN-SUB-110 | CIN-T-019 | User Profile | Original Row ID: ORIG-110. Original task: User Profile. Original description: Xem / cập nhật thông tin cá nhân. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-110 | ORIG-110 | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | PH-03 | CIN-T-019
Sub-task | CIN-SUB-111 | CIN-T-019 | Change Password | Original Row ID: ORIG-111. Original task: Change Password. Original description: Đổi mật khẩu. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-111 | ORIG-111 | CIN-T-013, CIN-T-014, CIN-T-003 | PH-03 | CIN-T-019
Sub-task | CIN-SUB-112 | CIN-T-020 | Quản lý Movie | Original Row ID: ORIG-112. Original task: Quản lý Movie. Original description: Thêm / sửa / xóa / xem phim. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-112 | ORIG-112 | CIN-T-015, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-020
Sub-task | CIN-SUB-113 | CIN-T-020 | Quản lý Genre | Original Row ID: ORIG-113. Original task: Quản lý Genre. Original description: CRUD thể loại. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-113 | ORIG-113 | CIN-T-015, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-020
Sub-task | CIN-SUB-114 | CIN-T-020 | Quản lý Cinema Room | Original Row ID: ORIG-114. Original task: Quản lý Cinema Room. Original description: CRUD phòng. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-114 | ORIG-114 | CIN-T-015, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-020
Sub-task | CIN-SUB-115 | CIN-T-020 | Quản lý Seat | Original Row ID: ORIG-115. Original task: Quản lý Seat. Original description: Thiết lập sơ đồ ghế. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-115 | ORIG-115 | CIN-T-015, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-020
Sub-task | CIN-SUB-116 | CIN-T-020 | Quản lý Seat Type | Original Row ID: ORIG-116. Original task: Quản lý Seat Type. Original description: Standard / VIP / Couple,.... | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-116 | ORIG-116 | CIN-T-015, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-020
Sub-task | CIN-SUB-117 | CIN-T-020 | Quản lý Ticket Type | Original Row ID: ORIG-117. Original task: Quản lý Ticket Type. Original description: Adult / Child / Student,.... | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-117 | ORIG-117 | CIN-T-015, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-020
Sub-task | CIN-SUB-118 | CIN-T-021 | Tạo Showtime | Original Row ID: ORIG-118. Original task: Tạo Showtime. Original description: Tạo suất chiếu cho phim và phòng. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-118 | ORIG-118 | CIN-T-020 | PH-03 | CIN-T-021
Sub-task | CIN-SUB-119 | CIN-T-021 | Kiểm tra thời gian phim | Original Row ID: ORIG-119. Original task: Kiểm tra thời gian phim. Original description: Không tạo suất chiếu không hợp lệ. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-119 | ORIG-119 | CIN-T-020 | PH-03 | CIN-T-021
Sub-task | CIN-SUB-120 | CIN-T-021 | Kiểm tra trùng lịch | Original Row ID: ORIG-120. Original task: Kiểm tra trùng lịch. Original description: Không cho phép phòng có suất chiếu chồng nhau. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-120 | ORIG-120 | CIN-T-020 | PH-03 | CIN-T-021
Sub-task | CIN-SUB-121 | CIN-T-021 | Quản lý trạng thái Showtime | Original Row ID: ORIG-121. Original task: Quản lý trạng thái Showtime. Original description: Scheduled / Ongoing / Finished / Cancelled. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-121 | ORIG-121 | CIN-T-020 | PH-03 | CIN-T-021
Sub-task | CIN-SUB-122 | CIN-T-021 | Quản lý lịch chiếu | Original Row ID: ORIG-122. Original task: Quản lý lịch chiếu. Original description: Hiển thị theo phim / ngày / phòng. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-122 | ORIG-122 | CIN-T-020 | PH-03 | CIN-T-021
Sub-task | CIN-SUB-123 | CIN-T-022 | Chọn ghế | Original Row ID: ORIG-123. Original task: Chọn ghế. Original description: Hiển thị ghế theo Showtime. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-123 | ORIG-123 | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-022
Sub-task | CIN-SUB-124 | CIN-T-022 | Seat Availability | Original Row ID: ORIG-124. Original task: Seat Availability. Original description: Available / Held / Sold / Unavailable. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-124 | ORIG-124 | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-022
Sub-task | CIN-SUB-125 | CIN-T-022 | Giữ ghế | Original Row ID: ORIG-125. Original task: Giữ ghế. Original description: Tạm giữ ghế trong thời gian thanh toán. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-125 | ORIG-125 | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-022
Sub-task | CIN-SUB-126 | CIN-T-022 | Tự động giải phóng ghế | Original Row ID: ORIG-126. Original task: Tự động giải phóng ghế. Original description: Hết thời gian giữ mà chưa thanh toán. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-126 | ORIG-126 | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-022
Sub-task | CIN-SUB-127 | CIN-T-022 | Kiểm tra ghế khi Booking | Original Row ID: ORIG-127. Original task: Kiểm tra ghế khi Booking. Original description: Không cho đặt ghế đã Sold / Held. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-127 | ORIG-127 | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-022
Sub-task | CIN-SUB-128 | CIN-T-022 | Tính tiền vé | Original Row ID: ORIG-128. Original task: Tính tiền vé. Original description: Giá vé × số lượng + các quy tắc liên quan. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-128 | ORIG-128 | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-022
Sub-task | CIN-SUB-129 | CIN-T-022 | Tạo Booking | Original Row ID: ORIG-129. Original task: Tạo Booking. Original description: Tạo đơn đặt vé. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-129 | ORIG-129 | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-022
Sub-task | CIN-SUB-130 | CIN-T-022 | Booking Detail | Original Row ID: ORIG-130. Original task: Booking Detail. Original description: Lưu từng ghế / loại vé / giá. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-130 | ORIG-130 | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-022
Sub-task | CIN-SUB-131 | CIN-T-022 | Transaction Booking | Original Row ID: ORIG-131. Original task: Transaction Booking. Original description: Đảm bảo Booking + Seat + Ticket nhất quán. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-131 | ORIG-131 | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-022
Sub-task | CIN-SUB-132 | CIN-T-022 | Concurrency Control | Original Row ID: ORIG-132. Original task: Concurrency Control. Original description: Xử lý nhiều người cùng đặt một ghế. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-132 | ORIG-132 | CIN-T-021, CIN-T-019, CIN-T-014 | PH-03 | CIN-T-022
Sub-task | CIN-SUB-133 | CIN-T-023 | Thiết kế Payment Flow | Original Row ID: ORIG-133. Original task: Thiết kế Payment Flow. Original description: Booking → Payment → Ticket. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-133 | ORIG-133 | CIN-T-022 | PH-03 | CIN-T-023
Sub-task | CIN-SUB-134 | CIN-T-023 | Tích hợp Payment Gateway | Original Row ID: ORIG-134. Original task: Tích hợp Payment Gateway. Original description: Tích hợp cổng thanh toán nếu yêu cầu. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-134 | ORIG-134 | CIN-T-022 | PH-03 | CIN-T-023
Sub-task | CIN-SUB-135 | CIN-T-023 | Payment Callback / Webhook | Original Row ID: ORIG-135. Original task: Payment Callback / Webhook. Original description: Nhận kết quả thanh toán. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-135 | ORIG-135 | CIN-T-022 | PH-03 | CIN-T-023
Sub-task | CIN-SUB-136 | CIN-T-023 | Xác thực giao dịch | Original Row ID: ORIG-136. Original task: Xác thực giao dịch. Original description: Kiểm tra tính hợp lệ của transaction. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-136 | ORIG-136 | CIN-T-022 | PH-03 | CIN-T-023
Sub-task | CIN-SUB-137 | CIN-T-023 | Payment Status | Original Row ID: ORIG-137. Original task: Payment Status. Original description: Pending / Success / Failed / Cancelled. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-137 | ORIG-137 | CIN-T-022 | PH-03 | CIN-T-023
Sub-task | CIN-SUB-138 | CIN-T-023 | Payment Timeout | Original Row ID: ORIG-138. Original task: Payment Timeout. Original description: Xử lý giao dịch hết thời gian. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-138 | ORIG-138 | CIN-T-022 | PH-03 | CIN-T-023
Sub-task | CIN-SUB-139 | CIN-T-023 | Refund | Original Row ID: ORIG-139. Original task: Refund. Original description: Xử lý hoàn tiền nếu hệ thống hỗ trợ. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-139 | ORIG-139 | CIN-T-022 | PH-03 | CIN-T-023
Sub-task | CIN-SUB-140 | CIN-T-024 | Phát hành Ticket | Original Row ID: ORIG-140. Original task: Phát hành Ticket. Original description: Tạo vé sau khi thanh toán thành công. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-140 | ORIG-140 | CIN-T-023, CIN-T-022 | PH-03 | CIN-T-024
Sub-task | CIN-SUB-141 | CIN-T-024 | Generate Ticket Code | Original Row ID: ORIG-141. Original task: Generate Ticket Code. Original description: Sinh mã vé duy nhất. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-141 | ORIG-141 | CIN-T-023, CIN-T-022 | PH-03 | CIN-T-024
Sub-task | CIN-SUB-142 | CIN-T-024 | Generate QR Code | Original Row ID: ORIG-142. Original task: Generate QR Code. Original description: QR Code chứa thông tin vé. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-142 | ORIG-142 | CIN-T-023, CIN-T-022 | PH-03 | CIN-T-024
Sub-task | CIN-SUB-143 | CIN-T-024 | Ticket Validation | Original Row ID: ORIG-143. Original task: Ticket Validation. Original description: Kiểm tra vé hợp lệ. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-143 | ORIG-143 | CIN-T-023, CIN-T-022 | PH-03 | CIN-T-024
Sub-task | CIN-SUB-144 | CIN-T-024 | Ticket Status | Original Row ID: ORIG-144. Original task: Ticket Status. Original description: Active / Used / Cancelled / Expired. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-144 | ORIG-144 | CIN-T-023, CIN-T-022 | PH-03 | CIN-T-024
Sub-task | CIN-SUB-145 | CIN-T-025 | Web Layout | Original Row ID: ORIG-145. Original task: Web Layout. Original description: Header, Footer, Navigation, Responsive. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-145 | ORIG-145 | CIN-T-009, CIN-T-015 | PH-03 | CIN-T-025
Sub-task | CIN-SUB-146 | CIN-T-025 | Trang Home | Original Row ID: ORIG-146. Original task: Trang Home. Original description: Phim đang chiếu / sắp chiếu. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-146 | ORIG-146 | CIN-T-009, CIN-T-015 | PH-03 | CIN-T-025
Sub-task | CIN-SUB-147 | CIN-T-025 | Trang Movie List | Original Row ID: ORIG-147. Original task: Trang Movie List. Original description: Danh sách phim. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-147 | ORIG-147 | CIN-T-009, CIN-T-015 | PH-03 | CIN-T-025
Sub-task | CIN-SUB-148 | CIN-T-025 | Trang Movie Detail | Original Row ID: ORIG-148. Original task: Trang Movie Detail. Original description: Thông tin chi tiết phim. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-148 | ORIG-148 | CIN-T-009, CIN-T-015 | PH-03 | CIN-T-025
Sub-task | CIN-SUB-149 | CIN-T-025 | Trang Showtime | Original Row ID: ORIG-149. Original task: Trang Showtime. Original description: Lịch chiếu. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-149 | ORIG-149 | CIN-T-009, CIN-T-015 | PH-03 | CIN-T-025
Sub-task | CIN-SUB-150 | CIN-T-026 | Trang Seat Selection | Original Row ID: ORIG-150. Original task: Trang Seat Selection. Original description: Sơ đồ chọn ghế. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-150 | ORIG-150 | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-03 | CIN-T-026
Sub-task | CIN-SUB-151 | CIN-T-026 | Trang Ticket Type | Original Row ID: ORIG-151. Original task: Trang Ticket Type. Original description: Chọn loại vé. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-151 | ORIG-151 | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-03 | CIN-T-026
Sub-task | CIN-SUB-152 | CIN-T-026 | Trang Booking Confirmation | Original Row ID: ORIG-152. Original task: Trang Booking Confirmation. Original description: Xác nhận thông tin đặt vé. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-152 | ORIG-152 | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-03 | CIN-T-026
Sub-task | CIN-SUB-153 | CIN-T-026 | Trang Payment | Original Row ID: ORIG-153. Original task: Trang Payment. Original description: Thanh toán. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-153 | ORIG-153 | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-03 | CIN-T-026
Sub-task | CIN-SUB-154 | CIN-T-026 | Trang Payment Result | Original Row ID: ORIG-154. Original task: Trang Payment Result. Original description: Thành công / thất bại. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-154 | ORIG-154 | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-03 | CIN-T-026
Sub-task | CIN-SUB-155 | CIN-T-026 | Trang My Tickets | Original Row ID: ORIG-155. Original task: Trang My Tickets. Original description: Vé của tôi. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-155 | ORIG-155 | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-03 | CIN-T-026
Sub-task | CIN-SUB-156 | CIN-T-026 | Trang Booking History | Original Row ID: ORIG-156. Original task: Trang Booking History. Original description: Lịch sử đặt vé. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-156 | ORIG-156 | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-03 | CIN-T-026
Sub-task | CIN-SUB-157 | CIN-T-026 | Trang Profile | Original Row ID: ORIG-157. Original task: Trang Profile. Original description: Thông tin tài khoản. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-157 | ORIG-157 | CIN-T-025, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-03 | CIN-T-026
Sub-task | CIN-SUB-158 | CIN-T-027 | API Client | Original Row ID: ORIG-158. Original task: API Client. Original description: Xây dựng lớp gọi Backend API. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-158 | ORIG-158 | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-027
Sub-task | CIN-SUB-159 | CIN-T-027 | Authentication Integration | Original Row ID: ORIG-159. Original task: Authentication Integration. Original description: Lưu và gửi authentication token. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-159 | ORIG-159 | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-027
Sub-task | CIN-SUB-160 | CIN-T-027 | Loading State | Original Row ID: ORIG-160. Original task: Loading State. Original description: Xử lý trạng thái đang tải. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-160 | ORIG-160 | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-027
Sub-task | CIN-SUB-161 | CIN-T-027 | Error State | Original Row ID: ORIG-161. Original task: Error State. Original description: Hiển thị lỗi API. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-161 | ORIG-161 | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-027
Sub-task | CIN-SUB-162 | CIN-T-027 | Form Validation | Original Row ID: ORIG-162. Original task: Form Validation. Original description: Validation phía Frontend. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-162 | ORIG-162 | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-027
Sub-task | CIN-SUB-163 | CIN-T-027 | API Validation | Original Row ID: ORIG-163. Original task: API Validation. Original description: Xử lý lỗi validation từ Backend. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-163 | ORIG-163 | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-027
Sub-task | CIN-SUB-164 | CIN-T-027 | Responsive Design | Original Row ID: ORIG-164. Original task: Responsive Design. Original description: Desktop / Tablet / Mobile. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-164 | ORIG-164 | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-027
Sub-task | CIN-SUB-165 | CIN-T-027 | Frontend–Backend Integration | Original Row ID: ORIG-165. Original task: Frontend–Backend Integration. Original description: Kết nối toàn bộ UI với API. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-165 | ORIG-165 | CIN-T-026, CIN-T-016, CIN-T-019 | PH-03 | CIN-T-027
Sub-task | CIN-SUB-166 | CIN-T-028 | Admin Layout | Original Row ID: ORIG-166. Original task: Admin Layout. Original description: Layout quản trị. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-166 | ORIG-166 | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | PH-04 | CIN-T-028
Sub-task | CIN-SUB-167 | CIN-T-028 | Dashboard | Original Row ID: ORIG-167. Original task: Dashboard. Original description: Tổng quan hệ thống. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-167 | ORIG-167 | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | PH-04 | CIN-T-028
Sub-task | CIN-SUB-168 | CIN-T-028 | Quản lý Movie | Original Row ID: ORIG-168. Original task: Quản lý Movie. Original description: CRUD Movie / Genre. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-168 | ORIG-168 | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | PH-04 | CIN-T-028
Sub-task | CIN-SUB-169 | CIN-T-028 | Quản lý Cinema Room | Original Row ID: ORIG-169. Original task: Quản lý Cinema Room. Original description: CRUD phòng. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-169 | ORIG-169 | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | PH-04 | CIN-T-028
Sub-task | CIN-SUB-170 | CIN-T-028 | Quản lý Seat | Original Row ID: ORIG-170. Original task: Quản lý Seat. Original description: Quản lý sơ đồ ghế. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-170 | ORIG-170 | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | PH-04 | CIN-T-028
Sub-task | CIN-SUB-171 | CIN-T-028 | Quản lý Ticket Type | Original Row ID: ORIG-171. Original task: Quản lý Ticket Type. Original description: CRUD loại vé. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-171 | ORIG-171 | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | PH-04 | CIN-T-028
Sub-task | CIN-SUB-172 | CIN-T-028 | Quản lý Showtime | Original Row ID: ORIG-172. Original task: Quản lý Showtime. Original description: CRUD suất chiếu. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-172 | ORIG-172 | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | PH-04 | CIN-T-028
Sub-task | CIN-SUB-173 | CIN-T-028 | Quản lý Booking | Original Row ID: ORIG-173. Original task: Quản lý Booking. Original description: Xem / tìm kiếm / xử lý booking. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-173 | ORIG-173 | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | PH-04 | CIN-T-028
Sub-task | CIN-SUB-174 | CIN-T-028 | Quản lý Ticket | Original Row ID: ORIG-174. Original task: Quản lý Ticket. Original description: Xem và xác thực vé. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-174 | ORIG-174 | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | PH-04 | CIN-T-028
Sub-task | CIN-SUB-175 | CIN-T-028 | Quản lý Payment | Original Row ID: ORIG-175. Original task: Quản lý Payment. Original description: Theo dõi giao dịch. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-175 | ORIG-175 | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | PH-04 | CIN-T-028
Sub-task | CIN-SUB-176 | CIN-T-028 | Quản lý User | Original Row ID: ORIG-176. Original task: Quản lý User. Original description: Quản lý tài khoản. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-176 | ORIG-176 | CIN-T-019, CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-017 | PH-04 | CIN-T-028
Sub-task | CIN-SUB-177 | CIN-T-029 | Tìm kiếm phim | Original Row ID: ORIG-177. Original task: Tìm kiếm phim. Original description: Theo tên phim. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-177 | ORIG-177 | CIN-T-015, CIN-T-028 | PH-04 | CIN-T-029
Sub-task | CIN-SUB-178 | CIN-T-029 | Lọc phim | Original Row ID: ORIG-178. Original task: Lọc phim. Original description: Genre / Status / Release Date. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-178 | ORIG-178 | CIN-T-015, CIN-T-028 | PH-04 | CIN-T-029
Sub-task | CIN-SUB-179 | CIN-T-029 | Lọc Showtime | Original Row ID: ORIG-179. Original task: Lọc Showtime. Original description: Ngày / phim / phòng. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-179 | ORIG-179 | CIN-T-015, CIN-T-028 | PH-04 | CIN-T-029
Sub-task | CIN-SUB-180 | CIN-T-029 | Tìm kiếm Booking | Original Row ID: ORIG-180. Original task: Tìm kiếm Booking. Original description: Mã booking / Customer. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-180 | ORIG-180 | CIN-T-015, CIN-T-028 | PH-04 | CIN-T-029
Sub-task | CIN-SUB-181 | CIN-T-029 | Tìm kiếm User | Original Row ID: ORIG-181. Original task: Tìm kiếm User. Original description: Tên / email / số điện thoại. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-181 | ORIG-181 | CIN-T-015, CIN-T-028 | PH-04 | CIN-T-029
Sub-task | CIN-SUB-182 | CIN-T-030 | Dashboard Statistics | Original Row ID: ORIG-182. Original task: Dashboard Statistics. Original description: Phim, phòng, suất chiếu, vé, doanh thu. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-182 | ORIG-182 | CIN-T-017, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-04 | CIN-T-030
Sub-task | CIN-SUB-183 | CIN-T-030 | Thống kê doanh thu | Original Row ID: ORIG-183. Original task: Thống kê doanh thu. Original description: Ngày / tháng / năm. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-183 | ORIG-183 | CIN-T-017, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-04 | CIN-T-030
Sub-task | CIN-SUB-184 | CIN-T-030 | Thống kê vé | Original Row ID: ORIG-184. Original task: Thống kê vé. Original description: Số vé bán / hủy / sử dụng. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-184 | ORIG-184 | CIN-T-017, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-04 | CIN-T-030
Sub-task | CIN-SUB-185 | CIN-T-030 | Thống kê phim | Original Row ID: ORIG-185. Original task: Thống kê phim. Original description: Lượt đặt / doanh thu theo phim. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-185 | ORIG-185 | CIN-T-017, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-04 | CIN-T-030
Sub-task | CIN-SUB-186 | CIN-T-030 | Thống kê suất chiếu | Original Row ID: ORIG-186. Original task: Thống kê suất chiếu. Original description: Số vé và tỷ lệ lấp đầy. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-186 | ORIG-186 | CIN-T-017, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-04 | CIN-T-030
Sub-task | CIN-SUB-187 | CIN-T-030 | Thống kê phòng | Original Row ID: ORIG-187. Original task: Thống kê phòng. Original description: Tỷ lệ sử dụng phòng / ghế. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-187 | ORIG-187 | CIN-T-017, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-04 | CIN-T-030
Sub-task | CIN-SUB-188 | CIN-T-030 | Report Export | Original Row ID: ORIG-188. Original task: Report Export. Original description: Export CSV / Excel / PDF nếu cần. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-188 | ORIG-188 | CIN-T-017, CIN-T-023, CIN-T-024 | PH-04 | CIN-T-030
Sub-task | CIN-SUB-189 | CIN-T-031 | Xác định chức năng AI | Original Row ID: ORIG-189. Original task: Xác định chức năng AI. Original description: Xác định AI được sử dụng ở đâu và mục đích gì. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-189 | ORIG-189 | CIN-T-025, CIN-T-029 | PH-04 | CIN-T-031
Sub-task | CIN-SUB-190 | CIN-T-031 | AI Movie Assistant | Original Row ID: ORIG-190. Original task: AI Movie Assistant. Original description: Chatbot hỗ trợ tìm hiểu phim / lịch chiếu. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-190 | ORIG-190 | CIN-T-025, CIN-T-029 | PH-04 | CIN-T-031
Sub-task | CIN-SUB-191 | CIN-T-031 | AI Movie Recommendation | Original Row ID: ORIG-191. Original task: AI Movie Recommendation. Original description: Gợi ý phim dựa trên yêu cầu người dùng nếu triển khai. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-191 | ORIG-191 | CIN-T-025, CIN-T-029 | PH-04 | CIN-T-031
Sub-task | CIN-SUB-192 | CIN-T-031 | AI API Integration | Original Row ID: ORIG-192. Original task: AI API Integration. Original description: Kết nối LLM API / AI service. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-192 | ORIG-192 | CIN-T-025, CIN-T-029 | PH-04 | CIN-T-031
Sub-task | CIN-SUB-193 | CIN-T-031 | AI Error Handling | Original Row ID: ORIG-193. Original task: AI Error Handling. Original description: Xử lý timeout / quota / API error. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-193 | ORIG-193 | CIN-T-025, CIN-T-029 | PH-04 | CIN-T-031
Sub-task | CIN-SUB-194 | CIN-T-032 | Backend Validation | Original Row ID: ORIG-194. Original task: Backend Validation. Original description: Kiểm tra dữ liệu đầu vào. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-194 | ORIG-194 | CIN-T-014, CIN-T-022, CIN-T-023 | PH-03 | CIN-T-032
Sub-task | CIN-SUB-195 | CIN-T-032 | Frontend Validation | Original Row ID: ORIG-195. Original task: Frontend Validation. Original description: Kiểm tra form. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-195 | ORIG-195 | CIN-T-014, CIN-T-022, CIN-T-023 | PH-03 | CIN-T-032
Sub-task | CIN-SUB-196 | CIN-T-032 | Global Exception Handling | Original Row ID: ORIG-196. Original task: Global Exception Handling. Original description: Middleware xử lý exception. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-196 | ORIG-196 | CIN-T-014, CIN-T-022, CIN-T-023 | PH-03 | CIN-T-032
Sub-task | CIN-SUB-197 | CIN-T-032 | Standard Error Response | Original Row ID: ORIG-197. Original task: Standard Error Response. Original description: Chuẩn hóa lỗi API. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-197 | ORIG-197 | CIN-T-014, CIN-T-022, CIN-T-023 | PH-03 | CIN-T-032
Sub-task | CIN-SUB-198 | CIN-T-032 | Database Error Handling | Original Row ID: ORIG-198. Original task: Database Error Handling. Original description: Connection / Constraint / Transaction. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-198 | ORIG-198 | CIN-T-014, CIN-T-022, CIN-T-023 | PH-03 | CIN-T-032
Sub-task | CIN-SUB-199 | CIN-T-032 | Booking Error Handling | Original Row ID: ORIG-199. Original task: Booking Error Handling. Original description: Ghế đã bị đặt / hết hạn. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-199 | ORIG-199 | CIN-T-014, CIN-T-022, CIN-T-023 | PH-03 | CIN-T-032
Sub-task | CIN-SUB-200 | CIN-T-032 | Payment Error Handling | Original Row ID: ORIG-200. Original task: Payment Error Handling. Original description: Failed / Timeout / Invalid callback. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-200 | ORIG-200 | CIN-T-014, CIN-T-022, CIN-T-023 | PH-03 | CIN-T-032
Sub-task | CIN-SUB-201 | CIN-T-033 | Password Security | Original Row ID: ORIG-201. Original task: Password Security. Original description: Hash + Salt. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-201 | ORIG-201 | CIN-T-019, CIN-T-014, CIN-T-012 | PH-03 | CIN-T-033
Sub-task | CIN-SUB-202 | CIN-T-033 | API Security | Original Row ID: ORIG-202. Original task: API Security. Original description: Authentication / Authorization. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-202 | ORIG-202 | CIN-T-019, CIN-T-014, CIN-T-012 | PH-03 | CIN-T-033
Sub-task | CIN-SUB-203 | CIN-T-033 | CORS | Original Row ID: ORIG-203. Original task: CORS. Original description: Chỉ cho phép Frontend hợp lệ. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-203 | ORIG-203 | CIN-T-019, CIN-T-014, CIN-T-012 | PH-03 | CIN-T-033
Sub-task | CIN-SUB-204 | CIN-T-033 | Input Security | Original Row ID: ORIG-204. Original task: Input Security. Original description: Validation / chống dữ liệu độc hại. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-204 | ORIG-204 | CIN-T-019, CIN-T-014, CIN-T-012 | PH-03 | CIN-T-033
Sub-task | CIN-SUB-205 | CIN-T-033 | SQL Injection Protection | Original Row ID: ORIG-205. Original task: SQL Injection Protection. Original description: Sử dụng EF Core parameterization. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-205 | ORIG-205 | CIN-T-019, CIN-T-014, CIN-T-012 | PH-03 | CIN-T-033
Sub-task | CIN-SUB-206 | CIN-T-033 | Secrets Management | Original Row ID: ORIG-206. Original task: Secrets Management. Original description: Không commit JWT Secret / API Key / Password. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-206 | ORIG-206 | CIN-T-019, CIN-T-014, CIN-T-012 | PH-03 | CIN-T-033
Sub-task | CIN-SUB-207 | CIN-T-033 | HTTPS | Original Row ID: ORIG-207. Original task: HTTPS. Original description: Bảo vệ kết nối production. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | High | subtask,PH-03,orig-207 | ORIG-207 | CIN-T-019, CIN-T-014, CIN-T-012 | PH-03 | CIN-T-033
Sub-task | CIN-SUB-208 | CIN-T-034 | Security Headers | Original Row ID: ORIG-208. Original task: Security Headers. Original description: Cấu hình các HTTP security headers cần thiết. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-208 | ORIG-208 | CIN-T-033 | PH-04 | CIN-T-034
Sub-task | CIN-SUB-209 | CIN-T-035 | Unit Test | Original Row ID: ORIG-209. Original task: Unit Test. Original description: Test Service / Business Logic. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-209 | ORIG-209 | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | PH-03 | CIN-T-035
Sub-task | CIN-SUB-210 | CIN-T-035 | Integration Test | Original Row ID: ORIG-210. Original task: Integration Test. Original description: Test API + Database. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-210 | ORIG-210 | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | PH-03 | CIN-T-035
Sub-task | CIN-SUB-211 | CIN-T-035 | Authentication Test | Original Row ID: ORIG-211. Original task: Authentication Test. Original description: Login / Role / Authorization. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-211 | ORIG-211 | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | PH-03 | CIN-T-035
Sub-task | CIN-SUB-212 | CIN-T-035 | Movie Test | Original Row ID: ORIG-212. Original task: Movie Test. Original description: CRUD Movie. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-212 | ORIG-212 | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | PH-03 | CIN-T-035
Sub-task | CIN-SUB-213 | CIN-T-035 | Showtime Test | Original Row ID: ORIG-213. Original task: Showtime Test. Original description: Tạo và kiểm tra xung đột lịch. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-213 | ORIG-213 | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | PH-03 | CIN-T-035
Sub-task | CIN-SUB-214 | CIN-T-035 | Seat Test | Original Row ID: ORIG-214. Original task: Seat Test. Original description: Availability / Held / Sold. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-214 | ORIG-214 | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | PH-03 | CIN-T-035
Sub-task | CIN-SUB-215 | CIN-T-035 | Booking Test | Original Row ID: ORIG-215. Original task: Booking Test. Original description: Đặt vé. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-215 | ORIG-215 | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | PH-03 | CIN-T-035
Sub-task | CIN-SUB-216 | CIN-T-035 | Concurrency Test | Original Row ID: ORIG-216. Original task: Concurrency Test. Original description: Nhiều người cùng đặt một ghế. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-216 | ORIG-216 | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | PH-03 | CIN-T-035
Sub-task | CIN-SUB-217 | CIN-T-035 | Payment Test | Original Row ID: ORIG-217. Original task: Payment Test. Original description: Success / Failed / Timeout. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-217 | ORIG-217 | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | PH-03 | CIN-T-035
Sub-task | CIN-SUB-218 | CIN-T-035 | Ticket Test | Original Row ID: ORIG-218. Original task: Ticket Test. Original description: Phát hành và xác thực vé. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-218 | ORIG-218 | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | PH-03 | CIN-T-035
Sub-task | CIN-SUB-219 | CIN-T-035 | Frontend Test | Original Row ID: ORIG-219. Original task: Frontend Test. Original description: UI / Form / Navigation. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-219 | ORIG-219 | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | PH-03 | CIN-T-035
Sub-task | CIN-SUB-220 | CIN-T-035 | End-to-End Test | Original Row ID: ORIG-220. Original task: End-to-End Test. Original description: Test toàn bộ flow mua vé. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 4 | 2026-11-14 | 2026-11-27 | High | subtask,PH-03,orig-220 | ORIG-220 | CIN-T-020, CIN-T-021, CIN-T-022, CIN-T-023, CIN-T-024, CIN-T-027 | PH-03 | CIN-T-035
Sub-task | CIN-SUB-221 | CIN-T-036 | Regression Test | Original Row ID: ORIG-221. Original task: Regression Test. Original description: Đảm bảo chức năng cũ không bị phá vỡ. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-221 | ORIG-221 | CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-029, CIN-T-030 | PH-04 | CIN-T-036
Sub-task | CIN-SUB-222 | CIN-T-037 | Docker PostgreSQL | Original Row ID: ORIG-222. Original task: Docker PostgreSQL. Original description: PostgreSQL chạy bằng Docker. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-222 | ORIG-222 | CIN-T-012, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-037
Sub-task | CIN-SUB-223 | CIN-T-037 | Docker Backend | Original Row ID: ORIG-223. Original task: Docker Backend. Original description: Containerize ASP.NET Core API nếu cần. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-223 | ORIG-223 | CIN-T-012, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-037
Sub-task | CIN-SUB-224 | CIN-T-037 | Docker Frontend | Original Row ID: ORIG-224. Original task: Docker Frontend. Original description: Containerize Frontend nếu cần. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-224 | ORIG-224 | CIN-T-012, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-037
Sub-task | CIN-SUB-225 | CIN-T-037 | Docker Compose | Original Row ID: ORIG-225. Original task: Docker Compose. Original description: Chạy các service bằng một cấu hình chung. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-225 | ORIG-225 | CIN-T-012, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-037
Sub-task | CIN-SUB-226 | CIN-T-037 | Environment Variables | Original Row ID: ORIG-226. Original task: Environment Variables. Original description: Development / Production configuration. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-226 | ORIG-226 | CIN-T-012, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-037
Sub-task | CIN-SUB-227 | CIN-T-037 | Local Development Setup | Original Row ID: ORIG-227. Original task: Local Development Setup. Original description: Một lệnh có thể khởi động môi trường development. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-227 | ORIG-227 | CIN-T-012, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-037
Sub-task | CIN-SUB-228 | CIN-T-038 | Thiết lập CI | Original Row ID: ORIG-228. Original task: Thiết lập CI. Original description: GitHub Actions / CI pipeline. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-228 | ORIG-228 | CIN-T-035, CIN-T-012 | PH-04 | CIN-T-038
Sub-task | CIN-SUB-229 | CIN-T-038 | Backend Build | Original Row ID: ORIG-229. Original task: Backend Build. Original description: Tự động build Backend. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-229 | ORIG-229 | CIN-T-035, CIN-T-012 | PH-04 | CIN-T-038
Sub-task | CIN-SUB-230 | CIN-T-038 | Frontend Build | Original Row ID: ORIG-230. Original task: Frontend Build. Original description: Tự động build Frontend. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-230 | ORIG-230 | CIN-T-035, CIN-T-012 | PH-04 | CIN-T-038
Sub-task | CIN-SUB-231 | CIN-T-038 | Automated Test | Original Row ID: ORIG-231. Original task: Automated Test. Original description: Chạy test tự động. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-231 | ORIG-231 | CIN-T-035, CIN-T-012 | PH-04 | CIN-T-038
Sub-task | CIN-SUB-232 | CIN-T-038 | Code Quality Check | Original Row ID: ORIG-232. Original task: Code Quality Check. Original description: Kiểm tra format / lint / warning nếu áp dụng. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-232 | ORIG-232 | CIN-T-035, CIN-T-012 | PH-04 | CIN-T-038
Sub-task | CIN-SUB-233 | CIN-T-038 | CI Status | Original Row ID: ORIG-233. Original task: CI Status. Original description: Chỉ merge khi build/test đạt. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-233 | ORIG-233 | CIN-T-035, CIN-T-012 | PH-04 | CIN-T-038
Sub-task | CIN-SUB-234 | CIN-T-038 | CD Pipeline | Original Row ID: ORIG-234. Original task: CD Pipeline. Original description: Tự động hoặc bán tự động deploy. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-234 | ORIG-234 | CIN-T-035, CIN-T-012 | PH-04 | CIN-T-038
Sub-task | CIN-SUB-235 | CIN-T-039 | Chuẩn bị Production Server | Original Row ID: ORIG-235. Original task: Chuẩn bị Production Server. Original description: VPS / Cloud / Platform phù hợp. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-235 | ORIG-235 | CIN-T-037, CIN-T-038, CIN-T-027 | PH-04 | CIN-T-039
Sub-task | CIN-SUB-236 | CIN-T-039 | Deploy Backend | Original Row ID: ORIG-236. Original task: Deploy Backend. Original description: Deploy ASP.NET Core API. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-236 | ORIG-236 | CIN-T-037, CIN-T-038, CIN-T-027 | PH-04 | CIN-T-039
Sub-task | CIN-SUB-237 | CIN-T-039 | Deploy Frontend | Original Row ID: ORIG-237. Original task: Deploy Frontend. Original description: Deploy Web Frontend. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-237 | ORIG-237 | CIN-T-037, CIN-T-038, CIN-T-027 | PH-04 | CIN-T-039
Sub-task | CIN-SUB-238 | CIN-T-039 | Deploy PostgreSQL | Original Row ID: ORIG-238. Original task: Deploy PostgreSQL. Original description: Database production. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-238 | ORIG-238 | CIN-T-037, CIN-T-038, CIN-T-027 | PH-04 | CIN-T-039
Sub-task | CIN-SUB-239 | CIN-T-039 | Production Connection | Original Row ID: ORIG-239. Original task: Production Connection. Original description: Backend kết nối PostgreSQL production. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-239 | ORIG-239 | CIN-T-037, CIN-T-038, CIN-T-027 | PH-04 | CIN-T-039
Sub-task | CIN-SUB-240 | CIN-T-039 | Production Migration | Original Row ID: ORIG-240. Original task: Production Migration. Original description: Chạy EF Core Migration trên production. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-240 | ORIG-240 | CIN-T-037, CIN-T-038, CIN-T-027 | PH-04 | CIN-T-039
Sub-task | CIN-SUB-241 | CIN-T-039 | Production Seed | Original Row ID: ORIG-241. Original task: Production Seed. Original description: Dữ liệu production cần thiết. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-241 | ORIG-241 | CIN-T-037, CIN-T-038, CIN-T-027 | PH-04 | CIN-T-039
Sub-task | CIN-SUB-242 | CIN-T-040 | Domain | Original Row ID: ORIG-242. Original task: Domain. Original description: Cấu hình domain nếu có. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-242 | ORIG-242 | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-040
Sub-task | CIN-SUB-243 | CIN-T-040 | DNS | Original Row ID: ORIG-243. Original task: DNS. Original description: Trỏ domain về server / hosting. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-243 | ORIG-243 | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-040
Sub-task | CIN-SUB-244 | CIN-T-040 | HTTPS / SSL | Original Row ID: ORIG-244. Original task: HTTPS / SSL. Original description: Cấu hình chứng chỉ SSL. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-244 | ORIG-244 | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-040
Sub-task | CIN-SUB-245 | CIN-T-040 | Production CORS | Original Row ID: ORIG-245. Original task: Production CORS. Original description: Cho phép đúng frontend domain. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-245 | ORIG-245 | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-040
Sub-task | CIN-SUB-246 | CIN-T-040 | Production Environment Variables | Original Row ID: ORIG-246. Original task: Production Environment Variables. Original description: JWT, DB, Payment API, AI API,.... | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-246 | ORIG-246 | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-040
Sub-task | CIN-SUB-247 | CIN-T-040 | Production Build | Original Row ID: ORIG-247. Original task: Production Build. Original description: Build đúng cấu hình production. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-247 | ORIG-247 | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-040
Sub-task | CIN-SUB-248 | CIN-T-040 | Deployment Verification | Original Row ID: ORIG-248. Original task: Deployment Verification. Original description: Kiểm tra hệ thống sau deploy. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-248 | ORIG-248 | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-040
Sub-task | CIN-SUB-249 | CIN-T-041 | Health Check | Original Row ID: ORIG-249. Original task: Health Check. Original description: API / Database health check. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-249 | ORIG-249 | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-041
Sub-task | CIN-SUB-250 | CIN-T-041 | Logging | Original Row ID: ORIG-250. Original task: Logging. Original description: Log API, database, authentication, booking, payment. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-250 | ORIG-250 | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-041
Sub-task | CIN-SUB-251 | CIN-T-041 | Error Monitoring | Original Row ID: ORIG-251. Original task: Error Monitoring. Original description: Theo dõi lỗi production. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-251 | ORIG-251 | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-041
Sub-task | CIN-SUB-252 | CIN-T-041 | Database Backup | Original Row ID: ORIG-252. Original task: Database Backup. Original description: Backup PostgreSQL. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-252 | ORIG-252 | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-041
Sub-task | CIN-SUB-253 | CIN-T-041 | Database Restore Test | Original Row ID: ORIG-253. Original task: Database Restore Test. Original description: Kiểm tra khả năng restore. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-253 | ORIG-253 | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-041
Sub-task | CIN-SUB-254 | CIN-T-041 | Monitoring | Original Row ID: ORIG-254. Original task: Monitoring. Original description: Theo dõi server / API / database. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-254 | ORIG-254 | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-041
Sub-task | CIN-SUB-255 | CIN-T-041 | Performance Check | Original Row ID: ORIG-255. Original task: Performance Check. Original description: Kiểm tra response time và tải cơ bản. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-255 | ORIG-255 | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-041
Sub-task | CIN-SUB-256 | CIN-T-041 | Production Smoke Test | Original Row ID: ORIG-256. Original task: Production Smoke Test. Original description: Kiểm tra các chức năng quan trọng sau deploy. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Low | subtask,PH-04,orig-256 | ORIG-256 | CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-041
Sub-task | CIN-SUB-257 | CIN-T-042 | README | Original Row ID: ORIG-257. Original task: README. Original description: Hướng dẫn cài đặt và chạy project. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-257 | ORIG-257 | CIN-T-007, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-042
Sub-task | CIN-SUB-258 | CIN-T-042 | Architecture Documentation | Original Row ID: ORIG-258. Original task: Architecture Documentation. Original description: Mô tả kiến trúc. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-258 | ORIG-258 | CIN-T-007, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-042
Sub-task | CIN-SUB-259 | CIN-T-042 | Database Documentation | Original Row ID: ORIG-259. Original task: Database Documentation. Original description: ERD + mô tả bảng. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-259 | ORIG-259 | CIN-T-007, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-042
Sub-task | CIN-SUB-260 | CIN-T-043 | API Documentation | Original Row ID: ORIG-260. Original task: API Documentation. Original description: Swagger / API specification. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | Medium | subtask,PH-03,orig-260 | ORIG-260 | CIN-T-014, CIN-T-037 | PH-03 | CIN-T-043
Sub-task | CIN-SUB-261 | CIN-T-044 | Deployment Documentation | Original Row ID: ORIG-261. Original task: Deployment Documentation. Original description: Hướng dẫn deploy. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-261 | ORIG-261 | CIN-T-039, CIN-T-028 | PH-04 | CIN-T-044
Sub-task | CIN-SUB-262 | CIN-T-043 | Environment Documentation | Original Row ID: ORIG-262. Original task: Environment Documentation. Original description: Các biến môi trường cần thiết. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 3 | 2026-10-31 | 2026-11-13 | Medium | subtask,PH-03,orig-262 | ORIG-262 | CIN-T-014, CIN-T-037 | PH-03 | CIN-T-043
Sub-task | CIN-SUB-263 | CIN-T-044 | User Guide | Original Row ID: ORIG-263. Original task: User Guide. Original description: Hướng dẫn sử dụng cho Customer / Staff / Admin. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-263 | ORIG-263 | CIN-T-039, CIN-T-028 | PH-04 | CIN-T-044
Sub-task | CIN-SUB-264 | CIN-T-045 | Merge toàn bộ module | Original Row ID: ORIG-264. Original task: Merge toàn bộ module. Original description: Backend + Frontend + Database. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-264 | ORIG-264 | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-045
Sub-task | CIN-SUB-265 | CIN-T-045 | Kiểm tra API Integration | Original Row ID: ORIG-265. Original task: Kiểm tra API Integration. Original description: Toàn bộ Frontend gọi đúng Backend. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-265 | ORIG-265 | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-045
Sub-task | CIN-SUB-266 | CIN-T-045 | Kiểm tra Authentication | Original Row ID: ORIG-266. Original task: Kiểm tra Authentication. Original description: Login + Role + Authorization. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-266 | ORIG-266 | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-045
Sub-task | CIN-SUB-267 | CIN-T-045 | Kiểm tra Booking Flow | Original Row ID: ORIG-267. Original task: Kiểm tra Booking Flow. Original description: Movie → Showtime → Seat → Booking → Payment → Ticket. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-267 | ORIG-267 | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-045
Sub-task | CIN-SUB-268 | CIN-T-045 | Kiểm tra Admin Flow | Original Row ID: ORIG-268. Original task: Kiểm tra Admin Flow. Original description: Movie → Room → Seat → Showtime → Booking. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-268 | ORIG-268 | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-045
Sub-task | CIN-SUB-269 | CIN-T-045 | Kiểm tra Database | Original Row ID: ORIG-269. Original task: Kiểm tra Database. Original description: Entity / Migration / Production DB. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-269 | ORIG-269 | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-045
Sub-task | CIN-SUB-270 | CIN-T-045 | Kiểm tra Deployment | Original Row ID: ORIG-270. Original task: Kiểm tra Deployment. Original description: Kiểm tra Web App trên production. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-270 | ORIG-270 | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-045
Sub-task | CIN-SUB-271 | CIN-T-045 | Final Bug Fix | Original Row ID: ORIG-271. Original task: Final Bug Fix. Original description: Sửa lỗi trước khi release. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-271 | ORIG-271 | CIN-T-027, CIN-T-035, CIN-T-028, CIN-T-039 | PH-04 | CIN-T-045
Sub-task | CIN-SUB-272 | CIN-T-046 | Chuẩn bị tài khoản Demo | Original Row ID: ORIG-272. Original task: Chuẩn bị tài khoản Demo. Original description: Admin / Staff / Customer. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-272 | ORIG-272 | CIN-T-045, CIN-T-030 | PH-04 | CIN-T-046
Sub-task | CIN-SUB-273 | CIN-T-046 | Chuẩn bị dữ liệu Demo | Original Row ID: ORIG-273. Original task: Chuẩn bị dữ liệu Demo. Original description: Phim, phòng, ghế, suất chiếu, booking. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-273 | ORIG-273 | CIN-T-045, CIN-T-030 | PH-04 | CIN-T-046
Sub-task | CIN-SUB-274 | CIN-T-046 | Chuẩn bị kịch bản Demo | Original Row ID: ORIG-274. Original task: Chuẩn bị kịch bản Demo. Original description: Kịch bản quản trị + mua vé. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-274 | ORIG-274 | CIN-T-045, CIN-T-030 | PH-04 | CIN-T-046
Sub-task | CIN-SUB-275 | CIN-T-046 | Demo Customer Flow | Original Row ID: ORIG-275. Original task: Demo Customer Flow. Original description: Xem phim → chọn suất → chọn ghế → thanh toán → nhận vé. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-275 | ORIG-275 | CIN-T-045, CIN-T-030 | PH-04 | CIN-T-046
Sub-task | CIN-SUB-276 | CIN-T-046 | Demo Admin Flow | Original Row ID: ORIG-276. Original task: Demo Admin Flow. Original description: Quản lý phim → phòng → ghế → suất chiếu. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-276 | ORIG-276 | CIN-T-045, CIN-T-030 | PH-04 | CIN-T-046
Sub-task | CIN-SUB-277 | CIN-T-046 | Demo Statistics | Original Row ID: ORIG-277. Original task: Demo Statistics. Original description: Dashboard và báo cáo. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-277 | ORIG-277 | CIN-T-045, CIN-T-030 | PH-04 | CIN-T-046
Sub-task | CIN-SUB-278 | CIN-T-046 | Demo Deployment | Original Row ID: ORIG-278. Original task: Demo Deployment. Original description: Trình diễn Web App trên môi trường production. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-278 | ORIG-278 | CIN-T-045, CIN-T-030 | PH-04 | CIN-T-046
Sub-task | CIN-SUB-279 | CIN-T-047 | Tổng quan hệ thống | Original Row ID: ORIG-279. Original task: Tổng quan hệ thống. Original description: Mục tiêu và phạm vi. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-279 | ORIG-279 | CIN-T-003 | PH-01 | CIN-T-047
Sub-task | CIN-SUB-280 | CIN-T-047 | Phân tích nghiệp vụ | Original Row ID: ORIG-280. Original task: Phân tích nghiệp vụ. Original description: Requirements + Use Case. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 1 | 2026-10-03 | 2026-10-16 | High | subtask,PH-01,orig-280 | ORIG-280 | CIN-T-003 | PH-01 | CIN-T-047
Sub-task | CIN-SUB-281 | CIN-T-048 | Thiết kế hệ thống | Original Row ID: ORIG-281. Original task: Thiết kế hệ thống. Original description: Architecture. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-281 | ORIG-281 | CIN-T-007, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-048
Sub-task | CIN-SUB-282 | CIN-T-048 | Thiết kế Database | Original Row ID: ORIG-282. Original task: Thiết kế Database. Original description: ERD + mô tả bảng. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 2 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | Medium | subtask,PH-02,orig-282 | ORIG-282 | CIN-T-007, CIN-T-003 | PH-02 | CIN-T-048
Sub-task | CIN-SUB-283 | CIN-T-049 | Backend | Original Row ID: ORIG-283. Original task: Backend. Original description: API + Business Logic. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-283 | ORIG-283 | CIN-T-045, CIN-T-036, CIN-T-044 | PH-04 | CIN-T-049
Sub-task | CIN-SUB-284 | CIN-T-049 | Frontend | Original Row ID: ORIG-284. Original task: Frontend. Original description: Giao diện và chức năng. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-284 | ORIG-284 | CIN-T-045, CIN-T-036, CIN-T-044 | PH-04 | CIN-T-049
Sub-task | CIN-SUB-285 | CIN-T-049 | Authentication / Security | Original Row ID: ORIG-285. Original task: Authentication / Security. Original description: Cơ chế bảo mật. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-285 | ORIG-285 | CIN-T-045, CIN-T-036, CIN-T-044 | PH-04 | CIN-T-049
Sub-task | CIN-SUB-286 | CIN-T-049 | Testing | Original Row ID: ORIG-286. Original task: Testing. Original description: Test case + kết quả. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-286 | ORIG-286 | CIN-T-045, CIN-T-036, CIN-T-044 | PH-04 | CIN-T-049
Sub-task | CIN-SUB-287 | CIN-T-049 | Deployment | Original Row ID: ORIG-287. Original task: Deployment. Original description: Môi trường và quy trình deploy. | 24120271 | Nguyen Trung Chinh | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-287 | ORIG-287 | CIN-T-045, CIN-T-036, CIN-T-044 | PH-04 | CIN-T-049
Sub-task | CIN-SUB-288 | CIN-T-049 | AI Integration | Original Row ID: ORIG-288. Original task: AI Integration. Original description: Mô tả chức năng AI nếu có. | 24120255 | Tran Thien An | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | Medium | subtask,PH-04,orig-288 | ORIG-288 | CIN-T-045, CIN-T-036, CIN-T-044 | PH-04 | CIN-T-049
Sub-task | CIN-SUB-289 | CIN-T-050 | Đánh giá hệ thống | Original Row ID: ORIG-289. Original task: Đánh giá hệ thống. Original description: Ưu điểm, hạn chế, hướng phát triển. | 24120098 | Nguyen Quoc Nam | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-289 | ORIG-289 | CIN-T-049, CIN-T-046 | PH-04 | CIN-T-050
Sub-task | CIN-SUB-290 | CIN-T-050 | Hình ảnh minh họa | Original Row ID: ORIG-290. Original task: Hình ảnh minh họa. Original description: Screenshot giao diện, API, Database, Deployment. | 24120244 | Phan Van Viet | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-290 | ORIG-290 | CIN-T-049, CIN-T-046 | PH-04 | CIN-T-050
Sub-task | CIN-SUB-291 | CIN-T-050 | Chuẩn bị Slide | Original Row ID: ORIG-291. Original task: Chuẩn bị Slide. Original description: Slide thuyết trình. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-291 | ORIG-291 | CIN-T-049, CIN-T-046 | PH-04 | CIN-T-050
Sub-task | CIN-SUB-292 | CIN-T-050 | Chuẩn bị phân công thuyết trình | Original Row ID: ORIG-292. Original task: Chuẩn bị phân công thuyết trình. Original description: Thành viên và nội dung trình bày. | 24120235 | Huynh Thanh Tu | Sprint 5 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | High | subtask,PH-04,orig-292 | ORIG-292 | CIN-T-049, CIN-T-046 | PH-04 | CIN-T-050